105年至109施工查核缺失項目前20名統計表(總件數482件)
項次	缺失編號	缺失內容	件數
1	4.03.04	品管自主檢查表未落實執行，或檢查標準未訂量化、容許誤差值，或未確實記載檢查值	410
2	4.02.03.04	無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或無製作材料設備檢（試）驗管制總表管控，或無對檢（試）驗報告判讀認可	354
3	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	349
4	4.03.03	施工日誌未落實執行或未依規定制定格式	251
5	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	236
6	4.02.03.05	發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	213
7	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實	211
8	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定	202
9	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工之抽查標準或未符合需求	191
10	4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或未符合需求	188
11	4.03.05	對材料檢(試)驗未落實執行，或對檢（試）驗報告未予判讀；或未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，或未符合工程需求	173
12	4.02.99	其他監造單位品管缺失	169
13	5.07.01.99	其他一般施工缺失	169
14	4.03.02.05	未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率	167
15	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	164
16	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施或未符合規定	163
17	4.02.03.08	未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序，或未符合需求	162
18	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	155
19	4.03.99	其他承造廠商缺失	144
20	4.01.05	無查核、督導或查驗缺失追蹤改善紀錄或內容不實	141