103年至107施工查核缺失項目前20名統計表(總件數462件)
項次	缺失編號	缺失內容	件數
1	4.03.04	品管自主檢查表未落實執行，或檢查標準未訂量化、容許誤差值，或未確實記載檢查值	398
2	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	339
3	4.02.03.04	無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或製作材料設備檢（試）驗管制總表管控，或判讀認可，或落實執行	330
4	4.03.03	施工日誌未落實執行或未依規定制定格式	245
5	4.02.03.05	發現缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	224
6	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實	218
7	4.03.05	對材料檢(試)驗未落實執行，或對檢（試）驗報告未予判讀；或未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，或未符合工程需求	209
8	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	206
9	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合需求	180
10	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定、圍籬、鷹架外部防護網等設施不足，或損壞未修復，或填寫不確實（如：竣工日期、全民督工電話等），或影響鄰房安全。	179
11	4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或未符合需求	174
12	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	167
13	4.02.03.08	無填報監造報表或未落實紀載	164
14	4.02.03.03	無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案...	154
15	4.02.99	其他監造單位品管缺失	154
16	4.03.02.05	未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率	150
17	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	149
18	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施或未符合規定	149
19	5.07.01.99	其他一般施工缺失	145
20	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或不確實	139