101年至105施工查核缺失項目前20名統計表(總件數450件)
項次	缺失編號	缺失內容	件數
1	4.03.04	品管自主檢查表未落實執行，或檢查標準未訂量化、容許誤差值，或未確實記載檢查值	378
2	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	337
3	4.02.03.04	無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或製作材料設備檢（試）驗管制總表管控，或判讀認可，或落實執行	316
4	4.03.03	施工日誌未落實執行或未依規定制定格式	246
5	4.02.03.05	發現缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果；無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	229
6	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	212
7	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實	211
8	4.03.05	對材料檢(試)驗報告未予審查，或未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，或未符合工程需求	198
9	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合需求	187
10	4.02.03.03	無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案...	167
11	4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或未符合需求	167
12	4.02.03.08	無填報監造報表或未落實紀載	166
13	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	160
14	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定、圍籬、鷹架外部防護網等設施不足，或損壞未修復，或填寫不確實（如：竣工日期、全民督工電話等），或影響鄰房安全。	151
15	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或不確實	148
16	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準	141
17	4.01.06	監造計畫無核定紀錄	141
18	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	138
19	4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項□無缺失矯正預防措施，或缺失未追蹤改善，或未落實執行，或未符合需求	129
20	4.03.02.05	未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率	128