彰化縣政府施工查核缺失改善報告控管流程
精進計畫
        中華民國110年9月7日簽奉縣長核定

1. 彰化縣政府為減少施工查核缺失改善日數，以確實控管工程能如期如質完成，增進工程品質及效率，特訂定本計畫。
2. 施工查核後，三級品管單位各階段之缺失改善作業流程（流程圖詳附件1）如下，並研訂「彰化縣政府工程施工查核缺失改善報告追蹤管控表」（詳附件2），以利各級品管控管改善進度及便於計算改善天數：
（一）查核紀錄：
     1.施工查核小組：查核紀錄應於7個工作天內送機關，並登錄於公共工程標案管理資訊系統。（工程施工查核小組作業辦法第九條）
     2.工程主辦機關：(1)可先於查核日起5至7個工作天內，至公共工程標案管理資訊系統下載查核紀錄，預先以電子郵件轉請監造及承商進行缺失改善。(2)正式行文時訂定期限責成監造單位督促承包商依限改善完成。
     3.監造單位：收迄查核紀錄後立即進行缺失改善事宜。
     4.承攬廠商：收迄查核紀錄後立即進行缺失改善事宜。
（二）改善期間：（彰化縣政府工程施工查核作業要點第六點）
     1.施工查核小組：於改善期限屆期前以電話提醒主辦機關及洽詢是否需辦理展期。
     2.工程主辦機關：收迄監造單位完成複核之「工程查核缺失改善情形報告表」，會同監造單位及承造單位實地勘查，依查核所列缺失項目確實核對改善無誤後，送施工查核小組備查。
     3.監造單位：依承攬廠商所報「工程查核（抽驗）缺失改善情形報告表」進行審查簽章後，報主辦單位複核。
     4.承攬廠商：將改善前、中、後之情形依定點照相方式拍照存證，並將處理情況填載於「工程查核（抽驗）缺失改善情形報告表」內，送請監造單位審查簽章（缺失改善施工中照片不得少於三張）。
（三）展延申請：（工程施工查核小組處理查核缺失改善逾期案件補充規定第三點）
     1.施工查核小組：就工程主辦機關所提缺失改善展延期限申請，審查是否同意展延。其同意展延者，改善期限最長以不逾二星期（日曆天）為原則。
     2.工程主辦機關：工程主辦機關經檢討查核缺失，無法於期限內全部改善完成時，應於改善期限內填列「彰化縣政府工程施工查核缺失改善展期申請表」向施工查核小組提出申請，就無法如期改善部分，敘明原因申請同意展延期限。
     3.監造單位：略。
     4.承攬廠商：略。
 （四）退件（補正）：受查核案件部分未完全改善，經查核小組退回補件者，補正期限最長以不逾二星期（日曆天）為原則。
 （五）備查：機關應於期限內改善並審查完妥後，報查核小組備查。（工程施工查核小組作業辦法第九條）

各級品管單位之精進作為：
 （一）施工查核小組：建置「施工查核缺失改善報告觀摩主題專區」，俾供施工團隊觀摩參考，提升文件方面之缺失改善品質。
 （二）工程主辦機關：於契約中增（修）訂罰則機制。【詳附件3】
 （三）監造單位：確實審查及落實督導承商之缺失改善，並依契約規定天數提報缺失改善報告送主辦單位複核。
 （四）承攬廠商：落實缺失改善作業，依契約規定天數提報缺失改善報告。
結語：
   公共工程品質管理制度之建立，目的在於使公共工程導入制度化、系統化、專業化的品質管理模式，以提升施工品質。各公共工程之工程主管機關、主辦機關（專案管理）、監造單位及承攬廠商，均應在三級品管體系中扮好本身角色，方能使工程施工品質能真正落實，達到優質、永續發展之公共工程品質目標。

附件1
備註：本流程圖僅供參考，各局處仍應依工程規模、性質、施工難易度及審查時間自訂改善期限，以不得逾越工程契約所訂定查核缺失改善期限為原則。

彰化縣政府工程施工查核缺失改善報告追蹤管控表（主辦機關專用）
附件2
110.○.○「彰化縣○○新建工程」	發文日期	法定期限	施工廠商有無逾期辦理	查核小組辦理天數	施工廠商辦理天數
查核小組函送查核紀錄
主辦機關行文通知廠商之改善
施工廠商將改善報告送監造單位審查
監造單位審查簽章後報主辦單位複核
依實際為退件、展延或備查進行填列
依實際為退件、展延或備查進行填列
查核小組備查
總天數
總天數校核分析與處置
1.本案缺失改善期限依契約規定為 日曆天，總天數使用 日曆天，扣除小組審查實際使用 日曆天。 / 2.是否逾越改善期限 是 否 (說明：勾是者請續填3選項) / 3.是否依契約罰則規定辦理 是 否

填表說明：
1.本表請黏貼於改善報告封面次頁，以利註記日期及控管改善進度。
2.查核小組審查期間之天數得予扣除，不納入改善總天數計算。
3.總天數起算標準以施工查核之次日起算，至施工查核小組同意備查日止。
4.倘有改善報告之改善疑義，可委請主辦機關咨詢查核小組召開品質輔導會議。

彰化縣政府工程施工查核缺失改善報告追蹤管控表（查核小組專用）
110.○.○「彰化縣○○改善工程」	發文日期	法定期限	主辦機關有無逾期辦理	查核小組辦理天數	主辦機關辦理天數
查核小組函送查核紀錄
主辦機關函改善報告/申請展延
查核小組函請補正/同意展延
主辦機關函改善報告
依實際為退件、展延或備查進行填列
依實際為退件、展延或備查進行填列
查核小組備查
總天數
總天數校核分析與處置
1.本案缺失改善期限依契約規定為 日曆天，總天數使用 日曆天，扣除小組審查實際使用 日曆天。 / 2.是否逾越改善期限 是 否 (說明：勾是者請續填3選項) / 3.是否提醒主辦機關依契約罰則規定辦理 是 否

填表說明：
1.本表請黏貼於施工查核卷宗封面次頁，以利註記日期及控管改善進
2.查核小組審查期間之天數得予扣除，不納入改善總天數計算。
3.總天數起算標準以施工查核之次日起算，至施工查核小組同意備查日止。
4.倘有改善報告之改善疑義，可委請主辦機關咨詢查核小組召開品質輔導會議。

        ◎各工程規模訂定改善總天數之原則標準：
附件3
        為減少施工查核缺失改善日數，以確實控管工程能如期如質 完成，針對查核缺失改善耗費之總天數依工程規模訂定累計總天數標準上限，納入契約增訂罰則，其原則如下：：
        1.巨額之工程：改善期限80天。
        2.查核金額以上未達巨額之工程：改善期限70天。
        3.新臺幣1,000萬元以上未達查核金額之工程：改善期限55天。
        4.未達新臺幣1,000萬元之工程：改善期限40天。

施工廠商罰則部分，建議依工程會『工程採購契約範本』第17條（110.7.1版）「遲延履約」中納入增訂，按逾期日數，每日依契約價金總額千分之一計算逾期違約金。

     註：
1.查核小組審查期間之天數得予扣除，不納入改善總天數計算。
2.總天數起算標準以施工查核之次日起算，至施工查核小組同意備查日止。