彰化縣政府工程設計查核實施計畫
106年5月5日府品抽字第1060154698號函頒
依據：
1. 依據行政院公共工程委員會98年8月27日工程管字第09800382040號函頒「推動公共工程品質查核措施改進方案」作業手冊，第參點第二項第（四）款「工程全生命週期品質管控」規定。
2. 依據本府106年度第1次廉政會報決議事項項次6辦理。
緣起及目的：
公共工程之全生命週期包含可行性研究、規劃、設計、施工、維護管理至廢棄或拆除重建等階段，規劃設計及施工品質良好之工程，能大幅減少維護管理所需投入之資源，減少不必要之浪費。
經本府施工查核小組統計105年度辦理之90件施工查核案件，其中委員對於「規劃設計問題」提出建議者計有62件，佔查核比例之68.9％。大致可區分為：(1)工法選用不當。(2)設計界面整合不良。(3)設計書圖內容與現況不符。(4)設計圖說有缺漏。(5)未依規範要求設計等。故，擬借重本府「工程施工查核小組」外聘查核委員之專長推動辦理工程設計查核，對工程規劃設計內容提出執行問題及建議，及早發現窒礙難行之問題，並予以解決，以利工程後續順利推動，提升工程品質。
1. 設計查核選案原則：
  1. 本府及所屬機關、學校、各鄉（鎮、市）公所委外設計監造，已完成基本(初步)設計階段、細部設計尚未核定之標案或細部設計未委外審查者優先選案。
  2. 經主辦機關主動提出接受設計查核意願之標案。
  3. 設計監造廠商之得標比偏高或廠商履歷顯有不良紀錄或曾受查核平均分數未達75分者。
  4. 每年度由本府「工程施工查核小組」視其查核負荷，適時選定適當案件，簽奉核定後辦理。
2. 主要查核項目：
設計查核重點原則包括功能需求、經濟性、安全性、施工性、管理維護性、生態環境及創新等，如表1。
1. 作業程序：
  1. 設計查核作業由本府「工程施工查核小組」負責辦理，相關作業流程如表2，每次查核依查核委員之專業背景及專長，原則由2名外聘查核委員前往設計查核(倘為建築工程則其中一名委員宜具電機或水電專長)。
  2. 主辦機關及設計監造單位應準備之文件如下。
        1.設計監造契約書。
        2.工程預算書(草案)。
        3.施工說明書(草案) (含技術規範)。
        4.細部設計圖。
        5.監造計畫書(草案)。
設計查核結果之處置：
    設計查核後，由查核小組召開綜合座談，就查核結果請查核委員提出說明及建議，並於7個工作天內，將設計查核紀錄（如表3）函送主辦機關，以為後續辦理細部設計作業之參考。
設計查核作業經費：
執行公共工程設計查核作業所需經費，由本府政風處年度預算經費支應。
表1.細部設計查核重點
項次	審查內容	審查項目	備註
1	安全性	符合設計規範
		選用工法之施工安全 / 施工程序及工作動線
		鄰近構造物保護措施
		開挖方式及擋土支撐
2	施工性	圖說規範內容一致性	降低疑義澄清與變更設計
		施作單元模具化
		工期合理化
		施工技術及材料之普遍性
		材料及工法之可替代性
		具體之緊急應變措施
3	功能性	機電系統功能完整性及各系統間之整合
4	維護性	材料耐久性
		維護技術及維修材料取得
5	環評審查結論及環境保護對策辦理情形	採用綠建築或綠營建工法	查核送審文件符興建計畫、契約基本需求及不低於投標文件之承諾
		環境影響評估
		交通維持計畫
		水土保持計畫
6	景觀衝擊影響	影響景觀之設施物柔化處理
		植栽規劃
		景觀維護措施
7	經濟性	考慮前四項因子後，所需成本是否在預算額度內
		針對選用工法、材料設備、結構系統及尺寸規模進行價值工程研析	避免過度設計
		預算單價市場調查	務求單價合理

表2.彰化縣政府工程設計查核作業流程說明
項次	事項	內容	備註
一	查核小組說明	主持人說明設計查核辦理目的及辦理流程。	--
二	受查核機關簡報規劃、設計及執行情形。 / (約20分鐘)	（一）主辦機關簡報： / 1.人員介紹。 / 2.設計及施工圖說送審紀錄、主辦機關意見及回應事項。 / （二）設計監造單位簡報： / 1.基地基本資料調查分析。 / 2.規劃設計理念說明。(包括設計構想與基準、重要課題與對策、設計發展過程、材料耐久性評估、土石方處理規劃、節能減碳作為、高齡、幼童及身心障礙者友善環境營造等項目) / 3.工程基本設計內容說明。(包括採用設計規範、設施功能等級、配置、結構尺寸、施工方法等) / 4.總工程建造經費。 / 5.工期規劃(含整體及分段工程)	簡報資料請主辦機關彙整於同一簡報檔案，並印製五份。
三	工地現場勘查 / (約60分鐘)	查核小組實地勘查現場，主辦機關、設計監造單位攜帶圖說，陪同查核小組至工地現場瞭解。	--
四	設計文件查核 / (約60分鐘)	1.設計監造契約書。 / 2.工程預算書(草案)。 / 3.施工說明書(草案) (含技術規 範)。 / 4.細部設計圖(草案)。 / 5.監造計畫書(草案)	設計監造契約書應置於會場供委員參閱，餘請影印3份於設計查核前7日，提供查核小組轉寄委員及主持人參閱。
五	綜合座談 / (約40分鐘)	查核小組主持座談，就查核結果請查核委員提出說明及建議，主辦機關、設計監造單位答覆委員詢問事項。	--

表3.彰化縣政府工程設計查核紀錄表(查核委員專用)
標案名稱	○○○○○○工程
查核日期	○○年○月○日
一、設計管理制度

二、規劃設計問題

三、規劃設計建議(含工程規劃設計、生態環保、基地內外介面整合、圖說執行施工之可行性、材料設備規範、變更設計等情形，以及其他相關建議。)

查核委員簽名：

填表說明：
1. 查核時之問題與建議請加以具體說明。
2. 如查核有發現規劃設計有疑義等情形，請記錄於「規劃設計問題」欄位，俾查核小組彙整提醒主辦機關，適時釐清；倘屬於可增加規劃設計效益之建議，請記錄於「規劃設計建議」欄位俾主辦機關檢討改善。