彰化縣政府公共工程維護管理品質訪查實施計畫
105年11月11日府品抽字第1050389766號函頒
依據：
1. 依據行政院公共工程委員會98年8月27日工程管字第09800382040號函頒「推動公共工程品質查核措施改進方案」作業手冊，第參點第二項第（四）款「工程全生命週期品質管控」規定。
2. 依據本府105年度第3次廉政會報決議事項分辦表項次3辦理。
緣起及目的：
公共工程之全生命週期包含可行性研究、規劃、設計、施工、維護管理至廢棄或拆除重建等階段，規劃設計及施工品質良好之工程，能大幅減少維護管理所需投入之資源，延長工程使用壽命，並發揮工程最大效益，減少不必要之浪費。
由於一般工程之使用及維護管理階段佔工程生命週期時間最長，在使用及維護管理過程，更容易發現原工程需求評估錯誤、規劃設計不當、工程施工品質不良或維修更新不易等問題。基此，爰訂定已完工工程之維護管理品質訪查機制，借重本府「工程施工查核小組」各類外聘查核委員之專長，就本府及所屬機關、學校、各鄉（鎮、市）公所已完工工程實際使用及辦理維護管理等面向進行品質訪查，提列訪查建議意見，提供受查單位後續辦理維護管理作業參考，以精進各機關單位之維護管理作業，並請各機關單位納為爾後新建工程之規劃設計及施工參考，俾回饋至工程規劃設計及施工階段，以落實公共工程之全生命週期理念，並使本府工程之效能發揮最大效益。
1. 訪查選案原則：
  1. 本府及所屬機關、學校、各鄉（鎮、市）公所契約金額達貳千萬元以上，已完工並使用中之公共工程為訪查對象。
  2. 每年度由本府「工程施工查核小組」視其查核負荷，適時選定適當案件，簽奉核定後辦理。
  3. 行政院公共工程委員會、監察或審計等機關單位交辦案件。
2. 主要訪查項目：
  1. 維護管理制度：
1、訂定維護管理工作計畫、要點或手冊，以為維護管理依據。
2、指定專責人員負責維護管理工作。
3、每年編列維護管理經費，且經費編列符合實際需求。
4、定期(不定期)辦理檢查作業，檢查頻率、標準及方式是否妥適。
  1. 維護作業品質：
1、檢查發現缺失或異常，是否即時改善，且落實追蹤、管制。
2、歷年維護作業之規劃及施工方式符合需求且妥適。
3、歷年維護作業之規劃及施工方式考量環保及節能減碳等理念。
4、歷年維護作業確依圖說或相關規範施作。
5、歷年維護材料或設備符合相關檢驗及規範，且優先考量環保材質及節能減碳理念。
6、歷年自辦維護工作確實按內控機制(如機關自訂之自主檢查表等) 辦理管制、查驗。委外維護工作確實按契約規定辦理管制、查驗。
7、歷年維護作業期間發生勞安、工安事件之情形。
8、歷年維護工作之完工結果達到預期效益。
  1. 維護文件管理：
1、工程完工後移交清冊、操作及維護作業手冊等資料之保存及交接完善，且後續相關資料之更新建檔完備。
2、檢查發現缺失或異常，相關檢查結果、維護、追蹤、管制作業均留存紀錄，且紀錄完備。
3、辦理維護工作之相關文件、紀錄等資料列冊管理、保存，且相關資料完備。
4、自辦維護訂有自主檢查表等相關內控文件，以管制維護作業之進行及成果，且相關表格之檢查標準均量化。
5、委外維護依政府採購法相關規定辦理，且契約內容完備、妥適，並依實際需求訂有保固條款。
1. 訪查作業程序：
  1. 訪查作業由本府「工程施工查核小組」負責辦理，相關作業流程如附件1，每次訪查依查核委員之專業背景及專長，原則由2名外聘查核委員前往實地訪查(倘為建築工程則其中一名委員應具機水電專長)。
  2. 實地訪查依「維護管理情形簡報」、「維護管理品質訪查」、「維護管理文件查閱」及「訪查檢討會議」等程序進行，詳細內容如附件2。
  3. 主辦機關應於受訪查前填列「主辦機關維護管理自主評量表」(附件3)。
  4. 訪查時主辦機關應請內部使用單位、管理維護單位等人員列席說明。若採委外維護，得請廠商人員配合到場說明。
2. 訪查成績計算：
  1. 各訪查委員訪查後於「彰化縣政府公共工程維護管理品質訪查委員紀錄表」(附件4)填列各項分數，並總計評分，訪查成績以各訪查委員評分總和之平均計算；90分以上者列為優等，80分以上未達90分者列為甲等，70分以上未達80分者列為乙等，未達70分者列為丙等。
  2. 前項總和平均結果有小數時，採四捨五入進位方式，整數計算之。
3. 訪查結果之處置與追蹤：
  1. 訪查結束，查核小組於7個工作天內將訪查紀錄函送主辦機關，以為後續辦理維護管理作業參考。
  2. 受查機關得就訪查成績表現優良者，依建議獎勵標準，並考量其個別貢獻度、機關之獎度標準、承辦人員敘獎之平衡性等，核實辦理受訪查相關人員之獎勵。建議獎勵標準如下：
          1. 訪查成績列優等者，最高得嘉獎二次。
          2. 訪查成績列甲等者，最高得嘉獎一次。
          3. 訪查成績列乙等以下者，不予獎勵。
  3. 訪查成績考列丙等者，由查核小組函請主辦機關提報改善檢討報告。
  4. 本計畫實施起滿1年後，每年由查核小組定期彙整各案件常見之訪查建議事項，函請本府各機關（單位）參辦，以精進其維護管理作業，並請納為爾後新建工程之規劃設計及施工參考，俾回饋至工程規劃設計及施工階段。
  5. 已訪查案件得於3年內實施複查，以追蹤驗證維護管理改進成效。
4. 訪查作業經費：
執行公共工程維護管理品質訪查作業所需經費，由本府政風處年度預算經費支應。
彰化縣政府公共工程維護管理品質訪查作業流程圖
附件1

訪查前準備階段

通知受訪查機關(單位)

維護管理文件查閱
（30分鐘）
維護管理品質查核
（60分鐘）
受訪查機關(單位)準備訪查資料及簡報

訪查成績考列丙等者

主辦機關納為後續辦理維護管理作業參考
查核小組於訪查後7個工作天內將訪查紀錄函送主辦機關

由查核小組函請主辦機關提報改善檢討報告

訪查討論會議
（40分鐘）

維護管理情形簡報
（20分鐘）

訪查作業階段
訪查後處置階段

結 案
彰化縣政府公共工程維護管理品質訪查程序及內容
附件2
項次	程序	內容
一	維護管理情形簡 報 / （20分鐘）	請主辦機關於訪查當日準備簡報說明，簡報應包含下列內容： / 1、受訪查標的物之基本資料。 / 2、機關之維護管理制度。 / 3、竣工後使用及維護管理不便之情形。 / 4、歷年辦理維護管理情形。 / 5、維護管理文件保管情形。 / 請機關內部使用單位、管理維護單位等人員列席說明。若採委外維護，得請廠商人員配合到場說明。
二	維護管理品質查 核 / （60分鐘）	由主辦機關人員導引訪查委員至標的物各處實地訪查，並負責解說歷年維護(修繕)情形，以及回應訪查委員之問題。 / 訪查項目包含標的物主體及各部件、空間規劃、消防、空調、機電、污水、排水、裝修、材料、院區道路及植栽等各項維護管理項目。 / 由訪查委員或小組幹事針對優點及建議事項拍照，並於訪查檢討會議提出討論。
三	維護管理文件查 閱 / （30分鐘）	由主辦機關於訪查當日陳列維護管理文件，供訪查委員現場查閱，陳列資料內容如下： / 原工程案契約資料及竣工圖說。 / 工程完工後移交清冊、操作及維護作業手冊等資料。 / 保固合約。 / 維護管理工作計畫、要點或手冊。 / 維護管理經費編列預算書。 / 定期(不定期)檢查作業及檢查頻率、標準等資料。 / 委外維護契約。 / 歷年報修、叫修、維修等竣工圖說及維護工作資料。 / 其他維護管理相關文件。
四	訪查檢討會議 / （40分鐘）	訪查委員針對維護管理作業之優點及建議事項等提出說明。 / 檢討具風險性亟待立即修繕或補強之建議事項。 / 回饋後續工程案計畫之規劃設計與施工參考建議。 / 主辦機關針對訪查委員意見回覆說明或補充。

主辦機關維護管理自主評量表（主辦機關填寫）
附件3
大項	細項	自主評量事項	辦理情形說明
A、 / 維護 / 管理 / 制度		本工程完工後是否已達預期效益目標？如未能達成，請檢討原因說明。
		本工程完工後各空間是否按原建案計畫目標使用，如有不符，請以對照表說明原因（建築工程必填）。
		本工程完工後，各項設施（備）廠商維修次數及金額若干？請分項說明。
		本工程完工後是否訂定維護管理工作計畫、要點或手冊，以為維護管理依據?並指定專人專職負責，建立維修管理制度?請分項說明。
		本工程完工後每年是否編列維護經費？係採自辦或委外維護？請分項說明。
		本工程完工後是否定期(不定期)辦理檢查作業?檢查頻率、標準及方式為何?所見缺失是否立即改善?如何追蹤管制改進？請分項說明。
B、 / 維護作業品質		本工程歷年維護(修繕)之規劃及施工方式是否符合需求? 是否考量環保及節能減碳等理念? 請分項說明。
		本工程歷年維護工作是否依圖說或相關規範施作? 維護材料或設備是否符合相關檢驗及規範?是否優先以環保材質或節能減碳為考量?請分項說明。
		歷年自辦維護工作是否按內控機制(如機關自訂之自主檢查表等) 辦理管制、查驗?委外維護工作是否按契約規定辦理管制、查驗。請分項說明。
		歷年維護工作期間是否發生勞安、工安事件?請分項說明。
		歷年維護工作完工後是否進行檢討評估?其結果是否達預期效益?請分項說明。
C、 / 維護文件管理		工程完工後移交清冊、操作及維護作業手冊等資料之保存及交接是否完善?後續相關資料之更新建檔是否完備?
		歷年檢查發現缺失或異常，相關檢查結果、維護、追蹤、管制作業是否留存紀錄?紀錄是否完備?請說明。
		辦理維護工作之相關文件、紀錄等資料是否列冊管理、保存?相關資料是否完備?請說明。
	十五	自辦維護是否訂定自主檢查表等相關內控文件，以管制維護作業之進行及成果?相關表格之檢查標準是否量化?請說明。
	十六	歷年委外維護是否依政府採購法相關規定辦理?契約內容是否完備、妥適?是否依據實際需求訂有保固條款?請分項說明。

＊填表說明：本表各評量事項之分項說明，得另列表後附。

彰化縣政府公共工程維護管理品質訪查委員紀錄表（訪查委員填寫）
附件4
主辦機關					訪查日期		年 月 日
工程名稱
訪查項目		計分項目參考內容							分項 / 評分
A、維護管理制度 / （20分）				工程完工後是否已達預期效益目標?					分
				工程完工後各空間是否按原建案計畫目標使用?
				工程完工後各項設施（備）廠商維修次數及金額情形。
				工程完工後是否訂定維護管理工作計畫、要點或手冊?
				是否指定專責人員負責維護管理工作?
				是否每年編列維護經費?所編經費是否符合實際需求?自辦或委外之維護情形是否得當?
				是否定期(不定期)辦理檢查作業?檢查頻率、標準及方式為何?
				其他維護管理制度之優、缺點。
B、維護作業品質 / （60分）				所見缺失是否立即改善?是否追蹤管制改進情形？					分
				歷年維護(修繕)之規劃及施工方式是否符合需求?
				歷年維護工作之規劃及施工方式是否考量環保及節能減碳等理念。
				歷年維護工作是否依圖說或相關規範施作?
				歷年維護工作所使用之材料或設備是否符合相關檢驗及規範?
				歷年維護工作是否優先以環保及節能減碳材質為考量?
				歷年自辦維護工作是否按內控機制(如機關自訂之自主檢查表等) 辦理管制、查驗?委外維護工作是否按契約規定辦理管制、查驗?
				歷年維護工作期間是否發生勞安、工安等事件?
				歷年維護工作完工後是否進行檢討評估?其結果是否達預期效益?
				其他維護作業品質之優、缺點。
C、維護文件管理 / （20分）				工程完工後移交清冊、操作及維護作業手冊等資料之保存及交接是否完善?後續相關資料之更新建檔是否完備?					分
				歷年檢查發現缺失或異常，相關檢查結果、維護、追蹤、管制作業是否留存紀錄?紀錄是否完備?
				辦理維護工作之相關文件、紀錄等資料是否列冊管理、保存?相關資料是否完備?
				自辦維護是否訂定自主檢查表等相關內控文件，以管制維護作業之進行及成果?相關表格之檢查標準是否量化?
				歷年委外維護是否依政府採購法相關規定辦理?契約內容是否完備、妥適?是否依據實際需求訂有保固條款?
				其他維護文件管理之優、缺點。
總評分＝（A）+（B）+（C）＝ ＋ ＋ ＝ 分
四、綜合意見：
說明：請委員填寫訪查相關優點及建議事項，其中「維護作業品質–建議事項」請詳加註明下列資訊，俾利彙整統計分析： / 「發生原因」指標：A.設計規劃不當、B.施工品質不良、C.使用操作不當、D.材料與系統老劣化、E.災害毀損、F.環境改變、G.規範改變、H.其他。 / 「維護級別」指標：Ⅰ.經歷危機後之維護、Ⅱ.不做損失更大之維護、Ⅲ.立見顯著效果之維護、Ⅳ.所需經費甚小之維護、Ⅴ.其他。
維護管理制度： / 優點：
建議事項： / 維護作業品質： / 優點： / 建議事項：
	項次		建議事項內容			「發生原因」指標（可複選）		維護級別指標（單選）

維護文件管理： / 優點： / 建議事項：
五、其他建議：
說明：請委員填寫亟待立即修繕、補強缺失，以及回饋後續建案計畫之規劃設計與施工參考綜合建議。

訪查委員簽名： （填寫日期： 年 月 日）