## 107年
彰化縣公共工程品質103~107年度發生嚴重缺失之承商一覽表
抽驗/查核 / 日期	工 程 名 稱	主辦單位	契約金額 / （千元）	監造單位	承攬廠商	嚴重缺失原因	供料廠商	備 註
103.05.15	永興養殖區3號水門第一南北進排水路改善工程	芳苑鄉公所	14,500	容泰工程顧問有限公司	展鋐營造有限公司	坡面工厚度不足(查核丙等)		減價收受
103.05.26	彰化市第一公墓多元化葬法示範公墓興建納骨塔工程	彰化市公所	82,200	莊欽淇建築師事務所	政達營造工程股份有限公司	牆壁混凝土厚度不足(查核丙等)		加舖
103.06.18	秀水鄉鶴鳴村民主街279巷道路改善工程	秀水鄉公所	2,800	秀水鄉公所	源昌營造股份有限公司	瀝青含油量與合約書不符		依合約規定申覆通過
103.08.29	彰化市第一公墓多元化葬法示範公墓興建納骨塔工程	彰化市公所	82,200	莊欽淇建築師事務所	政達營造工程股份有限公司	三F樓地板厚度不足(查核丙等)		減價收受
103.10.31	金瓜蜜及新興路二段農路改善工程	芬園鄉公所	4,180	明椲工程顧問有限公司	利政營造有限公司	瀝青厚度及壓實度不符(查核丙等)		壓實度減價收受,厚度加舖
103.11.14	二林鎮彰167線信義路道路改善工程	本府工務處	3,848	本府工務處	裕緯營造工程有限公司	黏滯度不符		依合約規定申覆通過
103.11.14	竹塘鄉原縣道143甲線道路改善工程	本府工務處	2,736	本府工務處	裕緯營造工程有限公司	黏滯度及標線厚度不符		黏滯度依合約規定申覆通過,標線厚度磨除重做
103.11.14	縣道143線草漢路2K＋100~4K＋100道路改善工程	本府工務處	7,062	本府工務處	百里營造有限公司	黏滯度不符		依合約規定申覆通過
103.11.18	彰28、彰30（海巡隊到菜市堤防）道路改善工程-第二標	本府工務處	99,000	全勝工程顧問有限公司	達鴻營造有限公司	黏滯度不符		依合約規定申覆通過
103.11.28	田中鎮中路里中路街8巷等路面改善工程	本府工務處	5,246	毅隆土木技師事務所	宏洋營造有限公司	標線厚度不符		磨除重做
103.12.09	田尾鄉民族路一段等七件道路改善工程	田尾鄉公所	6,660	田尾鄉公所	有勝營造有限公司	標線厚度不符		磨除重做
104.01.13	麥厝等7村道路擋土牆及排水溝改善工程	福興鄉公所	3,350	福興鄉公所	堡隆營造有限公司	瀝青含油量不足	建瀝實業有限公司	依合約扣款
104.01.14	103年芬園鄉大竹村及大彰路一段672巷道路改善工程	芬園鄉公所	2,787	芬園鄉公所	宇翔營造有限公司	混凝土強度不足	興威股份有限公司草屯廠	拆除重做
104.05.04	彰化縣大城鄉串連西南角生態區自行車道建置工程	本府城觀處	25,882	創邑工程顧問有限公司	樺隆營造有限公司	瀝青厚度不足 / （查核丙等）	大聯瀝青企業股份有限公司	刨除重做
104.05.18	彰化生活圈道路系統建設計畫-大城鄉北外環道路新闢工程及綠美化工程	本府工務處	258,000	任盈工程顧問有限公司	尚億營造有限公司	混凝土強度不足	展用預拌混凝土股份有限公司	拆除重做
104.07.16	溪湖鎮向上路等6段路面改善工程	溪湖鎮公所	3,990	溪湖鎮公所	有勝營造有限公司	瀝青含油量不足	祺益企業有限公司	依合約扣款
104.07.23	伸港鄉六股排水防潮閘門增設閘門式抽水機工程	本府水資處	33,500	黎明工程顧問股份有限公司	祥益營造有限公司	瀝青厚度不足 / （查核丙等）	三富瀝青股份有限公司	刨除重做
104.11.25	高速鐵路彰化站區聯外道路系統改善計畫（員林至田中新闢道路工程）（第一標）	本府工務處	1,271,000	全勝工程顧問有限公司	大成工程股份有限公司	瀝青厚度不足	建瀝實業有限公司	刨除重做
104.12.25	彰化縣103年度縣道及鄉道等管線挖掘路面修復工程（第二期）開口契約-第六次派工	本府工務處	13,443	杜風工程顧問有限公司	三興營造工程有限公司	瀝青粒料分離、路面粗糙施工品質不良，部分刨除重做	大聯瀝青企業股份有限公司	部分刨除重做
105.02.24	彰化縣外三塊厝重劃區埔頭路243巷等既有農路及農路櫻花樹穴改善工程	田中鎮公所	4,940	臺灣鑽基工程顧問有限公司	新威營造有限公司	B級平板磚抗壓強度不足	艾鎂企業股份有限公司	原有磚取出運離並重新進貨鋪設
105.07.14	二林鎮污水下水道用戶接管工程（四-1）	本府水資處	45,920	全勝工程顧問有限公司	實做企業股份有限公司	回填料含有建築廢棄物與合約不符	合作混凝土股份有限公司	挖除重做
106.09.18	田中鎮大社路一段等路面改善工程	田中鎮公所	7,110	源隆技術顧問有限公司	拓方營造有限公司	瀝青厚度不足 / （查核丙等）	拓洋瀝青企業有限公司	刨除重做
106.11.27	竹塘鄉五庄村等4村道路改善工程	竹塘鄉公所	5,146	竹塘鄉公所	崧煒營造工程有限公司	瀝青含油量不足	坤穎企業股份有限公司	依合約規定申覆通過辦理扣款
107.01.19	校前街路面等道路排水改善工程	線西鄉公所	1,790	皇宇工程顧問有限公司	國本組工程有限公司	瀝青壓實度不符 / （粒料分離）	揚泰瀝青股份有限公司	部分刨除重做、部分辦理扣款
107.01.19	草豐路旁水利用餘地路面修復改善工程	線西鄉公所	1,240	皇宇工程顧問有限公司	國本組工程有限公司	瀝青壓實度不符	揚泰瀝青股份有限公司	依合約規定辦理扣款
107.02.09	頂犁路（鄰近路燈編號：75701）施設擋土牆等道路排水改善工程	線西鄉公所	2,117	皇宇工程顧問有限公司	萬科營造工程股份有限公司	混凝土強度不足	台崧混凝土有限公司	拆除重做
107.03.30	彰化縣永靖鄉西區農村社區重點軸線工程	永靖鄉公所	10,650	鼎晟工程顧問有限公司	漢鼎營造有限公司	混凝土厚度不足 / （查核丙等）		拆除重做
107.04.03	大城鄉山腳村古山路等道路改善工程	大城鄉公所	3,200	大城鄉公所	金葉營造有限公司	瀝青厚度不足	祺益企業有限公司	部分加舖
107.04.18	鹿港鎮第一公墓周邊綠美化設施改善工程	鹿港鎮公所	14,800	創邑工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司	混凝土厚度不足 / （查核丙等）		拆除重做
107.06.15	永靖鄉九分路（彰80-1）等AC路面改善工程	永靖鄉公所	3,622	全勝工程顧問有限公司	金主營造工程股份有限公司	瀝青厚度不足	大聯瀝青企業股份有限公司	加舖
107.07.04	彰化縣埤頭鄉斗苑西路雨水下水道工程	埤頭鄉公所	11,340	水昱方工程顧問有限公司	源昌營造股份有限公司	瀝青厚度不足	祺益企業有限公司	部分刨除重做
107.07.18	大城鄉潭墘村、上山村等道路改善工程	大城鄉公所	2,020	大城鄉公所	順大興營造工程有限公司	瀝青壓實度不符	祺益企業有限公司	依合約規定辦理扣款
107.11.01	152線14K＋500~22K＋639段拓寬工程（第二標）-併辦土石標售	本府工務處	250,000	全勝工程顧問有限公司	江興營造有限公司	瀝青厚度不足	祺益企業有限公司	部分刨除加舖
107.12.28	107年芬園鄉楓坑村等村道路及排水改善工程	芬園鄉公所	2,500	明椲工程顧問有限公司	致富土木包工業	瀝青厚度不足與壓實度不符	柏全瀝青股份有限公司	刨除重做