## 105年
彰化縣公共工程品質101~105年度發生嚴重缺失之承商一覽表
抽驗/查核 / 日期	主辦單位	契約金額 / （千元）	監造單位	承攬廠商	嚴重缺失原因	供料廠商	備 註
101.01.16	本府地政處	3,784,002	林同棪工程顧問股份有限公司	雙喜營造股份有限公司	混凝土強度不足須拆除重做
101.01.17	本府地政處	3,784,002	林同棪工程顧問股份有限公司	雙喜營造股份有限公司	混凝土強度不足須拆除重做
101.08.31	本府水資處	4,599	全勝工程顧問有限公司	上帆營造股份有限公司	混凝土強度不足須拆除重做
101.09.03	本府水資處	4,900	全勝工程顧問有限公司	鎰隆營造工程有限公司	混凝土強度不足須拆除重做
101.10.05	埔鹽鄉公所	6,780	華傑工程顧問有限公司	焌源營造有限公司	瀝青厚度不足(查核丙等)
102.01.10	本府地政處	3,784,002	林同棪工程顧問股份有限公司	雙喜營造股份有限公司	瀝青壓實度、厚度不足須挖除重做(查核丙等)
102.04.15	芬園鄉公所	10,888	創邑工程顧問有限公司	立吉營造有限公司	瀝青厚度不足須加舖
102.04.22	本府水資處	71,280	全勝工程顧問有限公司	博原營造股份有限公司	劣質混凝土厚度不足（依合約扣款）
103.05.15	芳苑鄉公所	14,500	容泰工程顧問有限公司	展鋐營造有限公司	坡面工厚度不足(查核丙等)
103.05.26	彰化市公所	82,200	莊欽淇建築師事務所	政達營造工程股份有限公司	牆壁混凝土厚度不足(查核丙等)
103.06.18	秀水鄉公所	2,800	秀水鄉公所	源昌營造股份有限公司	瀝青含油量與合約書不符
103.08.29	彰化市公所	82,200	莊欽淇建築師事務所	政達營造工程股份有限公司	三F樓地板厚度不足(查核丙等)
103.10.31	芬園鄉公所	4,180	明椲工程顧問有限公司	利政營造有限公司	瀝青厚度及壓實度不符
103.11.14	本府工務處	3,848	本府工務處	裕緯營造工程有限公司	黏滯度不符
103.11.14	本府工務處	2,736	本府工務處	裕緯營造工程有限公司	黏滯度及標線厚度不符
103.11.14	本府工務處	7,062	本府工務處	百里營造有限公司	黏滯度不符
103.11.18	本府工務處	99,000	全勝工程顧問有限公司	達鴻營造有限公司	黏滯度不符
103.11.28	本府工務處	5,246	毅隆土木技師事務所	宏洋營造有限公司	標線厚度不符
103.12.09	田尾鄉公所	6,660	田尾鄉公所	有勝營造有限公司	標線厚度不符
104.01.13	福興鄉公所	3,350	福興鄉公所	堡隆營造有限公司	瀝青含油量不足	建瀝實業有限公司	依合約扣款
104.01.14	芬園鄉公所	2,787	芬園鄉公所	宇翔營造有限公司	混凝土強度不足	興威股份有限公司草屯廠	拆除重做
104.05.04	本府城觀處	25,882	本府城觀處	樺隆營造有限公司	瀝青厚度不足（查核丙等）	大聯瀝青企業股份有限公司	刨除重做
104.05.18	本府工務處	258,000	任盈工程顧問有限公司	尚億營造有限公司	混凝土強度不足	展用預拌混凝土股份有限公司	拆除重做
104.07.16	溪湖鎮公所	3,990	溪湖鎮公所	有勝營造有限公司	瀝青含油量不足	祺益企業有限公司	依合約扣款
104.07.23	本府水資處	33,500	黎明工程顧問股份有限公司	祥益營造有限公司	瀝青厚度不足（查核丙等）	三富瀝青股份有限公司	刨除重做
104.11.25	本府工務處	1,271,000	全勝工程顧問有限公司	大成工程股份有限公司	瀝青厚度不足	建瀝實業有限公司	刨除重做
104.12.25	本府工務處	13,443	杜風工程顧問有限公司	三興營造工程有限公司	瀝青粒料分離、路面粗糙施工品質不良，部分刨除重做	大聯瀝青企業股份有限公司	部分刨除重做
105.02.24	田中鎮公所	4,940	田中鎮公所	新威營造有限公司	B級平板磚抗壓強度不足	艾鎂企業股份有限公司	原有磚取出運離並重新進貨鋪設
105.07.14	本府水資處	45,920	全勝工程顧問有限公司	實做企業股份有限公司	回填料含有建築廢棄物與合約不符	合作混凝土股份有限公司	刨除重做

## 105年秘五案
彰化縣公共工程品質104年度發生嚴重缺失之承商一覽表
抽驗/查核 / 日期	主辦單位	工程名稱	契約金額 / （千元）	監造單位	承攬廠商	嚴重缺失原因	供料來源	備 註
104.01.13	福興鄉公所	麥厝等7村道路擋土牆及排水溝改善工程	3,350	福興鄉公所	堡隆營造有限公司	瀝青含油量不足	建瀝實業有限公司	依合約扣款
104.01.14	芬園鄉公所	103年芬園鄉大竹村及大彰路一段672巷道路改善工程	2,787	芬園鄉公所	宇翔營造有限公司	混凝土強度不足	興威股份有限公司草屯廠	拆除重做
104.05.04	本府城觀處	彰化縣大城鄉串連西南角生態區自行車道建置工程	25,882	本府城觀處	樺隆營造有限公司	瀝青厚度不足（查核丙等）	大聯瀝青企業股份有限公司	刨除重做（完工）
104.05.18	本府工務處	彰化生活圈道路系統建設計畫-大城鄉北外環道路新闢工程及綠美化工程	258,000	任盈工程顧問有限公司	尚億營造有限公司	混凝土強度不足	展用預拌混凝土股份有限公司	拆除重做（完工）
104.07.16	溪湖鎮公所	溪湖鎮向上路等6段路面改善工程	3,990	溪湖鎮公所	有勝營造有限公司	瀝青含油量不足	祺益企業有限公司	依合約扣款
104.07.23	本府水資處	伸港鄉六股排水防潮閘門增設閘門式抽水機工程	33,500	黎明工程顧問股份有限公司	祥益營造有限公司	瀝青厚度不足（查核丙等）	三富瀝青股份有限公司	刨除重做
104.11.25	本府工務處	高速鐵路彰化站區聯外道路系統改善計畫（員林至田中新闢道路工程）（第一標）	1,271,000	全勝工程顧問有限公司	大成工程股份有限公司	瀝青厚度不足	建瀝實業有限公司	刨除重做 / （105.1.6查核）
104.12.25	本府工務處	彰化縣103年度縣道及鄉道等管線挖掘路面修復工程（第二期）開口契約-第六次派工	13,443	杜風工程顧問有限公司	三興營造工程有限公司	瀝青粒料分離、路面粗糙施工品質不良，部分刨除重做	大聯瀝青企業股份有限公司	部分刨除重做（完工） / （105.1.11查核） / （105.2.4複抽驗）
104.04.15	本府工務處	152線3K＋421~11K＋500段拓寬工程（第二標）	274,200	台灣世曦工程顧問股份有限公司	文健營造股份有限公司			未列重大缺失 / （自拆）（完工）