「工程標案管理系統」進度資料查證實施計畫
依據：
依「工程施工查核小組作業辦法」第二條規定：「工程施工查核小組(以下簡稱查核小組)進行查核時，應依行政院頒公共工程施工品質管理制度、相關法令及工程契約規定，並參照工程施工查核作業參考基準，查核工程品質及進度等事宜。」辦理。
1. 目的：建立機制確認「工程標案管理系統」進度資料正確性。
2. 實施方式：藉由行政院各部會署、臺北市政府、高雄市政府、各縣市政府（以下簡稱各機關）工程施工查核小組赴現場實地查證（形式不拘）或由工程主辦機關函送、傳真相關佐證資料供查核小組以書面實施方式辦理。
3. 實施內容：
  1. 各機關工程施工查核小組於每月11日至月底書面查證上一月份工程總進度資料，每月查證件數以10件為原則，未達10件全數查證，並將查證結果登錄於「工程標案管理系統」；查核小組並將各月查證表（如附件）及相關佐證資料建檔留存1年備查。
  2. 前項查證結果，納入各機關工程施工查核小組辦理工程查核時評分之考量。
  3. 中央工程施工查核小組不定期隨機篩選「工程標案管理系統」內之工程標案進行書面查證。
4. 考核：
各機關工程施工查核小組之書面查證情形及「工程標案管理系統」進度資料之正確性，列入「工程施工查核小組績效考核作業要點」之考核評比項目。
備註：
1. 各機關工程施工查核小組辦理書面查證時，應儘量避免重複查證同一標案；各標案同一月份進度資料如多次查證，仍以1件計算。
2. 各機關工程施工查核小組得授權所屬單位進行書面查證，惟各機關工程施工查核小組應負責彙整及確認查證成果。