公共工程施工交通維持及安全管制措施建議加強事項參考表
問題概述	建議加強事項
1.現場施工交通警告設施不足。	工程施工期間交通維持及安全管制措施所需之材料與設備，應預備適量之備品，以供緊急補充或臨時需要。 / 工程承攬廠商應依所訂定交通維持及安全管制措施之管理標準、檢查頻率及檢查時機落實自主檢查，有缺失事項應立即改善。 / 監造單位應定期及不定期辦理抽查，並填具抽查紀錄表，有缺失事項應立即改善。
2.交通維持及安全管制措施未依規定程序審查。	工程承攬廠商擬定之交通維持及安全管制措施，應經監造單位審查後，再轉請工程主辦機關備查，並依當地交通主管機關規定送審核准後布設。
3.無交通維持及安全管制措施基本內容。	交通維持及安全管制措施應充分考量地區環境、路網及用路人特性，利用交通安全管制設施，布設適當之線形，以引導車輛及行人並保障施工人員的安全；並依工程特性、施工期限、每日工作時段、施工內容、道路服務水準等級及周邊替代道路狀況等研擬訂定。
4.施工機具、材料及棄土車輛違規佔用道路停放。	施工機具、材料及棄土車輛應於交通維持計畫中納入考量，以不佔用道路為原則，佔用道路之空間盡量縮小，時間盡量縮短，施工期間若對交通造成影響，應主動檢討修正。
5.工區車輛進出口影響交通或無交通引導人員。	工程承攬廠商應遴派專職人員並配置通訊設備，負責全盤指揮督導，並應在各管制地區(點)，依交通狀況配置交通引導人員或旗手擔任交通引導工作，夜間改執指揮燈棒。 / 於交通管制設施之布設、移動、撤除及施工機具、施工車輛出入管制區域等時，加強管制人車進出。
6.工區周邊道路路面不平整。	工區周邊道路巡檢應納入承攬廠商自主檢查項目落實定期巡查，發現坑洞應緊急修補。
7.工區周邊圍籬尺寸、型式、安全設施不符合規定。	工區圍籬設置應依交通部頒布之「交通工程手冊」等相關規定所定圍籬形式，考量施工環境設置，應注意於夜間務必懸裝警告燈號，於視線不良或轉角處之圍籬上部宜採網狀設置增加通視性。
8.工區周邊行人安全防護措施及導引牌面不完善。	應依工程所需審定之交通維持及安全管制措設置路側護欄、中央護欄、碰撞緩衝設施、防眩設施及防護網，並設置導引牌面引導行人，同時落實自主檢查，發現破損或不足應立即改善。
9.工區周邊標誌、號誌、標線設置不完善。	工區周邊標誌、號誌、標線應依交通部與內政部合頒之「道路交通標誌標線號誌設置規則」辦理，並落實自主檢查，同時工區周邊應加強夜間照明設施，以避免用路人因視線不良發生意外。