查核委員紀錄表(查核委員專用) ----不良案例
列管計畫名稱	○○○○○計畫（無則免填）
標案名稱	○○○○○工程
查核日期	○○年○○月○○日
註：1.各項優、缺點請加以具體說明。 / 2.有關缺點部分，請參考「主辦機關工程管理自主評量表」，將缺點代號及缺失情節代號(輕微[L],中等[M],嚴重[S])標明於最後。 / 主要項目分數未填
一、品質管理制度Q(20分)：
Ａ、主辦機關、專案管理廠商、監造單位(10分)： / 工程主辦機關、專案管理廠商(5分)： / （請查核品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理措施及障礙之處理等事項） / 優點：主辦機關品質督導機制完善。 / 缺點： / 品質督導紀錄相關文件較為簡略。 (4.01.04) 〔L〕 / 監造單位(5分)： / （請查核監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業程序、材料設備抽驗及施工查核之程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤等之執行情形；監造單位之建築師、技師及監工人員等執行品管職務之缺失情形） / 優點： / 無 / 缺點： / 監造計畫未就混凝土、鋼筋等項目訂定查核點及檢驗時程等要項。 / Ｂ、承攬廠商(10分)： / （請查核品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情形；承攬廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員及勞安人員等執行品管職務之缺失情形） / 優點： / 無 / 缺點： / 自主檢查表不符合需求。 (4.03.02.07)〔L〕 / 細項分數未填 / 大項分數未填 / 優缺點內容矛盾 / ○○ / 缺點代號及缺失情節代號未填 / ○○ / 缺失內容不明確
二、施工品質W(60分)： / ○○
(一)混凝土、鋼筋、模板、土方、結構體、裝修、雜項等(45分): / 優點： / 無 / 缺點： / 1.混凝土完成面有蜂窩及冷縫。(5.01.01) 〔M〕 / 2.鋼筋綁紮不確實。(5.02.01)〔L〕 / (二)材料設備檢驗與管制(10分)： / 優點： / 尚可。 / 缺點： / (三)施工安全衛生(5分)： / 優點： / 缺點： / ○○ / 未明確指出缺失位置 / （如樓層、樁號或柱號等） / 3 / 分數與優缺點無法吻合 / （無缺失事項卻評3分） / 內容籠統不具體。 / ○○ / 優缺點未填寫即予以評分，無評分依據。
三、施工進度P(20分)： / 18
預定進度：29.5％ ；實際進度：22％ ；異常說明： / ◎評分原則： / (一)施工預定進度應以依據契約規定報經核定之最新預定進度為基準，並確認實際進度後，進行評分。 / (二)基本分：17分。 / (三)未訂定進度計算基準：扣1至2分。 / (四)進度超前：超前1％以上依具體措施及貢獻度，加1至3分。 / (五)進度落後： / 1.非可歸責甲方或乙方者：落後1％以上且主辦機關及承攬廠商未積極處理，依情節扣1至3分。 / 2.可歸責甲方或乙方者：落後1％至10％，扣1至3分；落後10％以上，至少扣3分。 / 3.採取有效因應對策並發揮具體成效，加1至2分。 / 進度異常情形未填寫或未填寫受查單位之處理情形 / 施工進度評分未依評分原則辦理
四、評分(Q + W + P)(整數計算) / 1.品管制度(Q ,佔20分)： 總計(T)： 分 / 2.施工品質(W ,佔60分)： / 3.施工進度(P ,佔20分)： 等 級： 等 / (註：優等：T≧90分；甲等：90分>T≧80分；乙等：80分>T≧70分；丙等：70分>T) / ○○ / ○○ / ○○ / ○○ / ○○
五、建議 / 品質管理制度、施工品質、施工進度、規劃設計(變更設計)、圖說規範、生態環保等優缺點。 / 監造單位之建築師、技師，承攬廠商之專任工程人員、工地主任等執行相關法令及契約規定等事項之優缺點。 / 其他相關建議。
品管人員未依公共工程品質管理作業要點規定執行品管統計分析，應改善。 / 查核委員簽名：○○○ / 將缺失列為建議或將缺失與建議全部填於本欄位