## 105~109年
彰化縣公共工程品質106~110年度發生嚴重缺失之承商一覽表
抽驗/查核 / 日期	查抽驗	工 程 名 稱	主辦單位	契約金額 / （千元）	監造單位	承攬廠商	嚴重缺失原因	供料廠商	改善費用 / （元）	備 註
106.09.18		田中鎮大社路一段等路面改善工程	田中鎮公所	7,110	源隆技術顧問有限公司	拓方營造有限公司	瀝青厚度不足 / （查核丙等）	拓洋瀝青企業有限公司		刨除重做
106.11.27		竹塘鄉五庄村等4村道路改善工程	竹塘鄉公所	5,146	竹塘鄉公所	崧煒營造工程有限公司	瀝青含油量不足	坤穎企業股份有限公司		依合約規定申覆通過辦理扣款
107.01.19	抽驗	校前街路面等道路排水改善工程	線西鄉公所	1,790	皇宇工程顧問有限公司	國本組工程有限公司	瀝青壓實度不符 / （粒料分離）	揚泰瀝青股份有限公司		部分刨除重做、部分辦理扣款
107.01.19	抽驗	草豐路旁水利用餘地路面修復改善工程	線西鄉公所	1,240	皇宇工程顧問有限公司	國本組工程有限公司	瀝青壓實度不符	揚泰瀝青股份有限公司		依合約規定辦理扣款
107.02.09	抽驗	頂犁路（鄰近路燈編號：75701）施設擋土牆等道路排水改善工程	線西鄉公所	2,117	皇宇工程顧問有限公司	萬科營造工程股份有限公司	混凝土強度不足	台崧混凝土有限公司		拆除重做
107.03.30	查核	彰化縣永靖鄉西區農村社區重點軸線工程	永靖鄉公所	10,650	鼎晟工程顧問有限公司	漢鼎營造有限公司	混凝土厚度不足 / （查核丙等）			拆除重做
107.04.03	抽驗	大城鄉山腳村古山路等道路改善工程	大城鄉公所	3,200	大城鄉公所	金葉營造有限公司	瀝青厚度不足	祺益企業有限公司		部分加舖
107.04.18	查核	鹿港鎮第一公墓周邊綠美化設施改善工程	鹿港鎮公所	14,800	創邑工程顧問有限公司	大柱營造事業有限公司	混凝土厚度不足 / （查核丙等）			拆除重做
107.06.15	抽驗	永靖鄉九分路（彰80-1）等AC路面改善工程	永靖鄉公所	3,622	全勝工程顧問有限公司	金主營造工程股份有限公司	瀝青厚度不足	大聯瀝青企業股份有限公司		加舖
107.07.04	抽驗	彰化縣埤頭鄉斗苑西路雨水下水道工程	埤頭鄉公所	11,340	水昱方工程顧問有限公司	源昌營造股份有限公司	瀝青厚度不足	祺益企業有限公司		部分刨除重做
107.07.18	抽驗	大城鄉潭墘村、上山村等道路改善工程	大城鄉公所	2,020	大城鄉公所	順大興營造工程有限公司	瀝青壓實度不符	祺益企業有限公司		依合約規定辦理扣款
107.11.01	抽驗	152線14K＋500~22K＋639段拓寬工程（第二標）-併辦土石標售	本府工務處	250,000	全勝工程顧問有限公司	江興營造有限公司	瀝青厚度不足	祺益企業有限公司		部分刨除重舖
107.12.28	抽驗	107年芬園鄉楓坑村等村道路及排水改善工程	芬園鄉公所	2,500	明椲工程顧問有限公司	致富土木包工業	瀝青厚度不足與壓實度不符	柏全瀝青股份有限公司	66,620	部分加舖
108.01.18	抽驗	彰化縣埔鹽鄉鄉內道路品質改善工程	本府工務處	15,580	全勝工程顧問有限公司	新威營造有限公司	瀝青厚度不足	拓洋瀝青企業有限公司	134,394	部分刨除、部分加舖
108.01.21	查核	埤頭鄉豐崙及大湖村仁德路等道路養護工程	埤頭鄉公所	22,900	肖大工程顧問有限公司	肇益營造工程有限公司	瀝青厚度不足 / （查核丙等）	祺益企業有限公司	97,359	部分加舖
108.02.21	抽驗	田中鎮大社里645巷等道路水溝改善工程	田中鎮公所	3,013	源隆技術顧問有限公司	博勛營造有限公司	瀝青厚度不足	谷昌瀝青工業股份有限公司	136,150	整段加舖
108.02.26	抽驗	107年0702豪雨番雅溝排水（嘉犁里段）及六股排水（海尾村段）災修工程	本府水資處	4,876	全勝工程顧問有限公司	駿盛營造工程有限公司	瀝青厚度不足	坤穎企業股份有限公司	132,260	部分刨除重舖
108.03.07	查核	106年度6月豪雨社頭鄉番仔坑護岸災修工程	本府水資處	7,750	水昱方工程顧問有限公司	晨鉅營造工程有限公司	混凝土強度不足 / （查核丙等）	埔塩預拌混凝土有限公司	380,000	拆除重做
108.03.15	查核	107年0823豪雨社頭鄉卓乃潭排水(大竹圍橋上游段)災修工程	本府水資處	7,358	水昱方工程顧問有限公司	駿盛營造工程有限公司	混凝土強度不足 / （查核丙等）	元成預拌混凝土股份有限公司	183,937	拆除重做
108.08.01	查核	花壇鄉都市計畫道路-學府路至彰員路開闢道路工程	花壇鄉公所	7,892	勤毅工程顧問有限公司	晨鉅營造工程有限公司	瀝青厚度不足 / （查核丙等）	建瀝實業有限公司	223,144	路面刨除5cm後再加舖
108.10.29	查核	152線14K＋500~22K＋639段拓寬工程（第二標）-併辦土石標售	本府工務處	250,000	全勝工程顧問有限公司	江興營造有限公司	瀝青厚度不足 / （查核丙等）	祺益企業有限公司	885,273	路面打毛後再加舖3cm
109.01.22	抽驗	108年度員林區、田中區道路巡查後改善及搶險(修)工程開口契約-田中鎮（縣道150線）中正路道路改善工程	本府工務處	5,844	本府工務處	三興營造工程有限公司	瀝青平均厚度不足	大聯瀝青企業股份有限公司		主辦單位依合約規範辦理缺失申復後合格
109.03.05	抽驗	108年度花壇鄉內道路及附屬設施改善工程(開口契約)-第四次派工	花壇鄉公所	1,889	永翔工程顧問有限公司	世盛土木包工業	瀝青厚度不足與壓實度不符	谷昌瀝青工業股份有限公司	234,238	整段刨除重舖
註：108年度開始嚴重缺失改善主辦單位應同時回報改善費用一項。