彰化縣政府
「104年度委託公共工程停留點抽檢暨品質輔導計畫」
查核委員參考手冊彙編

委 託 單 位：彰化縣政府
投 標 廠 商：朝陽科技大學
計 畫主持人：鄭道明教授
共 同主持人：吳獻堂副教授
蕭文達助理教授

聯絡人：吳獻堂 04-23323000-4601 0935-037036
中 華 民 國 104 年 09 月 08 日

目錄

彰化縣政府
查核委員參考手冊彙編
# 一、前言
行政院公共工程委員會為提升公共工程施工品質，確保公共工程施工成果符合其設計及規範之品質要求，並落實政府採購法第七十條工程採購品質管理及行政院頒「公共工程施工品質管理制度」之規定，訂有「公共工程施工品質作業要點」，針對公共工程三級品管制度的實施方式加以規範。另為強化主管機關督導功能，於91年8月發布工程施工查核小組組織準則及作業辦法兩子法，92年9月修正工程施工查核小組作業辦法，92年9月函頒工程施工查核小組績效考核作業要點及三層級品質管理架構圖。
本府工程施工查核小組負責全縣公共工程品質查核及抽驗工作，為使本縣查核委員及時瞭解品質查核相關法規及作業程序，特將公共工程查核各階段，查核委員應瞭解之法令規章、相關表格及查核注意事項等整理成本「查核委員查核作業參考手冊」供查核委員參考。

# 二、法令規定
## 工程施工查核小組組織準則
行政院公共工程委員會工程管字第○九一○○三五二九一○○號函分行

第一條	本準則依政府採購法（以下簡稱本法）第七十條第四項規定訂定之。
第二條	中央及直轄市、縣（市）政府工程施工查核小組（以下簡稱查核小組）之設立機關如下：
一、中央政府查核小組：
（一）中央查核小組：本法主管機關（以下簡稱主管機關）。
（二）部會行處局署院查核小組：行政院所屬部會行處局署院。
二、直轄市政府查核小組：各直轄市政府。
三、縣（市）政府查核小組：各縣（市）政府。
前項第一款第二目部會行處局署院查核小組，應冠以該部會行處局署院之名稱。
第三條	查核小組查核工程之範圍如下：
一、中央查核小組：
（一）中央各機關辦理之工程。
（二）中央各機關補助或委託其他機關、法人或團體辦理之工程，而適用本法之規定者。
（三）	地方機關辦理之工程。
二、部會行處局署院查核小組：
（一）	該部會行處局署院及所屬各機關辦理之工程。
（二）	該部會行處局署院及所屬各機關補助或委託其他機關、法人或團體辦理之工程，而適用本法之規定者。
三、直轄市政府查核小組：
（一）直轄市各機關辦理之工程。
（二）直轄市各機關補助或委託其他機關、法人或團體辦理之工程，而適用本法之規定者。
四、縣（市） 政府查核小組：
（一）縣（市）及所轄鄉（鎮、市）各機關辦理之工程。
（二）縣（市）及所轄鄉（鎮、市）各機關補助或委託其他機關、法人或團體辦理之工程，而適用本法之規定者。
第四條	查核小組之任務，為辦理查核工程品質及進度等事宜。
第五條	查核小組置召集人一人，綜理工程施工查核事宜，由設立機關首長或其指定之高級主管人員兼之。
查核小組置查核委員若干人，於實施個案工程查核時派（聘）兼之，並於完成查核且無待處理事項後免兼。
前項查核委員，除由設立機關指派機關具有工程專業知識人員擔任外，並由主管機關所建置之專家名單中遴選之，其中外聘之專家人數不得少於三分之一。但有特殊情形報經主管機關同意後，不在此限。
前項專家名單，由主管機關公開於資訊網路。未能自該名單覓得適當人選者，得敘明理由，另行遴選後簽報機關首長核定。
第六條	查核小組置執行秘書一人，由設立機關就具有工程管理專門知識或相關工作經驗之人員派（聘）兼之，承召集人之命，處理查核小組日常事務；工作人員若干人，由設立機關派兼之，協辦施工查核小組業務。
第七條	有下列各款情形之一者，不得擔任查核委員：
一、犯刑法瀆職罪或貪污治罪條例規定之罪，經判刑確定者。
二、褫奪公權尚未復權者。
三、受破產宣告尚未復權者。
四、專門職業及技術人員已受停止執行業務或受撤銷執業執照或受撤銷開業證書之處分者。
第八條	查核委員辦理查核時之迴避，準用本法第十五條第二項及第三項之規定。
第九條	查核委員有第七條或不能公正執行職權者，設立機關應解除其職務；其為外聘專家時，並通知主管機關自專家名單中刪除之。
第十條	查核小組應於每年四月、七月、十月及次年一月底前，將最近一季查核結果彙送主管機關備查。
第十一條	查核小組發文，以設立機關名義行之。
第十二條	本準則自發布日施行。

## 工程施工查核小組作業辦法
中華民國九十二年九月十日行政院公共工程委員會
工程管字第○九二○○三六八四四○號令修正

第一條 本辦法依政府採購法(以下簡稱本法)第七十條第四項規定訂定之。
第二條 工程施工查核小組(以下簡稱查核小組)進行查核時，應依行政院頒公共工程施工品質管理制度、相關法令及工程契約規定，並參照工程施工查核作業參考基準，查核工程品質及進度等事宜。
前項參考基準，由主管機關定之。
第三條 查核小組之主要查核項目，得包含：
一、機關之品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理措施及障礙之處理。
二、監造單位之監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業程序、材料設備抽驗及施工查核之程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤及施工進度監督等之執行情形。
三、廠商之品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情形；施工進度管理、趕工計畫、安全衛生及環境保護措施等之執行情形。
查核小組發現有下列情形時，應加以記錄：
一、工程規劃設計、生態環保、材料設備、圖說規範、變更設計等有缺失。
二、監造單位之建築師、技師、監工人員，承攬廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、品質管理人員（以下簡稱品管人員）及勞工安全衛生管理人員等執行職務時，有違背相關法令及契約規定。
工程施工查核各項書表格式，由主管機關定之。
第四條 查核小組每年應辦理工程查核之件數如下：
一、查核金額以上之標案，以不低於當年度執行工程標案之百分之二十為原則，且不得少於二十件；當年度執行工程標案未達二十件者，則全數查核。
二、新臺幣一千萬元以上未達查核金額之標案，以十五件以上為原則；當年度執行工程標案未達十五件者，則全數查核。
三、公告金額以上未達新臺幣一千萬元之標案，以二十件以上為原則；當年度執行工程標案未達二十件者，則全數查核。
前項各款之查核件數，必要時得經查核小組設立機關首長核准予以調整，並報主管機關備查。
第五條 查核小組應依前條規定之查核件數，視工程推動情形安排查核時機，定期辦理查核，並得不預先通知赴工地進行查核。
查核委員赴工地查核時，應主動出示查核小組之書面通知及相關證明文件。
查核小組辦理查核時，監造單位之建築師或技師及廠商之專任工程人員應配合到場說明。無故缺席，應按契約規定處理。
第六條 查核小組辦理查核時，得通知機關就指定之工程項目進行檢驗、拆驗或鑑定。
前項檢驗、拆驗或鑑定費用之負擔，依契約規定辦理。契約未規定，而檢驗、拆驗或鑑定結果與契約規定相符者，該費用由機關負擔；與規定不符者，該費用由廠商負擔。
第七條 查核成績之計算，以各查核委員評分之總和平均計算之；九十分以上者為優等，八十分以上未達九十分者為甲等，七十分以上未達八十分者為乙等，未達七十分者為丙等。
前項總和平均結果有小數時，採四捨五入進位方式，整數計算之。
第八條 查核小組查核結果，有下列情況之一者，應列為丙等：
 一、鋼筋混凝土結構鑽心試體試驗結果不合格。
 二、路面工程瀝青混凝土鑽心試體試驗結果不合格。
 三、路基工程壓實度試驗結果不合格。
 四、主要結構與設計不符情節重大者。
 五、主要材料設備與設計不符情節重大者。
 六、其他缺失情節重大影響安全者。
前項各款規定涉及相關試驗者，依照國際標準或國家標準等相關法令或契約規定辦理；試驗結果為不合格時，原查核成績已評定為七十分以上者，應改列為丙等，其成績以六十九分計。
第九條 查核小組於查核時發現缺失，機關應督促監造單位及廠商限期改善，並將改善前、中、後之情形拍照留存；其應檢討改善者，機關應於期限內改善完妥後，報查核小組備查。
查核小組查核紀錄應於七個工作天內送機關，並應將查核結果及處理情形登錄於主管機關指定之資訊網路系統列管追蹤，並得隨時派員複查。
第十條 機關得就查核小組之查核結果，依相關法令規定辦理相關人員之獎懲，並登錄於主管機關指定之資訊網路系統。
查核成績為優等者，機關得將廠商自受查核為優等之次日起兩年內，列為工程採購以最有利標決標之履約績效評選項目參考；獎勵期間如他案經查核成績為丙等者，不再適用之。
查核成績列為丙等者，機關除應依契約規定處理外，並應為下列之處置：
一、對所屬人員依法令為懲戒、懲處或移送司法機關。
二、對負責該工程之建築師、技師、專任工程人員或工地主任，報請各該主管機關依相關法規予以懲處或移送司法機關。
三、廠商有本法第一百零一條第一項各款規定之情形者，依本法第一百零一條至第一百零三條規定處理。
四、通知監造單位撤換監工人員。
五、通知廠商依契約撤換工地負責人或品管人員或勞工安全衛生管理人員。
缺失未於期限內改善完成且未經查核小組同意展延期限者，機關除應依契約規定處理外，並依前項第四款或第五款規定辦理。
機關未依前二項規定處置或處置不當，查核小組得通知機關或其上級機關另為適當之處置，並副知審計機關；必要時，得函送監察院。有犯罪嫌疑者，應移送該管司法機關處理。
第十一條 主管機關得辦理下列事項：
一、定期公告查核小組查核情形。
二、不定期派員查核各查核小組作業情形。
三、考核各查核小組之執行績效。
前項第三款查核小組執行績效之考核作業規定，由主管機關定之。
第十二條 查核小組得視工程性質與實際需求，另定查核補充規定。
第十三條 查核委員辦理查核時，應公正執行職權，不得有下列之情形：
一、假藉查核之名，妨礙機關依法辦理工程施工。
二、接受不當饋贈或招待。
三、藉查核之便，蒐集與查核無關之資訊或資料，或為其他不當之要求。
四、洩漏應保密之查核時間、地點及對象。
五、洩漏因查核所獲應保密之資訊或資料。
六、未經查核小組指派，自行辦理查核監督。
七、有不能公正執行職務之情事。
第十四條 本辦法自發布日施行。
## 工程施工查核小組不預先通知查核作業補充規定
中華民國九十四年九月二十六日行政院公共工程
委員會工程管字第○九四○○三五○九○○號函分行

一、依據：依「工程施工查核小組作業辦法」第五條規定，工程施工查核小組應依前條規定之查核件數，視工程推動情形安排查核時機，定期辦理查核，並得不預先通知赴工地進行查核。
二、不預先通知查核之對象：
(一)複查工程品質之案件。
(二)社會關注或民眾檢舉(通報)案件。
(三)有品質不良記錄之專案管理廠商、監造廠商或施工廠商承攬之在建工程。
(四)工期較短工程。
(五)其他經檢討認為適合採不預先通知查核之工程。
三、查核前準備事項：
(一)通知工程主辦機關之公函，採「持送」方式辦理，查核委員另專函通知。上開函文應註明本次查核採不預先通知方式辦理。
(二)為求保密，查核委員通知函不列工程名稱，且請於函中註明：「貴委員至工地現場，發現本工程與 貴委員有工程施工查核小組組織準則第八條規定應行迴避情事或現任該工程之顧問、督導委員等情事，敬請惠告本查核小組，且 貴委員不得評分，但可提供查核意見供查核小組參考。」
(三)工作人員應預先準備「主辦機關工程管理自主評量表」空白表格提供查核委員，作為填列缺失代號及扣點項目之參考。
(四)如係工程品質複查，查核小組工作人員應將該工程歷次查核紀錄交查核委員參考。
(五)工程地點不易尋找者，得於查核前半個工作天以內，以傳真等方式通知受查核工程主辦機關派員帶路。
四、現場查核應注意事項：
(一)工程簡報，由工程主辦機關、專案管理單位(如無則免)、監造單位及施工廠商，得以口頭簡報，並答復查核委員詢問或提供相關資料。
(二)查閱文件，依下列規定辦理：
１、工地設有工務所者，應提供相關文件供查閱。
２、工地未設有工務所者，以當時置於現場之文件為主(如監造單位監工日誌及抽查驗紀錄、施工廠商自主檢查紀錄等)。如文件置放處距離工地半小時車程以內或適當距離者，查核小組得前往文件置放處所查閱相關文件。另如已依前點第五款傳真通知者，應將品管及進度管控等文件攜至工地備查。
(三)召開檢討及扣點會議，依下列規定辦理：
１、擇適當場所，召開檢討會議；如無適當場所，可逕於工地現場辦理，指明工程主辦機關、監造單位及施工廠商相關應改進事項，並請相關單位就所列缺失提出說明。
２、查核品質缺失扣點會議，得於工地現場或回程時再行辦理。
## 工程施工查核小組處理查核缺失改善逾期案件補充規定

中華民國九十四年九月二十九日行政院公共工程委員會工程管字第○九四○○三五七一六○號函分行

一、依據工程施工查核小組作業辦法第九條及第十條規定辦理。
二、缺失改善逾期之認定基準：
(一)工程主管機關工程施工查核小組(以下簡稱查核小組)查核之案件，其缺失改善是否逾期，以工程主辦機關回函日期為準。
(二)中央查核小組查核之案件，其缺失改善是否逾期，以工程主管機關回函日期為準。各部會行處局署院查核小組查核補助工程之案件，得比照之。
三、缺失改善逾期之申請展延：
(一)工程主辦機關應督導廠商(含專案管理、監造及施工等廠商)限期提送查核缺失之改善結果。
(二)工程主管機關查核小組查核之案件，應依下列規定辦理：
１、工程主辦機關經檢討查核缺失，無法於期限內全部改善完成時，應於期限前先將已改善完成部分先行回復工程主管機關查核小組，並就無法如期改善部分，敘明原因申請同意展延期限。
２、工程主管機關查核小組應就工程主辦機關所提缺失改善展延期限申請，審查是否同意展延。其同意展延者，應函請工程主辦機關限期提報缺失改善結果，改善期限最長以不逾三週(日曆天)為原則；不同意展延者，依原訂時限檢討改善逾期之責任歸屬。
(三)中央查核小組查核之案件，應依下列規定辦理；各部會行處局署院查核小組查核補助工程之案件，得比照之：
１、工程主辦機關經檢討查核缺失改善，無法於期限內全部改善完成者：
（１）應於期限前先將已改善完成部分，先行回復工程主管機關核可後轉中央查核小組備查。另就無法如期改善部分，敘明原因報經工程主管機關同意，轉報中央查核小組申請展延期限。
（２）中央查核小組應就工程主辦機關所提缺失改善展延期限申請，審查是否同意展延。其同意展延者，應函請工程主管機關轉知工程主辦機關限期提報缺失改善結果，改善期限最長以不逾三週(日曆天)為原則；不同意展延者，依原訂時限檢討改善逾期之責任歸屬。
２、受查核案件部分未完全改善，經工程主管機關退回澄清或補件者:
（１）工程主管機關應函請工程主辦機關限期補正缺失改善結果，並副知中央查核小組；該副知函應檢附工程主辦機關補正之改善結果原件一份，俾中央查核小組審核。中央查核小組若認仍須再補正時，應函請工程主辦機關一併改善，並副知工程主管機關。
（２）工程主辦機關應即依工程施工查核小組作業辦法規定，直接函請中央查核小組同意展延缺失改善期限並副知工程主管機關。
（３）工程主管機關函請工程主辦機關限期澄清或補件時，應考量工程主辦機關改善時間及工程主管機關審查、函轉等作業時間，自發函澄清或補件起合計以不逾三週(日曆天)為原則。
四、缺失改善逾期之處置：
(一)廠商缺失改善逾期，工程主辦機關應於一週內(日曆天)依工程施工查核小組作業辦法第十條第四項及契約規定，依責任歸屬對廠商及相關人員予以適當處置，並副知辦理該次查核之查核小組。如屬中央查核小組查核之案件，工程主辦機關應同時副知工程主管機關；各部會行處局署院查核小組查核補助工程之案件，得比照之。
(二)廠商缺失改善逾期提報，工程主辦機關未檢討責任者，查核小組應依工程施工查核小組作業辦法第十條第五項規定辦理，並於兩週內(日曆天)發函稽催。
(三)工程主辦機關應將查核缺失，列為工程驗收項目之參考，並得暫停發放估驗款，或依契約規定之罰則辦理。
(四)工程主辦機關對缺失改善逾期之處置結果，應函請工程主管機關查核小組備查，並上網登錄。
(五)中央查核小組查核之案件，工程主辦機關應先函請工程主管機關審查後轉中央查核小組備查；中央查核小組就其查核之案件函請工程主管機關轉工程主辦機關辦理。各部會行處局署院查核小組查核補助工程之案件，得比照之。
五、其他注意事項：
(一)缺失改善逾期之展期、補正改善結果及檢討責任時間，各以不逾三週(日曆天)為原則。
(二)查核小組對缺失改善逾期及責任檢討，得分別處理。缺失如已改善完成，得准予先行結案，責任檢討部分則另案列管追蹤。
(三)各工程主管機關處理缺失改善相關事宜，應考量內部文書作業期程，以免逾期。
## 公共工程施工品質管理作業要點
中華民國一○三年十二月二十九日行政院公共工程委員會工程管字第一○三○○四五二九四○號函修正第十點、第十三點，自一○四年一月一日生效

1. 行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）為提升公共工程施工品質，確保公共工程施工成果符合其設計及規範之品質要求，並落實政府採購法第七十條工程採購品質管理及行政院頒「公共工程施工品質管理制度」之規定，爰訂定本要點。
2. 行政院暨所屬各級行政機關、公立學校及公營事業機構（以下簡稱機關）辦理工程採購，其施工品質管理作業，除法令另有規定外，依本要點之規定。
3. 機關辦理公告金額以上工程，應於招標文件內訂定廠商應提報品質計畫。
品質計畫得視工程規模及性質，分整體品質計畫與分項品質計畫二種。整體品質計畫應依契約規定提報，分項品質計畫得於各分項工程施工前提報。
整體品質計畫之內容，除機關及監造單位另有規定外，應包括：
  1. 查核金額以上工程：管理責任、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核及文件紀錄管理系統等。
  2. 新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程：品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表及文件紀錄管理系統等。
  3. 公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工程：材料及施工檢驗程序及自主檢查表等。
工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉檢測程序及標準。
分項品質計畫之內容，除機關及監造單位另有規定外，應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表等項目。
品質計畫內容之製作綱要，由工程會另定之。
1. 機關辦理新臺幣二千萬元以上之工程，應於工程招標文件內依工程規模及性質，訂定下列事項。但性質特殊之工程，得報經工程會同意後不適用之：
  1. 品質管理人員（以下簡稱品管人員）之資格、人數及其更換規定；每一標案最低品管人員人數規定如下：
    1. 新臺幣二千萬元以上未達巨額採購之工程，至少一人。
    2. 巨額採購之工程，至少二人。
  2. 查核金額以上之工程，品管人員應專職，不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務；新臺幣二千萬元以上未達查核金額之工程，品管人員得同時擔任其他法規允許之職務，但不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務。
  3. 廠商應於開工前，將品管人員之登錄表（如附表一）報監造單位審查，並於經機關核定後，由機關填報於工程會資訊網路系統備查；品管人員異動或工程竣工時，亦同。
機關辦理未達新臺幣二千萬元之工程，得比照前項規定辦理。
品管人員，應接受工程會或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得結業證書。
取得前開結業證書逾四年者，應再取得最近四年內之回訓證明，始得擔任品管人員。
前兩項之訓練課程、時數及實施方式，及前項回訓實施期程，由工程會另定之。
1. 品管人員工作重點如下：
  1. 依據工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施。
  2. 執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。
  3. 品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。
  4. 品質文件、紀錄之管理。
  5. 其他提升工程品質事宜。
2. 機關辦理公告金額以上且適用營造業法規定之工程，應於招標文件內訂定有關營造廠商專任工程人員之下列事項：
  1. 督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填具督察紀錄表（參考格式如附表二-1；屬建築物者，應依規定填報附表二-2）。
  2. 依據營造業法第三十五條規定，辦理相關工作，如督察按圖施工、解決施工技術問題；查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等（公共工程施工日誌參考格式如附表三-1；屬建築物者，應依規定填報附表三-2）。
  3. 依據工程施工查核小組作業辦法規定於工程查核時，到場說明。
  4. 未依上開各款規定辦理之處理規定。
3. 機關應視工程需要，指派具工程相關學經歷之適當人員或委託適當機構負責監造。
公告金額以上工程，監造單位應提報監造計畫。
監造計畫之內容除機關另有規定外，應包括：
  1. 查核金額以上工程：監造範圍、監造組織、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等。
  2. 新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程：監造範圍、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、文件紀錄管理系統等。
  3. 公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工程：品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準等。
工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉測試等抽驗程序及標準。
監造計畫內容之製作綱要，由工程會另定之。
1. 機關委託監造，應於招標文件內訂定下列事項：
  1. 監造單位派駐現場人員之資格及人數，並依據監造計畫執行監造作業。其未能有效達成品質要求時，得隨時撤換之。
  2. 廠商監造不實或管理不善，致機關遭受損害之責任及罰則。
  3. 監造單位之建築師或技師，應依據工程施工查核小組作業辦法規定，於工程查核時到場說明。
  4. 未依前款規定辦理之處理規定。
2. 機關辦理查核金額以上之工程，其委託監造者，應於招標文件內訂定下列事項。但性質特殊之工程，得報經工程會同意後不適用之：
  1. 監造單位應比照第五點規定，置受訓合格之現場人員；每一標案最低現場人員人數規定如下：
    1. 查核金額以上未達巨額採購之工程，至少一人。
    2. 巨額採購之工程，至少二人。
  2. 前款現場人員應專職，不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務。
  3. 監造單位應於開工前，將其符合第一款規定之現場人員之登錄表（如附表四）經機關核定後，由機關填報於工程會資訊網路備查；上開人員異動或工程竣工時，亦同。
機關辦理未達查核金額之工程，得比照前項規定辦理。
機關自辦監造者，自中華民國一百零五年一月一日起，其現場人員之資格、人數、專職及登錄規定，比照前二項規定辦理。但有特殊情形，得報經上級機關同意後不適用之。
1. 監造單位及其所派駐現場人員工作重點如下：
  1. 訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。
  2. 施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件之審查。
  3. 重要分包廠商及設備製造商資格之審查。
  4. 訂定檢驗停留點（限止點），並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗。
  5. 施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之校驗。
  6. 抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查（驗）紀錄表。
  7. 發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。
  8. 督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。
  9. 履約進度及履約估驗計價之審核。
  10. 履約界面之協調及整合。
  11. 契約變更之建議及協辦。
  12. 機電設備測試及試運轉之監督。
  13. 審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料。
  14. 驗收之協辦。
  15. 協辦履約爭議之處理。
  16. 依規定填報監造報表（參考格式如附表五-1；屬建築物者，監造人另應依規定 填報附表五-2）。
  17. 其他工程事宜。
前項各款得依工程之特性及實際需要，擇項訂之。如屬委託監造者，應訂定於招標文件內。
1. 機關辦理公告金額以上工程，應於工程及委託監造招標文件內，分別訂定下列事項：
  1. 鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗或抽驗項目，應由符合CNS 17025（ISO/IEC 17025）規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告。
  2. 前款檢驗或抽驗報告，應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌。
自辦監造者，應比照前項規定辦理。
機關辦理公告金額以上工程，應於相關採購案之招標文件內，依工程規模及性質編列品管費用及材料設備抽（檢）驗費用。
品管費用內得包含品管人員及行政管理費用。
品管費用之編列，以招標文件內品管人員設置規定為依據，其訂有專職及人數等規定者，以人月量化編列為原則；未訂有專職及人數等規定者，以百分比法編列為原則。
前項品管費用之編列方式如下：
  1. 人月量化編列：品管費用＝〔（品管人員薪資×人數）＋行政管理費〕×工期。品管人員薪資得包含經常性薪資及非經常性薪資；工期以品管人員於工地執行職務之工作期間計算。
  2. 百分比法編列：發包施工費（直接工程費）之百分之零點六至百分之二。
材料設備抽（檢）驗費用應單獨編列。廠商所需之檢驗費用應於工程招標文件內編列。監造單位所需之抽驗費用，機關委託監造者，應於委託監造招標文件內編列；設計及監造一併委託者或自辦監造者，應於相關工程管理預算內編列。以上抽（檢）驗費用如係機關自行支付，得免於招標文件內編列。
契約規定以外之查驗、測試、抽驗或檢驗，其結果不符合契約規定者，由廠商負擔所生之費用；結果相符者，由機關負擔費用。
機關除另有規定外，應依工程規模及性質於相關採購案之招標文件內訂定材料設備之抽（檢）驗、實驗室遴選及抽（檢）驗費用支付等規定：
  1. 廠商應依品質計畫，辦理相關材料設備之檢驗，由廠商自行取樣、送驗及判定檢驗結果；如涉及契約約定之檢驗，應由廠商會同監造單位取樣、送驗，並由廠商及監造單位依序判定檢驗結果，以作為估驗及驗收之依據。
  2. 監造單位應於監造計畫明訂材料設備抽驗頻率，由監造單位會同廠商取樣、送驗，並由監造單位判定抽驗結果。
  3. 實驗室遴選得由機關指定或由機關審查核定；抽（檢）驗費用得由機關、廠商或監造單位支付，或機關以代收代付方式辦理。
1. 機關於公告金額以上工程開工時，應將工程基本資料填報於工程會指定之資訊網路系統，並應於驗收完成後七日內，將結算資料填報於前開系統。
2. 機關應隨時督導工程施工情形，並留存紀錄備查。另得視工程需要設置工程督導小組，隨時進行施工品質督導工作。
機關發現工程缺失時，應即以書面通知監造單位或廠商限期改善。
上級機關得視工程需要比照第一項規定，設置工程督導小組，隨時進行施工品質督導工作。
機關應依本要點第四點及第十點，於工程及委託監造招標文件內，分別訂定品管人員或監造單位受訓合格之現場人員有下列情事之一者，由機關通知廠商限期更換並調離工地，並由機關填報於工程會資訊網路系統備查：
  1. 未實際於工地執行品管或監造工作。
  2. 未能確實執行品管或監造工作。
  3. 工程經工程施工查核小組查核列為丙等，可歸責於品管或監造單位受訓合格現場人員者。
1. 廠商有施工品質不良、監造不實或其他違反本要點之情事，機關得依契約規定暫停發放工程估驗款、扣（罰）款或為其他適當之處置，並得依政府採購法第一百零一條至第一百零三條規定處理。
2. 各機關得依本要點，另訂定有關之作業規定。
直轄市政府、縣（市）政府及鄉（鎮、市）公所辦理工程採購，其施工品質管理作業，除法令另有規定外，得比照本要點之規定辦理。

品管人員登錄表
附表一

填報日期：
工程標案 / 名稱					工程標案電腦編號
工程地點			開工日期				預計完工日期
決標金額	(千元)		品管費用		(千元)		工地聯絡人及電話
工程主辦機關					承辦人	姓名
				電話
監造單位					廠商
品管人員	姓名	專長		身分證號		受訓期別	進駐本工地日期		回訓期別

請勾選一項	□第一次登錄 □異動（原因： ）
備註	一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。 / 二、承包商第一次登錄品管人員須檢附下列資料函報監造單位審查，並由機關上網登錄： / 1.行政院公共工程委員會認可之品管人員結業證書、回訓證明影印本（正本提出相驗） / 2.品管人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至A4） / 3.本表 / 三、品管人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。 / 四、工程竣工時，請承商函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄品管人員。

行政院公共工程委員會 電話(02)87897500

公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表
編號：
附表二-1
一、工程名稱
二、工程主辦機關
三、承攬廠商
四、填表日期	年 月 日 時
五、工程進度概述				預定進度（%）
				實際進度（%）
六、督察按圖施工 / （營造業法第35條第3款）	督察項目	督察結果		辦理情形	備註
		合格	缺失
	（一）放樣工程
	（二）地質改良工程
	（三）假設工程（含施工架）
	（四）基礎工程
	（五）模板工程
	（六）混凝土工程
	（七）鋼筋（鋼構）工程
	（八）基地環境雜項工程
	（九）主要設備工程
	（十）其他
七、處理下列之一事項概述：（1）施工技術指導及施工安全（2）解決施工技術問題（3）依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況（營造業法第3條第9款、第35條第3及4款）
八、施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形（營造業法第38條）
九、向營造業負責人報告事項之記載（營造業法第37條）
十、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形
十一、督察簽章：【專任工程人員】

註：1.本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。
　　2.本表填報時機如下：（1）公共工程施工日誌填表人要求專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題。（2）專任工程人員依營造業法第35條第3款規定督察按圖施工時。（3）各機關於契約中約定。
　　3.有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。
　　4.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」填寫。

建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表
附表二-2
編號：
一、工程名稱
二、起造人
三、承攬廠商
四、填表日期	年 月 日 時
五、工程進度概述				預定進度（%）
				實際進度（%）
六、督察按圖施工 / （營造業法第35條第3款）	督察項目	督察結果		辦理情形	備註
		合格	缺失
	（一）放樣工程
	（二）地質改良工程
	（三）假設工程（含施工架）
	（四）基礎工程
	（五）模板工程
	（六）混凝土工程
	（七）鋼筋（鋼構）工程
	（八）基地環境雜項工程
	（九）主要設備工程
	（十）其他
七、處理下列之一事項概述：（1）施工技術指導及施工安全（2）解決施工技術問題（3）依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況（營造業法第3條第9款、第35條第3及4款）
八、施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形（營造業法第38條）
九、向營造業負責人報告事項之記載（營造業法第37條）
十、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形
十一、督察簽章：【專任工程人員】

註：1.本表之督察項目僅供參考，起造人得依工程性質及實際工程項目自行增減之。
2.本表填報時機如下：（1）依營造業法第41條第1項規定辦理勘驗或查驗工程時；本表應檢送地方主管建築機關備查。（2）建築物施工日誌填表人要求專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題。（3）專任工程人員依營造業法第35條第3款規定督察按圖施工時。（4）起造人於契約中約定。有關上開填報時機及頻率明示於施工計畫書中。
【本紀錄表格式係內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒】

公共工程施工日誌
附表三-1
表報編號：
本日天氣：上午： 下午： 填表日期： 年 月 日(星期 )
工程名稱					承攬廠商名稱
核定工期	天		累計工期			天	剩餘工期	天		工期展延天數		天
開工日期			年 月 日				完工日期			年 月 日
預定進度(%)					實際進度(%)
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目				單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註

營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱				單位	設計數量		本日使用數量		累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別		本日人數		累計人數			機具名稱		本日使用數量		累計使用數量

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：

註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌
2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

公共工程施工日誌之技術士簽章表：
專業工程項目：				應置技術士人數：
技術士種類	人數	技術士姓名	技術士證書字號	技術士簽名或蓋章	備註
A

B

C

D

E

F

建築物施工日誌
附表三-2
表報編號：
本日天氣：上午： 下午： 填表日期： 年 月 日(星期 )
工程名稱					承攬廠商名稱
核定工期	天		累計工期			天	剩餘工期	天		工期展延天數		天
開工日期			年 月 日				完工日期			年 月 日
預定進度(%)					實際進度(%)
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
施工項目				單位	契約數量		本日完成數量		累計完成數量		備註

營造業專業工程特定施工項目
A.
B.
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱				單位	設計數量		本日使用數量		累計使用數量		備註

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別		本日人數		累計人數			機具名稱		本日使用數量		累計使用數量

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：□有□無 （此項如勾選”有”，則應填寫後附「建築物施工日誌之技術士簽章表」）
五、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
六、施工取樣試驗紀錄：
七、通知協力廠商辦理事項：
八、重要事項記錄：
簽章：【工地主任】（註3）：

註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌；本表檢送地方主管建築機關備查。
2.施工日誌應包含上開欄位，惟本施工日誌格式僅供參考，起造人得依工程性質及實際需要自行增減之。
3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。
4.上開工地主任係為營造業法第31條所稱之工地主任。
5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
【本紀錄表格式係內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒】

建築物施工日誌之技術士簽章表：
專業工程項目：				應置技術士人數：
技術士種類	人數	技術士姓名	技術士證書字號	技術士簽名或蓋章	備註
A

B

C

D

E

F

監造單位現場人員登錄表

附表四
填報日期：
工程標案名稱					工程標案電腦編號
工程地點			開工日期			預計完工日期
決標金額	(千元)		監造費用	(千元)		工地聯絡人及電話
工程主辦機關					承辦人	姓名
				電話
監造單位					廠商
現場人員（受訓合格）	姓名	專長	身分證號		受訓期別	進駐本工地日期		回訓期別

請勾選一項	□第一次登錄 □異動（原因： ）
備註	一、「專長欄」須填寫與工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。 / 二、委辦監造單位第一次登錄須檢附下列資料函報機關審查，並由機關上網登錄： / 1.行政院公共工程委員會認可之公共工程品質管理訓練課程結業證書或回訓證明影印本（正本提出相驗） / 2.現場人員符合工作項目之相關學、經歷一覽表（含工作內容）（縮印至A4） / 3.本表 / 三、現場人員異動時，提報程序與檢附資料亦同。 / 四、工程竣工時，請委辦監造單位函請機關上網登錄異動，俾其他工程登錄上開人員。

行政院公共工程委員會 電話(02)87897500

公共工程監造報表
表報編號：
附表五-1
本日天氣：上午： 下午： 填報日期： 年 月 日(星期 )
工程名稱
契約工期	天	開工日期		預定完工日期		實際完工日期
契約變更次數		次	工期展延天數		天	契約金額	原契約：
預定進度(%)			實際進度(%)				變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）：

二、監督依照設計圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）：

三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）：

四、其他約定監造事項（含督導工地勞工安全衛生事項、重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：

監造單位簽章：

註：1.監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。
2.本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達查核金額或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。
3.本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。
4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5.公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部九十六年六月六日台內營字第○九六○八○二九五○號令頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報（頻率按該表註2辦理）。

建築物監造（監督、查核）報告表
附表五-2
工程名稱
Combin照號碼		字第 號					登記碼
開工日期		年 月 日		竣工日期	年 月 日			填表日期			年 月 日 時
勘驗項目				預定進度(%)		契約變更次數				次	契約工期
				實際進度(%)		工期展延天數				天	契約金額
區分	監督項目				監督結果				辦理情形			備註
					合格		不合格
一、	建造（雜項）執照列管事項查核
二、監督依設計圖說施工	1.放樣工程
	2.地質改良工程
	3.基礎工程
	4.模板工程
	5.混凝土工程
	6.鋼筋（鋼構）工程
	7.基地環境雜項工程
	8.主要設備工程
	9.其他
區分	查核項目				查核結果				辦理情形			備註
					合格		不合格
三、查核材料規格及品質	鋼筋（鋼骨）		1.強度試驗報告書
			2.無輻射鋼筋（鋼骨）證明書
			3.出廠證明書
	混凝土		1.強度試驗報告書
			2.氯離子檢測報告書
			3.品質保證文件
	其他
四、其他約定監造事項
五、查核簽章：【建築師】

註：1.本表為執行建築法第五十六條及建築師法第十八條規定訂定。
2.本表填報時機如下：(１) 依建築法第五十六條所定必須勘驗部分；本表檢送地方主管建築機關備查。(２) 建築師法第十八條第四款其他約定監造事項。(３) 監造人辦理建築師法第十八條第一款規定所定事項。
3.本監造報表格式僅供參考，各縣市政府得依建築法第五十六條第二項規定增減之。
4.契約工期係指修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數。
5.契約金額係指契約變更設計後之契約金額。
6.七十三年十一月十六日建築師法第十八條修正理由，明示建築師僅對建築材料之規格及品質負查核之責，並辦理其他約定監造事項，至於施工方法之指導及施工安全之檢查由營造業專任工程人員負責。
【本報告表格式係內政部96年6月6日台內營字第0960802950號令頒】

## 工程告示牌及竣工銘牌設置要點
        中華民國101年8月6日行政院公共工程委員會工程管字
        第10100294980號函修正第八點、附表、圖一至三
一、為增進公共工程施工資訊公開透明化，提昇施工團隊榮譽感及責任心，激勵社會大眾關懷公共建設之熱忱，落實政府採購法第七十條工程採購之品質管理、環境保護及施工安全衛生，特訂定本要點。
二、行政院暨所屬各級行政機關、公立學校及公營事業機構（以下簡稱機關）設置工程告示牌及竣工銘牌，除法令另有規定外，依本要點之規定。
三、機關辦理工程採購，應設置工程告示牌。
    機關辦理查核金額以上新建、特殊或具紀念性質之工程，應設置竣工銘牌。
四、工程告示牌應於工程設計時納入設計圖說，或於契約明定廠商應於開工前將工程告示牌相關施工圖說報機關審查核可後設置。竣工銘牌應於工程設計時，納入設計圖說。
五、工程告示牌，除建築工程外，其餘工程以不少於兩處為原則；必要時，機關得調整之。
    竣工銘牌以同一工程計畫或構造物整體規劃設置為原則，設置方式、數量、地點由機關決定；若無適當位置可供設置時，經機關核定得免予設置。
六、工程告示牌及竣工銘牌應設置於明顯易見處，且以避免妨礙交通、景觀、佔用道路、危害安全為原則。
七、工程告示牌及竣工銘牌之位置、規格、型式、材質、色彩、字型等，應考量工程特性、周遭環境及地方民情設置，並以下列規格為原則：
  （一）工程告示牌：巨額之工程，長五百公分，寬三百二十公分；查核金額以上未達巨額之工程，長三百公分，寬一百七十公分；未達查核金額之工程，長一百二十公分，寬七十五公分。
  （二）竣工銘牌：長八十公分，寬五十公分。
      前項規格機關得調整之。
八、工程告示牌之基本內容為工程名稱、主辦機關、監造單位、施工廠商、工地主任（負責人）姓名與電話、施工起迄時間、經費來源（包含中央政府機關補助經費）、重要公告事項、全民督工電話及網址等相關通報專線；查核金額以上之工程，應增列專任工程人員、品質管理人員、勞工安全衛生人員姓名與電話及工程透視圖或平面位置圖等；巨額以上之工程應再增列設計單位、工程概要、工程效益等。（如附表及附圖一至三）
    竣工銘牌之基本內容為工程計畫或工程名稱、主辦機關、設計單位、監造單位、施工廠商、竣工日期、工程建造金額及經費來源（包含中央政府機關補助經費）等。
九、工程告示牌及竣工銘牌之內容應正確，並採中、英文對照且字體清晰，如有破損或老舊應即時更新；工程告示牌內容如有變動時，應即時修正，並將變動原因摘要公告。
十、機關辦理工程採購時，應將工程告示牌及竣工銘牌設置費用列入發包預算，並按實際狀況，可量化部分應盡量分解細項，難以量化部分以一式編列。
十一、工程施工查核小組，應將工程告示牌列入查核項目。
十二、各機關得依本要點，另訂作業規定。
附表： 工 程 告 示 牌 內 容
項次	工程金額 / 內 容	巨 額 / 500cm*320cm	查核金額以上 / 未達巨額金額 / 300cm*170cm	未達查核金額 / 120cm*75cm
1	工程名稱 / （Project Name）	V	v	v
2	主辦機關 / （Title of the Agency）	v	v	v
3	設計單位 / （Designer）	v
4	監造單位 / （Construction Supervisor）	v	v	v
5	施工廠商 / （Contractor）	v	v	v
6	工程概要 / （Project Descriptions）	v
7	工程效益 / (Expected Benefits)	v
8	施工時間 / （Duration）	v	v	v
9	工地主任(負責人)姓名與電話 / （Site Manager Name and TEL）	v	v	v
10	品質管理人員姓名與電話 / (Quality Control Engineer Name and TEL)	v	v
11	勞工安全衛生人員姓名與電話 / (Labor Safety And Health Personnel Name and TEL)	v	v
12	專任工程人員姓名與電話 / （Contractor’s Professional Engineer Name and TEL）	v	v
13	全民督工電話及網址 / （Hot Line and Website）	v	v	v
14	經費來源（Budgetary sources）	v	v	v
15	重要公告事項 / （Notice）	v	v	v
16	透視圖或平面位置圖 / （Perspective Drawing or Location Plan）	v	v
合 計		16項	13項	9項

工 程 主 辦 機 關 名 稱（Title of the Agency） / 附圖一： 巨額工程告示牌
工程名稱 / （Project Name）					透視圖或平面位置圖 / （Perspective Drawing or Location Plan）
設計單位 / （Designer）
監造單位 / （Construction Supervisor）
施工廠商 / （Contractor）

工程概要 / （Project Descriptions）

工程效益 / （Expected Benefits ）					320cm
施工期間 / （Duration）	民國○○年○○月○○日至○○年○○月○○日（DD/MM/YYYY〜 DD/MM/YYYY）					經費來源（Budgetary sources） / 1.中央： （千元）（Unit:NT$1,000） / 2.地方： （千元）（Unit:NT$1,000）
工地主任（Site Manager）		電話 / （TEL）
品質管理人員 / (Quality Control Engineer)		電話 / （TEL）				重要公告事項（Notice） / 1. ╴年（Yr）╴月（M）╴日（D）： / 2. ╴年（Yr）╴月（M）╴日（D）：
勞工安全衛生人員 / (Labor Safety And Health Personnel)		電話 / （TEL）
專任工程人員 / （Contractor's Professional Engineer）		電話 / （TEL）
通報專線 / （Complaints & Suggestions）	全民督工專線及網址 / (Hot Line and Web site）	0800-009-609 / http://www.pcc.gov.tw
	政風單位 / （Government Ethics Department）

500cm

工 程 主 辦 機 關 名 稱（Title of the Agency） / 附圖二：查核金額以上未達巨額之工程告示牌
工程名稱 / （Project Name）					透視圖或平面位置圖 / （Perspective Drawing or Location Plan）
監造單位 / （Construction Supervisor）
施工廠商 / （Contractor）

施工期間 / （Duration）	民國○○年○○月○○日至○○年○○月○○日（DD/MM/YYYY〜 DD/MM/YYYY）
工地主任（Site Manager）		電話 / （TEL）				經費來源（Budgetary sources） / 1.中央： （千元）（Unit:NT$1,000） / 2.地方： （千元）（Unit:NT$1,000）	170cm
品質管理人員 / (Quality Control Engineer)		電話 / （TEL）
勞工安全衛生人員 / (Labor Safety And Health Personnel)		電話 / （TEL）				重要公告事項（Notice） / 1.╴年（Yr）╴月（M）╴日（D）： / 2.╴年（Yr）╴月（M）╴日（D）：
專任工程人員 / （Contractor's Professional Engineer）		電話 / （TEL）
通報專線 / （Complaints & Suggestions）	全民督工專線及網址 / （Hot Line and Web site）	0800-009-609 / http://www.pcc.gov.tw
	政風單位 / （Government Ethics Department）

300cm

附圖三：未達查核金額之工程告示牌
工程主辦機關名稱（Title of the Agency）
工程名稱 / （Project Name）
監造單位 / （Construction Supervisor）
施工廠商 / （Contractor）
					75cm / 75cm
施工期間 / （Duration）	民國○○年○○月○○日至○○年○○月○○日 / （DD/MM/YYYY〜 DD/MM/YYYY）
工地主任或工地負責人 / （Site Manager）				電話 / （TEL）
通報專線 / （Complaints & Suggestions）	全民督工專線及網址 / （Hot Line and Web site）			0800-009-609 / http://www.pcc.gov.tw
	政風單位 / （Government Ethics Department）
經費來源 / （Budgetary sources）	1.中央： （千元）（Unit:NT$1,000） / 2.地方： （千元）（Unit:NT$1,000）
重要公告事項 / （Notice）	1.╴年（Yr）╴月（M）╴日（D）： / 2.╴年（Yr）╴月（M）╴日（D）：

120cm
# 三、紀錄表格
## 工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表
(查核小組專用，104.08版)
列管計畫名稱
標案名稱
查核日期
品質管理制度Q： / 說明：為區別大、小型工程之查核重點事項，針對「公告金額以上未達新臺幣一千萬元」之小型工程，以標有小符號之缺失項目者列為查核重點，惟查核項目仍依契約約定查察。
Ａ、主辦機關、專案管理廠商、監造單位： / １、工程主辦機關(專案管理廠商)：(QA1) / □4.01.01[-1,-2]契約內□未編列品管費用或比率不符規定，或□未編列承攬廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用，或□未編列監造單位材料設備之抽驗費用，或□未規劃臨時照明及臨時給排水設施 / □4.01.02[-1,-2]□契約內，未明定監造廠商提報監造計畫與應含之內容 / □4.01.03[-1,-2]工程契約□內未依「公共工程施工品質管理作業要點」（以下簡稱品管要點）規定，明定承攬廠商提報品質計畫與應含之內容，或□二千萬元以上工程，未規定品管人員資格、人數及更換規定 / 小 □4.01.04[-2,-4]□無品質督導及查驗紀錄，或□未落實，或□記載不完整 / □4.01.05[-2,-4]□無查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄，或□內容不確實、不完整 / □4.01.06[-2,-4]監造計畫□無核定紀錄，或□未確實審查 / □4.01.07[-1,-2]□機關委託監造，未於招標文件明訂監造單位派駐現場人員之資格及人數，並要求其依據監造計畫執行監造作業，或□未明定派駐現場人員工作重點，或□未規定監造不實致機關遭受損害之罰則，或□未規定建築師或技師於查核時到場，或□未明定其未到場之處理規定 / □4.01.08[-1,-2]符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，或□符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，契約內未規定實施監造簽證 / □4.01.09[-1,-2]未依行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）92年07月23日工程管字第09200305600號函，於新建工程招標文件及契約書內載明： / □1.應定期召開施工講習會或檢討會； / □2.於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示； / □3.設置有關混凝土澆置作業程序等之看板； / 小 □4.01.10[-1,-2]□工程契約內未明定營造廠商專任工程人員應進行督察，並於查驗或查核時到場，或□未明定其未依前開規定辦理之處理規定 / □4.01.11[-1,-2]未將核定之委辦監造單位受訓合格之現場人員或承包商品管人員，填報於工程會資訊網路系統備查 / □4.01.12[-1,-2]未將執行不力之品管人員或委辦監造單位受訓合格之現場人員予以撤換並調離工地，並填報於工程會資訊網路系統備查 / 小 □4.01.13[-1,-2]未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後七日內，將結算資料填報於前開系統 / 小 □4.01.14[-1,-2]發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善 / 小 □4.01.15[-1,-2]鋼筋、混凝土、瀝青混凝土，以及工程會98年10月29日工程管字第09800480600號函，規定項目（水泥混凝土粗細粒料篩分析、水硬性水泥墁料抗壓強度、土壤夯實、土壤工地密度、AC壓實度、CLSM抗壓強度、鋼筋續接器、高壓混凝土地磚、普通磚）及其他適當檢驗或抽驗項目，未於契約明定由符合CNS 17025(ISO/IEC17025)規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告，或□前開檢驗或抽驗報告，未印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌 / □4.01.16[-1,-2]查核金額以上新建、特殊或具紀念性質之工程未編列設置竣工銘牌費 / □4.01.18[-1,-2]使用飛灰混凝土，未依「公共工程使用飛灰混凝土作業要點」，於工程招標文件及契約書內載明相關規定 / □4.01.19[-1,-2]未依工程會97年01月08日工程管字第09700011700號函，將「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中，或□工程契約未依營造業法第33條或電器承裝業管理規則規定設置技術士及未規定人數 / ■4.01.20.00專案管理廠商派駐現場人員（技服辦法-4） / □4.01.20.01[±1,±2]有無協調及整合各工作項目界面 / □4.01.20.02[±1,±2]□有無審查或複核施工計畫、品管計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料，或□有無審查或複核重要分包廠商及設備製造商資歷 / □4.01.20.03[±1,±2]□有無督導或稽核施工品質管理工作□有無督導或稽核工地安全衛生、交通維持及環境保護 / □4.01.20.04[±1,±2]有無辦理施工進度之查核、分析及督導 / □4.01.20.05[±1,±2]有無協助機關辦理施工估驗計價之審查或複核 / □4.01.20.06[±1,±2]有無協助機關辦理契約變更之處理及建議 / □4.01.20.07[±1,±2]有無協助機關辦理給排水、機電設備、管線、各種設施測試及試運轉之督導及建議 / □4.01.21[-1,-2]未依行政院核定97年1月23日起實施「生態城市綠建築推動方案」之規定，□辦理新台幣5千萬元以上公有建築物，應先取得候選綠建築證書，始得申報開工；或□於取得綠建築標章後，始得辦理結算驗收 / □4.01.22[-1,-2]□未將維護規定納入工程契約，或□未編列維護經費 / □4.01.23[-1,-2]□未依工程會101年5月17日工程管字第10100180300號函，依工程規模於契約內訂定「施工查核小組品質缺失懲罰性違約金機制」罰款額度，或□契約內，未納入「施工查核小組品質缺失懲罰性違約金機制」 / □4.01.24[-1,-2]□機關辦理預算金額達新臺幣2億元以上之工程標案，未依工程會104年3月17日工程管字第10400082090號函訂定之「重大公共工程開工要件注意事項」規定，於招標前檢核、開標前覆核機關應辦事項完成情形，並將廠商應辦事項檢核表納入招標文件，請廠商於開工前查填。 / □4.01.99[-1~-5]主辦機關／專案管理廠商其他缺失： / ２、監造單位：(QA2) / 小 □4.02.01[-2,-4]□未提送監造計畫 / 4.02.01.00監造計畫內容及執行(本項內容若未達公告金額者，應依契約規定查核) / □4.02.01.01[-1,-2]□監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容，或□遺漏重要項目工程 / □4.02.01.02[-1,-2]□未訂定監造組織架構內各人員之職掌(現場人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)，或□未符合需求 / □4.02.01.03[-1,-2]□未訂定對承商品質計畫及施工計畫之審查時限，或□未符合需求 / 小 □4.02.01.04[-1,-2]□對承商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法，或□未符合需求 / 小 □4.02.01.05[-1,-2]□未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，或□未符合需求 / 小 □4.02.01.06[-3,-5]□未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，或□未符合需求 / □4.02.01.07[-1,-2]□工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準，或□未符合需求，或□未監督機電設備測試及試運轉 / □4.02.01.08[-1,-2]□未訂定品質稽核範圍或頻率，或□未符合需求 / □4.02.01.09[-1,-2]□未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，或□未符合需求 / □4.02.02[-1,-2]無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄 / ■4.02.03.00 監造單位派駐現場人員(品管要點-11) / 小 □4.02.03.01[±1,±2]有無落實執行監造計畫 / 小 □4.02.03.02[±1,±2]有無監督、查證廠商履約 / 小 □4.02.03.03[±2,±4]□有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工大樣圖、器材樣品及其他送審案件，或□有無審查重要分包廠商及設備製造商資格，或□有無訂定檢驗停留點檢驗施工品質，並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗 / 小 □4.02.03.04[±2,±4]有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或□製作材料/設備抽（試）驗管制總表管控，或□判讀認可，或□落實執行 / 小 □4.02.03.05[±1,±2]□發現缺失時，有無即通知廠限期改善，並確認其改善成果，或□有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作，或□是否確實 / 小 □4.02.03.06[±1,±2]有無督導、審核履約進度及履約估計價，或□是否確實 / 小 □4.02.03.07[±1,±2]有無協調及整合履約界面，或□是否確實 / 小 □4.02.03.08[±1,±2]有無依契約規定填報監造報表，或□有無落實記載 / 小 □4.02.03.09[±1,±2]有無監督機電設備測試及試運轉，或□是否確實 / □4.02.04（刪除） / □4.02.05[-1,-2]監造單位派駐現場人員□設置人數、資格不符規定，或□新設或異動時未提報監造單位派駐現場人員登錄表(查核金額以上工程) / □4.02.07（刪除） / 小 □4.02.08[-1,-2]施工品質或材料不符規定，未依約處置 / □4.02.09（刪除） / □4.02.10（刪除） / □4.02.11（刪除） / □4.02.12（刪除） / ■4.02.13.00建築師 (建築師法第18條) / □4.02.13.01[±1,±2]有無監督營造業依照設計之圖說施工 / □4.02.13.02[±1,±2]有無遵守建築法令所規定監造人應辦事項 / □4.02.13.03[±1,±2]有無查核建築材料之規格及品質 / ■4.02.14.00公共工程實施設計、監造簽證者之技師(技師法子法公共工程專業技師簽證規則) 結構與設備實施設計、監造簽證者技師「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」 / □4.02.14.01[±1,±2]□有無審核品質計畫與施工計畫，或□未審查施工圖說，或□未簽認監造計畫 / □4.02.14.02[±1,±2]□有無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核，或□未辦理設備功能運轉測試之抽驗 / □4.02.14.03[±1,±2]有無親自執行簽證 / □4.02.14.04[±1,±2]涉及現場作業者，有無親自赴現場實地查核 / □4.02.99[-1~-5]其他監造單位品管缺失： / B、承攬廠商：(QB) / 小 □4.03.01[-1,-2]□無施工計畫，或□未符合需求，或□未落實執行 / 小 □4.03.02[-1,-2]□無品質計畫，或□未落實執行，或□未符需求 / 4.03.02.00品質計畫內容(本項內容若未達公告金額者，應依契約規定查核) / □4.03.02.01[-1,-2]□品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容，或□遺漏重要項目工程 / □4.03.02.02[-1,-2]未訂定品管組織架構內各人員之職掌(專任工程人員及品管人員之職掌，應包括品管要點規定基本項目) / □4.03.02.03[-1,-2]未訂定各分項工程施工要領，或□未符合需求 / □4.03.02.04[-1,-2]未訂定各分項工程品質管理標準，或□未符合需求 / 小 □4.03.02.05[-1,-2]未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含監造單位訂定之限止點)，或檢驗頻率 / □4.03.02.06[-1,-2]工程標的含運轉類機電設備者，未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，或□無試運轉及測試計晝書 / □4.03.02.08[-1,-2]未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序 / □4.03.02.09[-1,-2]未訂定矯正與預防措施執行時機或流程 / □4.03.02.10[-1,-2]未訂定內部品質稽核範圍或頻率 / □4.03.02.11[-1,-2]未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序 / 小 □4.03.03[-2,-4]施工日誌□未落實執行，或□未依規定制定格式，或□記載不完整 / 小 □4.03.04[-2,-4]品管自主檢查表□未落實執行，或□檢查標準未訂量化値、與規定不符，或□未確實記載檢查值 / 小 □4.03.05[-3,-5]□對材料檢(試)驗報告未予審查，或□未製作材料/設備進料及送審管制總表，或□未符合工程需求 / □4.03.06[-2,-4]環境保護、施工安全衛生等履約事項□無缺失矯正預防，或□缺失未追蹤改善，或□未落實執行 / □4.03.07（刪除） / □4.03.08[-2,-4]2,000萬元以上工程或契約明訂者，品管人員□新設或異動時未提報登錄表，或□設置人數不符規定，或□品管人員未專職(不得兼職其他職務) / ■4.03.08.00品管人員（品管要點-6）(本項內容若未達2,000萬元者，應依契約規定查核) / □4.03.08.01（刪除） / □4.03.08.02[±1,±2]有無執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等 / □4.03.08.03[±1,±2]有無做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤 / 小 □4.03.08.04[±1,±2]有無依據契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施 / □4.03.08.05[±1,±2]品質文件、紀錄管理有無妥適管制 / □4.03.09（刪除） / □4.03.10[±1,±2]不合格品之管制有無依約處置 / ■4.03.11.00專任工程人員、土木包工業負責人(品管要點-7、營造業法第35、36條) / 小 □4.03.11.01[±1,±2]有無查核品質計畫、施工計畫，並於認可後簽名或蓋章 / 小 □4.03.11.02[±1,±2]有無於開工、竣工報告文件及工程查報表簽名或蓋章 / 小 □4.03.11.03[±1,±2]有無督察按圖施工、解決施工技術問題 / 小 □4.03.11.04[±1,±2]有無於查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等 / 小 □4.03.11.05[±1,±2]有無督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範 / 小 □4.03.11.06[±1,±2]有無填具督察紀錄表，或□有無落實記載 / ■4.03.12.00工地主任、土木包工業負責人(營造業法第32、36條) / 小 □4.03.12.01[±1,±2]有無依施工計畫執行按圖施工 / 小 □4.03.12.02[±1,±2]有無按契約規定填報施工日誌 / 小 □4.03.12.03[±1,±2]有無管理工地之人員、機具及材料等 / 小 □4.03.12.04[±1,±2]有無辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務等 / □4.03.13.01[-1,-2]□未依營造業法規定，設置合格工地主任，或□未到場執行法定工作。 / □4.03.13.02[-2,-4]未依營造業法規定，在專業工程施工期間設置符合規定之技術士。 / □4.03.13.03[-1,-2]□未定期召開施工講習會或檢討會，或□未於工地現場製作樣品，或□未設置有關混凝土澆置作業程序等之看板等 / ■4.03.14安全衛生管理人員（含勞工安全管理師、勞工衛生管理師、勞工安全衛生管理員及甲、乙、丙種勞工安全衛生業務主管）未執行下列事項： / ■4.03.14.00公告金額以上未達查核金額之標案： / 小..□4.03.14.01[±2,±4]有無交付承攬之安全衛生管理事項。 / 小 □4.03.14.02[±1,±2]有無於高空工作車、車輛系營建機械、起重機等之定期檢查、使用高空工作車、起重機、假設工程設備之檢點、擋土支撐構築、露天開挖、施工構台構築、建築物拆除等作業檢點及現場巡視。 / 小 □4.03.14.03[±1,±2]有無辦理安全衛生教育訓練。 / 小 □4.03.14.04[±1,±2]有無辦理職業災害調查處理。 / 小 □4.03.14.05[±2,±4]有無安全衛生經費之編列。 / 小 □4.03.14.06[±2,±4]有無常駐工地執行職務。 / 小 □4.03.14.07[±2,±4]有無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視 / （勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第12條之1、加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點第5點及第6點） / ■4.03.14.10查核金額以上之標案（除公告金額以上未達查核金額標案之查核事項外，尚包含下列事項）： / □4.03.14.11[±2,±4]有無於工地環境或營造作業危害之辨識、評估及控制，依主要危害訂定安全衛生作業標準。 / □4.03.14.12[±1,±2]有無於高空工作車、車輛系營建機械、起重機等機械、施工架、施工構台、模板支撐架等設備或器具之管理。 / □4.03.14.13[±1,±2]有無辦理機械、設備安全衛生之採購管理。 / □4.03.14.14[±1,±2]有無辦理個人防護具管理。 / □4.03.14.15[±1,±2]有無辦理緊急應變措施。 / □4.03.14.16[±1,±2]有無虛驚事故之調查處理與統計分析。 / （勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第12條之1、加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點第5點及第6點） / □4.03.99[-1~-5]其他承攬廠商品管缺失：
施工品質W： / 說明：A1：「專案管理廠商」應負施工品質缺失之連帶責任者，請勾選本項。 / A2：「監造單位」應負施工品質缺失之連帶責任者，請勾選本項。
(一) 強度Ι－混凝土、鋼筋(構)、模板、土方、結構體、裝修…等：（W1）(主要結構與設計不符情節重大者應列為丙等－工程施工查核小組作業辦法第§8) / 5.01混凝土施工 / A1 A2 □5.01.01[-3,-5]混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 / A1 A2 □5.01.02[-2,-4]混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫 / A1 A2 □5.01.03[-2,-4]混凝土完成面垂直及水平度不合規範 / A1 A2 □5.01.04[-2,-4]混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板) / A1 A2 □5.01.05[-2,-4]□施工縫及伸縮縫(含填縫材料施作)留設不當，或□施作不當，或□未設置 / A1 A2 □5.01.06[-2,-4]混凝土澆置爆模或爆管 / A1 A2 □5.01.07[-2,-4]高流動性混凝土灌漿後流動性變差，造成析離及泌漿 / A1 A2 □5.01.08[-2,-4]自充填混凝土骨材沈澱 / A1 A2 □5.01.99[-1~-5]其他混凝土施工缺失： / 5.02鋼筋施工 / A1 A2 □5.02.01[-3,-5]□主筋或箍筋未綁紮固定確實，或□箍(繫)筋、彎鉤綁紮不合規範要求 / A1 A2 □5.02.02[-3,-5]□鋼筋號數不符，或□數量不符，或□間距不足或□未繪製施工大樣圖 / A1 A2 □5.02.03[-3,-5]□鋼筋搭接長度不足，或□柱筋搭接集中同一斷面 / A1 A2 □5.02.04[-3,-5]□彎鉤角度不符，或□延長度不足 / A1 A2 □5.02.05[-2,-4]□未使用間隔器、墊塊，□保護層不符規定 / A1 A2 □5.02.06[-1,-2]□預留鋼筋長度不足，或□未設置，或□間距過大 / A1 A2 □5.02.07[-3,-5]配置過度緊密(小於25mm)，影響混凝土澆置 / A1 A2 □5.02.08[-1,-2]□開口，或□角隅未設補強筋，或□設置不合規範要求 / A1 A2 □5.02.09[-3,-5]樑柱接頭錨定彎曲位置未超過柱中心線 / A1 A2 □5.02.10[-3,-5]大小樑交接處，小樑主筋錨定之彎曲位置未深入大樑15公分，或□不符規定 / A1 A2 □5.02.11[-1,-2]□鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，或□有油圬或混凝土殘渣 / A1 A2 □5.02.12[-1,-2]鋼筋籠焊接不合規範 / A1 A2 □5.02.13[-1,-2]□鋼筋續接器裝設不良，或□鏽蝕嚴重 / A1 A2 □5.02.99[-1~-5]其他鋼筋缺失： / 5.03模板施工 / A1 A2 □5.03.01[-3,-5]□模板使用過度，品質不良破損、翹曲，或□模板規格不符契約要求 / A1 A2 □5.03.02[-1,-2]□模板未整理，□未塗模板油或塗黑色劣質油 / A1 A2 □5.03.03[-3,-5]□模板不緊密，漏漿，或□固定間距之隔件設置不良 / A1 A2 □5.03.04[-3,-5]□模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩，或□水平繫條、斜撐等設置不良，或□未設置 / A1 A2 □5.03.05[-1,-2]模板組立歪斜 / A1 A2 □5.03.06[-1,-2]未預留開口處及預埋物固定不當(如電梯按鈕、穿樑套管、水電配管) / A1 A2 □5.03.07[-2,-4]□模板內殘留雜物(如木屑、瓶罐)未清理，或□未設清潔孔 / A1 A2 □5.03.99[-1~-5]其他模板施工缺失： / 5.04鋼構施工 / 5.04.00鋼構廠內製作 / A1 A2 □5.04.01[-2,-4]鋼板於進料後未依契約規定預塗底漆 / A1 A2 □5.04.02[-2,-4]鋼板表面劃線後，在鋼板上遺留痕跡未修補、銲接前切割斷面粗糙度或凹陷深度不符規定 / A1 A2 □5.04.03[-3,-5]抽查合格之螺栓孔邊緣仍無勻整、有破裂及凹凸之鋸齒形痕跡或孔徑、孔邊距、間距及數量不符規定 / A1 A2 □5.04.04[-3,-5]構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定 / A1 A2 □5.04.05[-3,-5] 銲材保管方式不當，施工前未確實乾燥，銲接時被銲接面有鬆屑、碴銹、油脂等物，或銲縫兩側規定寬度範圍內防銹底漆無刮除 / A1 A2 □5.04.06[-3,-5]□抽查合格之銲道仍有缺陷，或□非破壞檢測方式不符規定 / A1 A2 □5.04.07[-3,-5]抽查合格之剪力釘錘擊彎曲試驗仍有不符規定 / A1 A2 □5.04.08[-3,-5]抽查合格之構件尺寸或組合後情形仍有不符規定 / A1 A2 □5.04.09[-3,-5]抽查合格之構件試拼裝精度仍有不符規定 / A1 A2 □5.04.10[-3,-5]抽查合格之塗裝仍有膜厚不符規定 / A1 A2 □5.04.11[-2,-4]塗裝後之構件儲存不符規定 / 5.04.50工地現場組裝 / A1 A2 □5.04.51[-1,-2]工地接合部分之空隙不符規定 / A1 A2 □5.04.52[-1,-2]螺栓接合情形不符規定 / A1 A2 □5.04.53[-1,-2]構件安裝完成位置不符規定 / A1 A2 □5.04.54[-1,-2]構件安裝完成高程不符規定 / A1 A2 □5.04.55[-1,-2]構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定 / A1 A2 □5.04.56[-1,-2] 銲材保管方式不當，施工前未確實乾燥，銲接時被銲接面有鬆屑、碴銹、油脂等物，或銲縫兩側規定寬度範圍內防銹底漆無刮除 / A1 A2 □5.04.57[-3,-5]抽查合格之銲道仍有缺陷或非破壞檢測方式不符規定 / A1 A2 □5.04.58[-3,-5]抽查合格之剪力釘錘擊彎曲試驗仍有不符規定 / A1 A2 □5.04.59[-1,-2]構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕 / A1 A2 □5.04.60[-1,-2]抽查合格之補塗裝仍有膜厚、防火被覆或防火材料厚度不足 / A1 A2 □5.04.99[-1~-5]其他鋼構缺失： / 5.05環境生態保育 / A1 A2 □5.05.01[-1,-2]施工機具或設備產生嚴重噪音，影響環境安寧 / A1 A2 □5.05.02[-2,-4]現場塵土飛揚等空氣汙染處理未妥當 / A1 A2 □5.05.03[-1,-2]□放流水等水汙染處理未妥當，或□施工產生廢棄污泥，影響環境 / A1 A2 □5.05.04[-1,-2]營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當 / A1 A2 □5.05.05[-1,-2]進出工區車輛未清洗，污染工地周遭附近路面 / A1 A2 □5.05.06[-1,-2]工區週遭原有樹木未加維護，任意砍伐，影響環境生態 / A1 A2 □5.05.07[-1,-2] 工區門禁管制不實，閒雜人員隨意進出，導致工地環境紛亂，難以管制 / A1 A2 □5.05.08[-1,-2]工地積水未處理，影響環境衛生及安全 / A1 A2 □5.05.09[-1,-2]垃圾及廢棄物未清理，影響環境，或□未符合規定 / A1 A2 □5.05.10[-1,-2]未確實執行工區週邊街道洗掃作業 / A1 A2 □5.05.11[-1,-2]未加強工地出入口污染管制作業 / A1 A2 □5.05.12[-1,-2]未依照「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」之規定，加強工區內污染防制措施 / A1 A2 □5.05.13[-1,-2]工地環境區劃未落實(如工作、吸煙、餐飲、休息區) / A1 A2 □5.05.14[-1,-2]施工過程未維護工程附近生態環境，未重視動植物棲地之維護 / A1 A2 □5.05.99[-1~-5]其他環保生態保育缺失： / 5.06土方工程 / A1 A2 □5.06.01[-3,-5]回填土□未分層夯實，或□無紀錄 / A1 A2 □5.06.02[-3,-5]□回填材料或級配料不符合規範 / A1 A2 □5.06.03[-1,-2]□擋土牆回填土高度或□斷面不足 / A1 A2 □5.06.04[-1,-2]□開挖或回填土面高程或□斷面不符 / A1 A2 □5.06.05[-3,-5]回填料含有機物、木材或其他雜物 / A1 A2 □5.06.06[-1,-2]回填區內積水未處理 / A1 A2 □5.06.99[-1~-5]其他土方工程缺失： / 5.07.01一般施工 / A1 A2 □5.07.01.01[-3,-5]□結構物尺寸或□材料設備之規格與設計圖不符 / A1 A2 □5.07.01.02[-1,-2]樓梯級高、級深差異過大 / A1 A2 □5.07.01.03[-1,-2]建物伸縮縫設置位置/方式與設計圖不符 / A1 A2 □5.07.01.04[-1,-2]停車場車道入口處高度不足 / A1 A2 □5.07.01.05[-1,-2]□排水設施（如污水管、排水溝、截水溝、排水管、抽水井、點井、人行道等）配置不當，或□阻塞，或□坡度不當 / A1 A2 □5.07.01.06[-1,-2]欄杆、扶手設置不合規範，焊接部份未填滿 / A1 A2 □5.07.01.07[-3,-5]有漏水現象 / A1 A2 □5.07.01.08[-3,-5]□防水層破壞或□未設置 / A1 A2 □5.07.01.09[-3,-5]□屋頂洩水坡度不當，或□未設泛水 / A1 A2 □5.07.01.10[-2,-4]排水不良，有積水現象 / A1 A2 □5.07.01.11[-1,-2]□落水罩設置不當，或□數量不符 / A1 A2 □5.07.01.12[-3,-5]擋土牆排水管背後未設濾層 / A1 A2 □5.07.01.13[-1,-2]□擋土牆洩水孔間距與設計圖不符，或□排列不整齊 / A1 A2 □5.07.01.14[-1,-2]測量及放樣未落實 / A1 A2 □5.07.01.99[-1~-5]其他一般施工缺失： / 5.07.02水利、道路及護坡 / A1 A2 □5.07.02.01[-1,-2]□蛇籠護坡卵石粒徑過大，或□未填滿 / A1 A2 □5.07.02.02[-1,-2]蛇籠堆置方式不合規範 / A1 A2 □5.07.02.03[-1,-2]卵石堆砌不合規範 / A1 A2 □5.07.02.04[-1,-2]噴凝土厚度不均勻 / A1 A2 □5.07.02.05[-1,-2]□地錨位置間距太大 / A1 A2 □5.07.02.06[-2,-4]□地錨施加預力不足，或□過高 / A1 A2 □5.07.02.07[-1,-2]側溝排水坡度不符 / A1 A2 □5.07.02.08[-1,-2]□紐澤西護欄下之排水孔設置不合規範，或□路面排水高程設置不合規範 / A1 A2 □5.07.02.09[-1,-2]緣石及人行道鋪設不合規範或□未適當保護致破損或污染 / A1 A2 □5.07.02.10[-2,-4]混凝土管或箱涵接頭未封固漏水 / A1 A2 □5.07.02.11[-3,-5]□路基或瀝青混凝土厚度不足，或□平整度不佳，或□未分層夯實，或□回填料不符合規定 / A1 A2 □5.07.02.12[-3,-5]瀝青舖面壓實度不合規範，或□未依規範分層鋪設，或□未分層噴灑黏層 / A1 A2 □5.07.02.13[-1,-2]縱橫斷面坡度不符 / A1 A2 □5.07.02.14[-1,-2]機電設備接地不合規範 / A1 A2 □5.07.02.15[-1,-2]機電設備基座錨定不合規範 / A1 A2 □5.07.02.16[-1,-2]閘門與導槽密合度不合規範 / A1 A2 □5.07.02.17[-1,-2]舌閥裝置不合規範 / A1 A2 □5.07.02.18[-1,-2]交通標誌或號誌裝設不合規範 / A1 A2 □5.07.02.19[-3,-5]邊坡保護(如植生、邊坡擋土設施、護坡排水等)施作不合規範 / A1 A2 □5.07.02.20[-3,-5]隧道開挖作業施工不合規範 / A1 A2 □5.07.02.21[-3,-5]隧道支撐工施工不合規範 / A1 A2 □5.07.02.22[-1,-2]隧道混凝土襯面施工不合規範 / A1 A2 □5.07.02.23[-1,-2]未實施機電設備測試及試運轉 / A1 A2 □5.07.02.24[-1,-2]未落實國土保安、復育措施 / A1 A2 □5.07.02.25[-1,-2]路面坑洞修補不確實，或□修補後未回復劃設標線 / A1 A2 □5.07.02.26[-1,-2]開口契約未依規定落實巡查頻率，或□修復區域採方正切割方式修補 / A1 A2 □5.07.02.99[-1~-5]其他水利道路護坡缺失： / 5.07.03橋樑工程 / A1 A2 □5.07.03.01[-1,-2]橋樑支承基座平整度不合規範 / A1 A2 □5.07.03.02[-1,-2]橋樑伸縮縫施作不合規範 / A1 A2 □5.07.03.03[-1,-2]路面坡度洩水不合規範 / A1 A2 □5.07.03.04[-1,-2]（刪除） / A1 A2 □5.07.03.05[-1,-2]□攔污柵欄及進水口裝設不合規範，或□間距過大 / A1 A2 □5.07.03.06[-1,-2]□欄杆、扶手設置不合規範，或□焊接部份未填滿 / A1 A2 □5.07.03.07[-3,-5]□橋樑深基礎打設樁或場鑄樁之尺寸不符，或□施作不合規範 / A1 A2 □5.07.03.08[-3,-5]□橋樑深基礎沈箱之尺寸不符，或□施工不合規範 / A1 A2 □5.07.03.09[-3,-5]橋樑預力系統施工不合規範 / A1 A2 □5.07.03.10[-3,-5]橋台與橋面版高程控制不佳，致銜接不合規範 / A1 A2 □5.07.03.99[-1~-5]其他橋樑工程缺失： / 5.07.04電氣、弱電施工、號誌施工 / A1 A2 □5.07.04.01[-1,-2]□管線材料不符，或□纜線規格不符，或□線槽材料不符，□接線端子規格不合規範，□電導線管、電纜架、導線槽配線不合規範 / A1 A2 □5.07.04.02[-3,-5]□管路排置過密不合規範，或□線槽排列不整、間距過大 / A1 A2 □5.07.04.03[-1,-2]□管路保護層不足，管路、電線施工中未防護，放樣不實，或□埋設式線槽埋設深度不足，□電導線管、電纜架、導線槽安裝不合規範 / A1 A2 □5.07.04.04[-2,-4]□管路出口未施作喇叭口，或□佈放纜線完成線頭未做防水處理 / A1 A2 □5.07.04.05[-1,-2]□管線材料未整理、堆置不當，或□雜物未清理 / A1 A2 □5.07.04.06[-1,-2]電氣室、機械室、發電機室及厠所通風不合規範 / A1 A2 □5.07.04.07[-1,-2]高低壓配電盤、分電箱、出線盒、固定架、螺絲生銹不潔，或□烤漆、鍍鋅厚度不足，電纜架陽極處理厚度不足 / A1 A2 □5.07.04.08[-1,-2]□電氣設備設置位置不當、固定不當，螺栓根數不足、露出螺牙數不足，或□垂直或水平管路固定不合規範 / A1 A2 □5.07.04.09[-1,-2]□管路穿越外牆處未施作止水措施，或□施作不合規範 / A1 A2 □5.07.04.10[-1,-2]□配線箱內之配線及端子凌亂，或□配線箱埋設不良 / A1 A2 □5.07.04.11[-1,-2]弱電線路配管未與其他管線保持安全距離 / A1 A2 □5.07.04.12[-1,-2]管路與設備之間未使用軟管連接 / A1 A2 □5.07.04.13[-1,-2]管路通過建築物之伸縮縫或分隔處，未使用金屬防水軟管連接 / A1 A2 □5.07.04.14[-1,-2]管路穿越防火區牆未以防火材料填充 / A1 A2 □5.07.04.15[-3,-5]未預埋穿樑(板)套管或設置牆面開口 / A1 A2 □5.07.04.16[-1,-2]高低壓配電盤內設備器材之規格，未符合規範 / A1 A2 □5.07.04.17[-2,-4]高低壓配電盤箱體及設備，加熱器未正常動作 / A1 A2 □5.07.04.18[-1,-2]高低壓配電盤保護電驛之設定值，未符合保護協調之要求 / A1 A2 □5.07.04.19[-1,-2]□高低壓配電盤、分電箱線路之絕緣電阻值，未符合規定，或□電線迴路兩端未標示，導線連接方式不合規範 / A1 A2 □5.07.04.20[-1,-2]高壓電力電纜未依規定施作電纜頭 / A1 A2 □5.07.04.21[-1,-2]□檢驗電源相序不正確，或□照度未量測 / A1 A2 □5.07.04.22[-1,-2] □電視出口之DB值，未符合規定，或□未量測，或□迴路兩端未標示 / A1 A2 □5.07.04.23[-1,-2]□電信出口線路，未依規定做檢測，或□迴路兩端未標示 / A1 A2 □5.07.04.24[-1,-2]高低壓配電盤、高低壓變壓器、電容盤之溫控及通風功能不正常 / A1 A2 □5.07.04.25[-1,-2]□發電機未依規定固定，或□未依規定設置避震裝置 / A1 A2 □5.07.04.26[-1,-2]□發電機油箱未依規定設置防油堤、集油坑及接地，或□透氣管未配至戶外，或□連接發電機之各種管路未使用軟管 / A1 A2 □5.07.04.27[-1,-2]高低壓配電盤、變壓器基座未預留固定螺絲座 / A1 A2 □5.07.04.28[-1,-2]□高低壓配電盤、分電箱、電氣設備防塵防水IP等級不合規範，或□電氣設備、管路施工中未防護 / A1 A2 □5.07.04.29[-1,-2]高低壓配電盤設備及配線端子未鎖緊 / A1 A2 □5.07.04.30[-1,-2]機電設備未測試及試運轉 / A1 A2 □5.07.04.99[-1~-5]其他電氣、弱電施工缺失： / 5.07.05給排水、污水施工 / A1 A2 □5.07.05.01[-1,-2]鋼筋混凝土澆置前及粉光前，給排水管路試壓力不足，或□時間不夠(10kg/cm2,1hr以上) / A1 A2 □5.07.05.02[-2,-4]□給、排、污、廢水管路漏水，或□未作高程檢測，或□未作TV檢測 / A1 A2 □5.07.05.03[-1,-2]穿樑(板)套管未依規定設置，或□設置不當 / A1 A2 □5.07.05.04[-2,-4]□給、排、污、廢水管材料不符，或□施作不合規範、洩水坡度不足，或□高程不合規範，或□水箱洩水坡度不合規範，或□水箱未設置集水坑 / A1 A2 □5.07.05.05[-1,-2]□清潔口設置不合規範或□未設置存水彎 / A1 A2 □5.07.05.06[-1,-2]□管路進行方向改變時，未採用順水T之型式，或□未以兩個45度彎頭銜接，或□管路銜接位置不合規範 / A1 A2 □5.07.05.07[-1,-2]□管路吊架不穩固，或□間距超過3公尺 / A1 A2 □5.07.05.08[-1,-2]管路顏色、水流方向未標示 / A1 A2 □5.07.05.09[-1,-2]□通氣管、透氣管裝設不合規範，或□出口未裝設防蟲網 / A1 A2 □5.07.05.10[-1,-2]□管路出口、設備排水口未施以保護，易遭異物阻塞，或□排水口設置不當 / A1 A2 □5.07.05.11[-1,-2]□幫浦未依規定固定，或□未依規定設置避震裝置 / A1 A2 □5.07.05.12[-1,-2]機電設備未測試及試運轉 / A1 A2 □5.07.05.13[-1,-2]□電氣室、發電機室、電信室上方有水管經過，或□飲用水水箱上方有排水管經過 / A1 A2 □5.07.05.99[-1~-5]其他給排水、污水施工缺失： / 5.07.06接地工程 / A1 A2 □5.07.06.01[-1,-2]□接地測試箱施作不合規範，或□中性線匯流排、接地匯流排施作不合規範，或□避雷針、避雷器下引線不合規範 / A1 A2 □5.07.06.02[-1,-2]□設備接地施作不合規範，如接地棒設置位置、深度不適當，或接地線規格、導線顏色、位置不正確等，或□未施作止水措施 / A1 A2 □5.07.06.03[-3,-5]□避雷、電力及弱電之接地系統未各自獨立，或□接地棒間距不足，CPE極排列不合規範 / A1 A2 □5.07.06.04[-1,-2]接地電阻值高於標準值或契約規定值 / A1 A2 □5.07.06.05[-1,-2]□裸銅導線鬆開或斷股，或□焊接模不乾淨或破損，或□火藥量不足 / A1 A2 □5.07.06.06[-1,-2]□高低壓配電盤，或□分電盤，或□電氣設備，未施作接地系統 / A1 A2 □5.07.06.07[-1,-2]□接地匯流排規格不合規範，或□接地線未使用O型端子 / A1 A2 □5.07.06.99[-1~-5]其他接地工程缺失： / 5.07.07消防施工 / A1 A2 □5.07.07.01[-1,-2]□焊接處防銹未處理，或□銲材保管不當 / A1 A2 □5.07.07.02[-3,-5]□穿樑(板)套管未設置，□或與水電其他管路要徑相互抵觸 / A1 A2 □5.07.07.03[-1,-2]管路及灑水頭配置不當 / A1 A2 □5.07.07.04[-1,-2]預埋消防栓箱及綜合警報器箱未保護 / A1 A2 □5.07.07.05[-1,-2]箱體生銹不潔 / A1 A2 □5.07.07.06[-1,-2]□消防探測器裝置位置不當，或□探測區域設置不當（應距回風口小於1M，距出風口1.5M以上） / A1 A2 □5.07.07.07[-1,-2]水平或垂直管路固定架未依規定施作 / A1 A2 □5.07.07.08[-1,-2]出入口寬度或高度，或樓版(天花板)淨高不符設計或法規 / A1 A2 □5.07.07.09[-1,-2]消防送水口高度未介於0.5M～1.0M之間 / A1 A2 □5.07.07.10[-1,-2]消防滅火及逃生設備、火警受信總機設置及配線未符規定，或□未與外氣空調箱連鎖 / A1 A2 □5.07.07.11[-1,-2]警報器或廣播裝置配線及配管之材質未符要求 / A1 A2 □5.07.07.12[-1,-2]感知器之配管及安裝位置錯誤，造成結構體完成後打鑿 / A1 A2 □5.07.07.13[-1,-2]□火警自動警報設備，或□緊急廣播設備之配線未依屋內線路裝置規則等規定設置，或□導線絕緣電阻不合規範，或□揚聲器、警鈴音壓不合規範 / A1 A2 □5.07.07.14[-1,-2]手動報警機、標示燈及火警警鈴未依規定設置 / A1 A2 □5.07.07.15[-1,-2]避難器之設備不符法規之規定 / A1 A2 □5.07.07.16[-1,-2]逃生指示裝置之地點不符規定 / A1 A2 □5.07.07.17[-1,-2]□避難方向指示燈，及避難指標裝置高度不符規定，或□指示方向錯誤 / A1 A2 □5.07.07.18[-1,-2]緩降機下降空間有突出物或無法一次到達地面 / A1 A2 □5.07.07.19[-1,-2]消防設備未經中央消防主管機關認同，裝設後不得使用 / A1 A2 □5.07.07.20[-1,-2]地下室排風機或排風風管在設計時，未考量停車車位高程淨空間法規規定2.1M以上，導致停車位淨空間不合規定 / A1 A2 □5.07.07.21[-2,-4]緊急排煙管道之風管設計及施工不良 / A1 A2 □5.07.07.22[-2,-4]□排煙設備設置不符規定，或□緊急排煙設備之風機與預備電源之連結不當，或□防火區劃鐵捲門配管配線未符合規範 / A1 A2 □5.07.07.23[-2,-4]消防栓配管焊接或熔接後有污粒殘留或未清除，致易發生管路銜處漏水現象 / A1 A2 □5.07.07.24[-1,-2]配管長度不正確，致有彈起或歪斜的現象 / A1 A2 □5.07.07.25[-1,-2]泡沫、撒水頭安裝位置不當，如未避開風管機、電纜架等設施 / A1 A2 □5.07.07.26[-1,-2]泡沫撒水系統之感知撒水頭離頂版間距，超出法定尺寸 / A1 A2 □5.07.07.27[-1,-2]□加壓送水系統無加壓試水紀錄或試驗結果不符法規規定或設計要求或□時間不夠 / A1 A2 □5.07.07.28[-1,-2]泡沫滅火或自動撒水設備區域(B1F以下及11F以上)，未設計排水設施或施工不當，致排水不良 / A1 A2 □5.07.07.29[-1,-2] 機電設備未測試及試運轉 / A1 A2 □5.07.07.99[-1~-5]其他消防施工缺失： / 5.07.08空調施工 / A1 A2 □5.07.08.01[-1,-2]□空調設備外形受損，或□未安裝穩固，或□未依規定設置避震裝置 / A1 A2 □5.07.08.02[-1,-2]□空調管路未預留(含電氣、給水及排水)，或□補給水高層不足 / A1 A2 □5.07.08.03[-1,-2]保溫水管、風管包敷不合規範，或□水平垂直管路固定架未依規定施作 / A1 A2 □5.07.08.04[-1,-2]焊接處防鏽未處理 / A1 A2 □5.07.08.05[-3,-5]□未設置穿樑(板)套管，或□牆面開口 / A1 A2 □5.07.08.06[-1,-2]穿越防火牆未設置防火閘門及檢修口 / A1 A2 □5.07.08.07[-1,-2]空調箱之冷凝排水未設置存水彎 / A1 A2 □5.07.08.08[-1,-2]風管彎曲部分未使用順風片 / A1 A2 □5.07.08.09[-1,-2]風管變徑後之長寬比未符規定 / A1 A2 □5.07.08.10[-1,-2]機電設備未測試及試運轉 / A1 A2 □5.07.08.99[-1~-5]其他空調施工缺失： / 5.07.09昇降設備 / A1 A2 □5.07.09.01[-1,-2]停車設備車箱出入口未與地面平齊 / A1 A2 □5.07.09.02[-1,-2]昇降設備運轉不平穩 / A1 A2 □5.07.09.03[-1,-2]指示燈、開關及聯絡裝置不正常 / A1 A2 □5.07.09.04[-1,-2]□機房未設置通風散熱設備，或□位置不合規範 / A1 A2 □5.07.09.05[-1,-2]機房開關箱設置位置不合規範 / A1 A2 □5.07.09.06[-1,-2]門框背填混凝土未滿漿 / A1 A2 □5.07.09.07[-1,-2]機電設備未測試及試運轉 / A1 A2 □5.07.09.99[-1~-5]其他昇降設備缺失： / □5.07.10(刪除) / 5.07.11掩埋場工程 / A1 A2 □5.07.11.01[-1,-2]阻水工程施作不合規範 / A1 A2 □5.07.11.02[-1,-2]雨水集排系統施作不合規範 / A1 A2 □5.07.11.03[-1,-2]滲出水集排系統施作不合規範 / A1 A2 □5.07.11.04[-1,-2]沼氣集排系統施作不合規範 / A1 A2 □5.07.11.99[-1~-5]其他掩埋場工程缺失： / 5.07.12潛盾及推進工程 / A1 A2 □5.07.12.01[-3,-5]擋土工程施作不合規範 / A1 A2 □5.07.12.02[-1,-2]工作井開挖作業施作不合規範 / A1 A2 □5.07.12.03[-3,-5] 主體工程(含鏡面工作與反力牆、掘進、監測與測量、出碴、回填、預鑄環片、人孔施築等作業)施作不合規範 / A1 A2 □5.07.12.04[-1,-2]混凝土襯砌施作不合規範 / A1 A2 □5.07.12.99[-1~-5]其他潛盾及推進工程缺失： / 5.07.13景觀工程 / A1 A2 □5.07.13.01[-1,-2]植栽工程施作不合規範 / A1 A2 □5.07.13.02[-1,-2]景觀灌溉系統或排水施作不合規範 / A1 A2 □5.07.13.03[-1,-2]緣石及人行道鋪設不合規範，或線形不順 / A1 A2 □5.07.13.04[-1,-2]照明等水電工程施作不合規範 / A1 A2 □5.07.13.05[-1,-2]木結構施作不合規範 / A1 A2 □5.07.13.06[-1,-2]造景施作不合規範 / A1 A2 □5.07.13.07[-1,-2]機電設備未測試及試運轉 / A1 A2 □5.07.13.99[-1~-5]其他景觀工程缺失： / 5.07.14監控系統施工及監測作業 / A1 A2 □5.07.14.01[-1,-2]□監測儀器安裝及施工未依工程契約規定，或□儀器安裝時機不適當，或□監測儀器無適當之保護措施及標示 / A1 A2 □5.07.14.02[-1,-2]□監測儀器裝設位置或深度不適當，或□未依現場實際地層進行研判及調整，設置地層錯誤，或□監測儀器重設而未累積先前變化量 / A1 A2 □5.07.14.03[-1,-2]□初始值監測時機延遲，未符合工程契約規定，或□監測頻率未符合工程契約規定 / A1 A2 □5.07.14.04[-1,-2]□監測資料達警戒值或行動值，現場無任何安全處置措施及應變紀錄，或□處置措施及時機不適當，或□未依需要或規定進行回饋分析 / A1 A2 □5.07.14.99[-1~-5]其他監控系統施工及監測作業缺失： / 5.08裝修雜項工程 / A1 A2 □5.08.01[-2,-4]磁磚完成面□不平整，或□對縫不良，或□有剝落，或□有白華現象 / A1 A2 □5.08.02[-2,-4]□內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範或□施工平整度不佳 / A1 A2 □5.08.03[-1,-2]□天花板裝設施工不合規範或□接縫處理不合規範 / A1 A2 □5.08.04[-1,-2]門窗裝設□不合規範，或□無塞水路，或□台度傾斜坡度不足 / A1 A2 □5.08.05(刪除) / A1 A2 □5.08.06[-1,-2]□衛生設備裝設不合規範，或□有滲漏情形 / A1 A2 □5.08.07[-1,-2]木結構施作不合規範 / ■5.10.08美觀（Ⅰ） / A1 A2 □5.08.08.01[-1,-2]混凝土完成面施工外觀平整度不佳 / A1 A2 □5.08.08.02[-1,-2]□結構體施工粗糙，或□結構體線形不協調或□不完整 / A1 A2 □5.08.08.03[-1,-2]基地內外及週邊施工圍籬，或□不整齊，或□不清潔，或□不美化引起民眾反感 / ■5.10.09美觀（Ⅱ） / A1 A2 □5.08.09.02[-1,-2]□基地內外及週邊景觀造型與周邊環境不協調，或□施工粗糙 / A1 A2 □5.08.09.03[-1,-2]□基地內外及週邊植栽綠化與周邊環境景觀不搭調，或□施工粗糙 / A1 A2 □5.08.09.04[-1,-2]□欄杆不平順，或□未符合規定 / A1 A2 □5.08.09.05[-1,-2]□路緣石線形不平順，或□人行道鋪設不平整 / A1 A2 □5.08.09.06[-1,-2]管線鋪設或□道路舖設，路面切割線形不順，影響美觀 / A1 A2 □5.08.09.07[-1,-2]管線配置不當，影響美觀 / A1 A2 □5.08.09.08[-1,-2]配電開關匣配置不當、高低不一、四周收邊不良、生鏽不潔，影響美觀 / A1 A2 □5.08.09.09[-1,-2]□電桿號碼噴漆不明確，或□鐵件油漆不平整 / A1 A2 □5.08.09.10[-1,-2]跨軌線焊接地線配置不整齊 / A1 A2 □5.08.99[-1~-5]其他影響裝修雜項工程缺失： / 5.09工地管理(不含進度管理) / □5.09.01(刪除) / □5.09.02(刪除) / □5.09.03(刪除) / □5.09.04(刪除) / □5.09.05(刪除) / A1 A2 □5.09.06[-3,-5]水電、土建工作未協調，施工介面未整合(如未套圖) / A1 A2 □5.09.07[-1,-2]水電瓦斯等管線保護不合規範 / A1 A2 □5.09.08[-1,-2]□無工程告示牌，或□內容未符合規定 / A1 A2 □5.09.09[-2,-4]工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護 / □5.09.10(刪除) / A1 A2 □5.09.11[-1,-2]建築物內隱敝金屬管路應於未埋入前由承裝業之技術士會同機電監造單位派駐現場人員負責檢查，作成紀錄（屋內線路裝置規則第237條） / A1 A2 □5.09.99[-1~-5]其他工地管理缺失：
(二)強度Π－材料設備檢驗與管制（W2）： / (主要材料設備與設計不符情節重大者應列為丙等－辦法§8) / 5.10檢驗審查紀錄 / ■5.10.01混凝土 / A1 A2 □5.10.01.01[-2,-4]□無配比、粗細粒料篩分析、水泥混凝土粗細粒料比重及吸水率試驗紀錄，或□配比材料未作檢驗 / A1 A2 □5.10.01.02[-2,-4]□無氯離子含量試驗紀錄或□檢驗頻率不足，或□內容不符規定 / A1 A2 □5.10.01.03[-2,-4]□無坍度試驗紀錄，或□檢驗頻率不足，或□內容不符規定 / A1 A2 □5.10.01.04[-2,-4]□無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或□檢驗頻率不足，或□內容不符規定 / A1 A2 □5.10.01.05[-2,-4]□就使用之飛灰混凝土，無機關審核水泥或飛灰出廠證明、飛灰混凝土配比設計報告及其相關材料檢(試)驗報告之紀錄，或□內容不符規定 / ■5.10.02鋼筋 / A1 A2 □5.10.02.01[-2,-4]□無抗彎及抗拉試驗紀錄，或□檢驗頻率不足 / A1 A2 □5.10.02.02[-2,-4]□無輻射污染、水淬鋼筋鑑定紀錄，或□檢驗頻率不符規定 / A1 A2 □5.10.02.03[-2,-4]□無鋼筋續接器、拉抜等試驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定 / ■5.10.03鋼構工程 / A1 A2 □5.10.03.01[-2,-4]無鋼材試驗紀錄或19㎜（含）以上厚度之鋼板夾層檢驗紀錄 / A1 A2 □5.10.03.02[-2,-4]□無高強度螺栓試驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定 / A1 A2 □5.10.03.03[-2,-4]□無銲材試驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定 / A1 A2 □5.10.03.04[-2,-4]□無剪力釘試驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定 / A1 A2 □5.10.03.05[-2,-4]□無鋼材油漆或防火被覆檢驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定 / ■5.10.04土方工程 / A1 A2 □5.10.04.01[-2,-4]□無工地密度、夯實試驗，或□檢驗頻率不足 / ■5.10.05電氣系統(含電氣、弱電、消防電)： / A1 A2 □5.10.05.01[-2,-4]管材、線材(樣品板)未審查，□無材料物性化性檢驗紀錄，□無線路絕緣量測紀錄 / A1 A2 □5.10.05.02[-2,-4]□高低壓配電盤及分電箱未審查、未廠測，或□無出廠測試紀錄 / A1 A2 □5.10.05.03[-2,-4]電氣設備未審查(發電機、昇降、變壓器、輸變電等重電設備)、未廠測 / A1 A2 □5.10.05.04[-2,-4]弱電設備未審查(電信、監控)、未由檢測機構檢測 ，□無檢測紀錄 / ■5.10.06水系統(含給排水、污水、消防水) / A1 A2 □5.10.06.01[-2,-4]管材、材料未審查(如閥類、水垂、避震、人孔踏步) / A1 A2 □5.10.06.02[-2,-4]設備未審查(含給排水、污水泵及衛浴)、未廠測 / A1 A2 □5.10.06.03[-2,-4]□無試水試壓紀錄（含相片），或□污水管材未作外壓試驗，或□污水管材未作鋁質水泥含量檢測，或□橡膠套環未檢驗 / A1 A2 □5.10.06.04[-2,-4]□無TV檢測紀錄 / ■5.10.07接地系統 / A1 A2 □5.10.07.01[-2,-4]避雷及接地設備未審查，或□特殊避雷針無內政部營建署核可文件 / A1 A2 □5.10.07.02[-2,-4]各項接地系統無接地電阻測試記錄(含接地極、接地線施工中相片) / ■5.10.08消防系統 / A1 A2 □5.10.08.01[-2,-4]管材、線材及閥類未審查 / A1 A2 □5.10.08.02[-2,-4]設備未審查(含消防設備、排煙機、避難器具及廣播等)、未廠測 / ■5.10.09空調系統 / A1 A2 □5.10.09.01[-2,-4]管材、線材及閥類未審查 / A1 A2 □5.10.09.02[-2,-4]設備未審查（含冰水主機、泵浦、空調箱、分離式冷氣等）、未廠測 / ■5.10.10瀝青混凝土及路面工程 / A1 A2 □5.10.10.01[-2,-4]□無瀝青配比資料，或□無平整度檢測紀錄 / A1 A2 □5.10.10.02[-2,-4]□無路面壓實度試驗(馬歇爾試驗)紀錄，或□檢驗頻率不足 / A1 A2 □5.10.10.03[-2,-4]□無瀝青材料澆置檢驗紀錄，或□檢驗頻率不足 / A1 A2 □5.10.10.04[-2,-4]□無瀝青混凝土鑽心厚度試驗，或□檢驗頻率不足 / A1 A2 □5.10.10.05[-2,-4]□無瀝青含油量檢測紀錄，或□檢驗頻率不足 / ■5.10.11基礎 / A1 A2 □5.10.11.01[-2,-4]無基礎載重試驗紀錄 / A1 A2 □5.10.11.02[-2,-4]無開挖鑽掘垂直度及深度檢測紀錄 / A1 A2 □5.10.11.03[-2,-4]無特密管澆置紀錄 / ■5.10.12鋼筋混凝土管(RCP)： / A1 A2 □5.10.12.01[-2,-4]無抗壓強度試驗紀錄 / A1 A2 □5.10.12.02[-2,-4]無混凝土管試水試壓紀錄 / ■5.10.13路燈照明設備 / A1 A2 □5.10.13.01[-2,-4]無材料審核紀錄 / ■5.10.14地錨 / A1 A2 □5.10.14.01[-2,-4]無施加預力紀錄 / ■5.10.15路面標記 / A1 A2 □5.10.15.01[-2,-4]無抗壓試驗紀錄 / A1 A2 □5.10.15.02[-2,-4]無反光試驗紀錄 / ■5.10.16高壓面磚 / A1 A2 □5.10.16.01[-2,-4]無外觀檢查、尺度及許可差量測、抗壓強度及吸水率等試驗紀錄 / ■5.10.17機電系統 / A1 A2 □5.10.17.01[-2,-4]電氣設備未審查(發電機、昇降、輸變電等重電設備) / A1 A2 □5.10.17.02[-2,-4]無機電設備功能運轉檢測紀錄（含發電機、ATS切換系統、給水泵、污排水泵、火警、廣播、排煙機、泡沫撒水消防系統、空調水管水量平衡、風管風量平衡等） / A1 A2 □5.10.17.03[-2,-4]閘門設備資料未審查 / □5.10.18(刪除) / ■5.10.19監測儀器 / A1 A2 □5.10.19.01[-2,-4]□監測儀器規格未符合工程契約規定，或□監測儀器未依工程契約規定頻率及期限進行檢驗及校正，或□檢驗及校正不符規範精度要求 / A1 A2 □5.10.19.02[-2,-4]□施工或營運中監測儀器損壞未予復舊，或□未定期維護及清查 / A1 A2 □5.10.99 [-2,-4]其他材料檢驗審查紀錄缺失：
(三)安全（W3）： / 5.14工地勞工安全衛生 / ■5.14.01墜落防止 / A1 A2 □5.14.01.01[-2,-4]於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋樑墩柱及橋面版等)，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施或□未符合規定 / A1 A2 □5.14.01.02[-2,-4]於高差2公尺以上之處所進行作業時，未使用高空工作車，或未以架設施工架等方法設置工作臺 / A1 A2 □5.14.01.03[-2,-4]於石綿板、鐵皮板、瓦及塑膠等易踏穿材料構築之屋頂從事作業時，未於屋架上設置防止踏穿及寬度30公分以上之踏板或裝設安全網 / A1 A2 □5.14.01.04[-2,-4]於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備或□未符合規定。 / A1 A2 □5.14.01.05[-1,-2]高差超過2層樓或7.5公尺以上之鋼構建築，未張設安全網，且其下方未具有足夠淨空及工作面與安全網間具有障礙物 / A1 A2 □5.14.01.06（本項刪除， 5.14.01.01中可規範） / A1 A2 □5.14.01.07[-1,-2]使用之合梯，未符合規定(堅固構造、不得損傷、腐蝕、梯腳與地面之角度在75度內、兩梯腳間有繫材扣牢、安全之梯面) / A1 A2 □5.14.01.08[-1,-2]使用之移動梯，未符合規定(堅固構造、寬度30公分以上、採取防止滑溜或轉動之必要措施) / ■5.14.02倒塌、崩塌防止 / A1 A2 □5.14.02.01[-2,-4]施工架未與穩定構造物妥實連接（框式施工架使用壁連座連接，間距在垂直方向9.0公尺、水平方向8.0公尺以內，以鋼筋等連接，垂直方向5.5公尺、水平方向7.5公尺以內）或□未符合規定 / A1 A2 □5.14.02.02[-2,-4]開挖深度在1.5公尺以上，未設擋土支撐（地質特殊或採取替代方法經專業人員簽認安全者，不在此限）；開挖場所有地面崩塌、土石飛落之虞時，未設擋土支撐、邊坡保護或張設防護網之設施 / A1 A2 □5.14.02.03[-2,-4]隧道、坑道作業有落磐或土石崩塌之虞，未設置支撐、岩栓或噴凝土之支持構造及未清除浮石 / A1 A2 □5.14.02.04[-2,-4]模板支撐支柱基礎之周邊易積水，導致地盤軟弱，或軟弱地盤未強化承載力（未鋪設覆工板或PC等） / A1 A2 □5.14.02.05[-1,-2]供作模板支撐之材料，有明顯之損壞、變形或腐蝕 / A1 A2 □5.14.02.06[-2,-4]施工架、施工構台、擋土支撐、模板支撐及橋樑工程採支撐先進工法、懸臂工法等假設工程，未由專任工程人員或專人妥為設計並簽章確認強度計算書，未繪製施工圖說或未建立按圖說施作之查核機制 / ■5.14.03感電防止 / A1 A2 □5.14.03.01[-1,-2]臨時用電設備之電線未防護 / A1 A2 □5.14.03.02[-2,-4]建築或工程興建之臨時用電設備，未於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器 / A1 A2 □5.14.03.03[-2,-4]於鋼架等有觸及高導電性接地物之虞之場所，作業時所使用之交流電焊機（不含自動式焊接者），未裝設自動電擊防止裝置 / A1 A2 □5.14.03.04[-1,-2]於架空電線或電氣機具電路之接近場所從事作業，或使用移動式起重機、高空工作車等作業時，有引起感電之虞者，未使勞工與帶電體保持規定之接近界線距離，未設置護圍或未於該電路四周裝置絕緣用防護裝備或未採取移開該電路之措施 / A1 A2 □5.14.03.05[-1,-2]從事電路之檢查、修理等活線作業時，未使勞工戴用絕緣用防護具或未使用活線作業用器具；對高壓電路未使用絕緣工作台，或使勞工之身體、其使用中之導電體接觸或接近有感電之虞之電路或帶電體 / A1 A2 □5.14.04[-1,-2]□承包商無勞安自動檢查紀錄或，或□不確實 / A1 A2 □5.14.05[-1,-2]安全衛生管理員或安衛業務主管未在工地執行職務 / ■5.14.06工作場所災害防止 / A1 A2 □5.14.06.01[-1,-2]工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施 / A1 A2 □5.14.06.02[-1,-2]工作場所人員及車輛機械出入口處：(1)未設方便人員及車輛出入之拉開式大門並標示禁止無關人員擅入。(2)未設管制人員：A.管制非有適當防護具之人員，不得讓其出入。B.管制、檢查車輛機械，未具合格證，不得讓其出入。(3)未維持車輛機械進出視線淨空 / A1 A2 □5.14.06.03[-1,-2]□雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，或未使其正確戴用，或□工人未使用安全防護用具 / A1 A2 □5.14.06.04[-1,-2]勞工有酒醉或有酒醉之虞者，從事高架作業 / A1 A2 □5.14.06.05[-2,-4]在人孔、下水道、坑道、隧道、沈箱、逆打工法之地下層、筏基坑及其他自然換氣不充分之工作場所有下列情形時：未置備通風設備予以適當換氣，或未置備空氣中氧氣、硫化氫、一氧化碳濃度之測定儀器，並未隨時測定保持氧氣濃度在18％以上、硫化氫濃度在10PPM以下及一氧化碳濃度在35PPM以下 / A1 A2 □5.14.06.06[-2,-4]未依營造業安全衛生設施標準第7條規定，對於營造工程之模板、施工架等材料拆除後之採取拔除或釘入凸出之鐵釘、鐵條防護措施 / A1 A2 □5.14.07[-1,-2]施工現場交通警告等設施不足 / A1 A2 □5.14.08[-1,-2]圍籬、外部防護網等設施不足 / A1 A2 □5.14.09[-1,-2]查核金額以上工程，未依勞委會92.12.01函頒之「加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」辦理(如招標文件未明定：承包商應提報安全衛生管理計畫、將常駐工地之安衛人員向勞檢機構報備並副知機關與監造單位、監造單位所派安全衛生業務監造人員之資格及人數等) / A1 A2 □5.14.10[-1,-2]□危險性工作場所未事先申請審查，或□未審查完成即先行動工 / A1 A2 □5.14.11[-1,-2]未於作業現場，依施工現況，設置擋土支撐、露天開挖、模板支撐、隧道挖掘、襯砌、施工架及施工構台組配、鋼構組配、缺氧作業主管等作業主管 / ■5.14.12被撞防止 / A1 A2 □5.14.12.01[-1,-2]於搬運機械作業或開挖作業時，未指派專人指揮，防止機械翻覆或勞工自機械後側接近作業場所、未嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內、車輛機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器，警示周遭其他工作人員 / A1 A2 □5.14.12.02[-1,-2]車輛出入、使用道路作業、鄰接道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所，未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄、夜間柵欄未設有照明或反光片等設施、交通號誌、標示或柵欄等措施已設置尚不足以警告防止交通事故時，未置交通引導人員。 / A1 A2 □5.14.12.03[-1,-2]使勞工於有車輛出入或往來之工作場所作業時，未明顯設置警戒標示，未置備反光背心等防護衣，使勞工確實使用 / ■5.14.13物體飛落防止 / A1 A2 □5.14.13.01[-1,-2]工作場所有物體飛落之虞，未設置防止物體飛落設備 / A1 A2 □5.14.13.02[-1,-2]使用未經檢查合格之固定式起重機、移動式起重機(1機3證之1) / A1 A2 □5.14.13.03[-1,-2]未僱用合格人員充任吊升荷重3公噸以上之固定式起重機、移動式起重機操作人員(1機3證之1) / A1 A2 □5.14.13.04[-1,-2]使用起重機具從事吊掛作業人員，未使其受特殊作業安全衛生教育訓練(1機3證之1) / A1 A2 □5.14.13.05[-1,-2]起重機具之吊鉤、吊具未有防止吊物脫落裝置 / A1 A2 □5.14.13.06[-1,-2]起重機具未有過捲預防裝置 / A1 A2 □5.14.13.07[-1,-2]起重機具運轉時，未採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施 / A1 A2 □5.14.99[-1~-5]其他違反勞工安全衛生相關法規情事： / ■5.15工區交通維持及安全管制措施 / A1 A2 □5.15.01[-2,-4]□無交通維持及安全管制措施基本內容，或□未落實 / A1 A2 □5.15.02[-1,-2]□交通維持及安全管制措施未依規定程序審查，或□不完整 / A1 A2 □5.15.03[-1,-2]□承包商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄，或□不確實 / A1 A2 □5.15.04[-1,-2]施工機具、材料及棄土車輛違規佔用道路停放 / A1 A2 □5.15.05[-1,-2]工區車輛進出口影響道路交通或無交通引導人員 / A1 A2 □5.15.06[-1,-2]□車道縮減未設置前後之漸變段，或□設置長度不足 / A1 A2 □5.15.07[-1,-2]重要路口無交通引導人員協助疏導交通 / A1 A2 □5.15.08[-1,-2]工區周邊道路路面不平整 / A1 A2 □5.15.09[-1,-2]工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符合規定 / A1 A2 □5.15.10[-2,-4]工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善 / A1 A2 □5.15.11[-1,-2]工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善 / A1 A2 □5.15.12[-2,-4]刪除 / A1 A2 □5.15.99[-1~-5]其他交通維持及安全管制措施不當情事： / ■5.16汛期工地防災減災措施 / A1 A2 □5.16.01[-2,-4]無訂定汛期工地防災自主檢查表，□或未落實 / A1 A2 □5.16.02[-2,-4]工區及週遭之排水設施未予清理並保持暢通 / A1 A2 □5.16.03[-2,-4]防汛缺口未確實封堵，或砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施未補強 / A1 A2 □5.16.99[-1~-5]其他汛期工地防災減災措施不當情事： / ■5.17功能及節能減碳 / A1 A2 □5.17.01[-1,-2]□未使用高效率空調設備，或□未使用高效率照明燈具(如LED應用產品)，或□未使用高效率馬達，或□未使用高效率變壓器，或□未使用高效率太陽能光電及熱泵熱水系統 / A1 A2 □5.17.02[-1,-2]電源配置不當，影響使用性 / A1 A2 □5.17.03[-1,-2]防災措施不足，影響應變功能 / A1 A2 □5.17.04[-1,-2]地盤調查不確實影響施工作業 / A1 A2 □5.17.05[-1,-2]□材料使用不當，或□施工之工法選用不適，或□施工動線不良 / A1 A2 □5.17.06[-1,-2] □給水管徑不足，或□管材採用不當材質易腐蝕，或□管路配置不當，影響使用性 / A1 A2 □5.17.07[-1,-2]衛生設備通氣管配置不當，影響排放功能 / A1 A2 □5.17.08[-1,-2]燈具設備配置不當，影響照明功能 / A1 A2 □5.17.09[-1,-2]泵浦與結構體未保留適當間距，影響維護功能 / A1 A2 □5.17.10[-1,-2]鋼骨無塗防火被覆，影響耐火性能 / A1 A2 □5.17.11[-1,-2]污水人孔上下踏步，未採耐腐蝕材質，易腐蝕，影響日後使用性能 / A1 A2 □5.17.12[-1,-2]未考量營建土石方平衡及交換，造成施工進度延宕 / A1 A2 □5.17.13[-1,-2]發電機容量不足，影響供電功能 / A1 A2 □5.17.14[-1,-2]管道間空間不足，無法實施維修 / A1 A2 □5.17.15[-1,-2]設備未考量易維修性 / A1 A2 □5.17.16[-1,-2]有無營造綠色環境(最小營建規模，資源最佳化；發揮創意，創造節能減碳環境；以「迴避、減輕、補償」等生態工程原則減少衝擊) / A1 A2 □5.17.17[-1,-2]有無選用綠色材料(考量需求性及最佳化配置；優先採用再生能源、節約能源、低污染、省資源、再生利用、可回收、綠建材等綠色環保產品、設備) / A1 A2 □5.17.18[-1,-2]廣採綠色工法(因地制宜，選擇適當工法，優先採用可節省資材、能源或低耗能、減少廢棄物、施工自動化之工法及措施；拆除構材再利用，土方平衡減少外運，剩餘土石方資源化) / A1 A2 □5.17.99 [-1~-5]其他影響功能或節能減碳缺失
施工進度（P）： / 說明： A1：「專案管理廠商」應負施工品質缺失之連帶責任者，請勾選本項。 / A2：「監造單位」應負施工品質缺失之連帶責任者，請勾選本項。
6.01施工進度管理 / A1 A2 □6.01.01[-1,-2]施工進度管理不良 / A1 A2 □6.01.02[-1,-2]預定進度表（或網圖）未依契約規定提送或核定，或□未符合規定 / A1 A2 □6.01.03[-1,-2] 預定進度表（或網圖）未符合實際施工現況，或□內容太簡略，不符需求 / A1 A2 □6.01.04[-1,-2]施工中無預定及實際進度管制圖 / A1 A2 □6.01.05[-1,-2]地上物拆遷等問題導致進度落後 / A1 A2 □6.01.06[-1,-2]未協調管線單位配合施作，導致進度落後，或□未符合規定 / A1 A2 □6.01.07[-1,-2]預定工程進度表（或網圖）未依變更設計時程配合修正 / A1 A2 □6.01.08[-1,-2]進度落後趕工計畫未提送或核定，或□未符合規定 / A1 A2 □6.01.09[-1,-2]預定進度表（或網圖）未標明進度計算基準 / A1 A2 □6.01.09[-1,-2] 施工進度未依施工項目分別計算再加權統計，不符合現場實際施工進度 / A1 A2 □6.01.11[-1,-2]主辦機關、監造單位或廠商之工程進度不一致 / A1 A2 □6.01.12[-1,-2]施工預定進度表（或網圖），未明確標示要徑，不易掌控要徑作業進度 / A1 A2 □6.01.99[-1,-2]其他施工進度問題 / 預定進度： %；實際進度： %；超前或落後： % / 異常說明及採取之對策：
規劃設計（D）：除統包廠商外，規劃、設計單位不予扣點
7.00規劃設計問題 / ■7.01.00規劃設計有安全性不良情事 / □7.01.01[-1,-2]規範引用不當 / □7.01.02[-1,-2]參數引用不妥適 / □7.01.03[-1,-2]應變措施規範不足 / □7.01.04[-1,-2]未考量地盤狀況或未確實做好初步踏勘及工址現況調查 / □7.01.05[-1,-2]工法選用不當 / □7.01.06[-1,-2]規劃設計成果造成施工動線不良 / □7.01.07[-1,-2]臨時支撐型式及數量不適當 / □7.01.08[-1,-2]安全監測項目及頻率不足 / □7.01.09[-1,-2]設計成果危及維護人員工作環境 / □7.01.99[-1,-2]其他規劃設計有安全性不良情事 / ■7.02.00規劃設計有施工性不良情事 / □7.02.01[-1,-2]施工性不佳 / □7.02.02[-1,-2]設計界面整合不良 / □7.02.03[-1,-2]變更設計次數或金額不合理 / □7.02.04[-1,-2]進度的配置不合理 / □7.02.05[-1,-2]設計未考量節能減碳等功能（如绿建築） / □7.02.06[-1,-2]對於土地取得之困難度未作說明 / □7.02.07[-1,-2]對於土地取得之經費未作分析 / □7.02.08[-1,-2]測量資料、地質資料、水文氣象資料、公共管線資料及其他必須資料不足 / □7.02.09[-1,-2]工程項目數量計算有明顯錯誤、漏項情形 / □7.02.10[-1,-2]變更設計執行進度延宕，致影響工程進度 / □7.02.99[-1,-2]其他規劃設計有施工性不良情事 / ■7.03.00規劃設計有維護性不良情事 / □7.03.01[-1,-2]材料耐久性引用規範不當 / □7.03.02[-1,-2]維修材料取得不易 / □7.03.03[-1,-2]維護技術困難 / □7.03.04[-1,-2]契約編列數量計算與圖說核算不符 / □7.03.05[-1,-2]單價分析表施工項目重複編列 / □7.03.06[-1,-2]未依工程會95.10.30工程技字第09500420500號函，於規劃設計階段考量營建土石方平衡及交換、確認土質種類及數量、避免大挖大填、評估合法處理場所容量或大量者評估自設土資場等原則 / □7.03.99[-1,-2] 其他規劃設計有維護性不良情事 / ■7.04.00公眾使用空間之規劃設計未針對性別差異於安全性、友善性或便利性作適當考量 / □7.04.01[-1,-2]未建構男女空間合理使用比例，如公廁男女比、親子廁所、無障礙空間設備 / □7.04.02[-1,-2]未考量空間安全性，如空間死角、路燈數量、公共女廁座落位置、裝設安全警鈴 / □7.04.03[-1,-2]未考量不同性別特殊需求，如設置哺乳室 / □7.04.04[-1,-2] 未考量不同性別感受，建構整潔舒適環境，如吸菸非吸菸區規定 / □7.04.99[-1,-2] 其他公眾使用空間之規劃設計未針對性別差異於安全性、友善性或便利性作適當考量情事 / □7.00.99（刪除）
品質缺失扣點情形：
委託專案管理廠商扣點數（QA1+WA1+PA1） / 委託監造廠商扣點數（QA2+WA2+PA2+D） / 承攬廠商扣點數（QB+W+P+D) / 總缺失扣點數（QA1＋QA2＋QB＋W+P+D）		： 點 / ： 點 / ： 點 / ： 點
專業人員工作評量紀錄：
專案管理廠商派駐現場人員（4.01.20） / 建築師（4.02.13） / 技師（4.02.14） / 監造單位派駐現場人員-1（4.02.03） / 監造單位派駐現場人員-2(4.02.03） / 專任工程人員（4.03.11） / 工地主任（4.03.12） / 安全衛生管理人員（4.03.14） / 品管人員-1（4.03.08） / 品管人員-2（4.03.08） / 土木包工業負責人（4.03.11；4.03.12）		：± 點； / ：± 點； / ：± 點； / ：± 點； / ：± 點； / ：± 點； / ：± 點； / ：± 點； / ：± 點； / ：± 點； / ：± 點；	姓名： / 姓名： / 姓名： / 姓名： / 姓名： / 姓名： / 姓名： / 姓名： / 姓名： / 姓名： / 姓名：
◎本次查核之查核小組人員（含領隊、查核委員、工作人員等）簽名：

填表說明：
一、查核小組召開查核檢討會議後請受查核團隊離場，再行召開查核品質缺失扣點會議，並在「工程施工查核小組查核品質缺失扣點表」之扣點範圍內，討論決定扣點項目及點數，據以填寫「工程施工查核小組查核品質缺失扣點表」。若無須扣點，亦請填寫該表留存備查。
二、各工程施工查核小組應於查核紀錄註明扣點數(建議附上扣點之缺失照片)，並函知主辦機關依契約規定，對專案管理廠商、監造廠商或承攬廠商，處以品質缺失之懲罰性違約金。另請至工程會資訊系統登錄扣點情形。
三、機關或其上級機關發現工程缺失，準用本懲罰性違約金機制，惟需於工程契約內明訂。
四、監造單位及營造業相關從業人員責任評量優缺點數係提供參考，如有缺失點數，仍需併入承攬廠商扣罰點數計算。
五、扣點說明：
（一）缺失扣罰分「一般缺失」、「嚴重缺失」、「加重扣罰」等三項缺失扣點數，說明如下：
1、一般缺失：扣罰[-1(M),-2(S)]
2、嚴重缺失：扣罰[-2(M),-4(S)]
3、加重扣罰：扣罰[-3(M),-5(S)]
（二）每項內之缺失，請依情節嚴重度，分別於各單項□內記錄扣點數。（如「-1、-2、…」，再加總紀錄於各項前之□內）。例如：-34.01.01[-1,-2]□契約內未編列品管費用或比率不符規定，或-2未編列承攬廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用，或-1未編列監造單位材料設備之抽驗費用。
（三）工程品質查核缺失總扣點數計算方式：
1、總缺失扣點數＝工程主辦機關扣點數(專案管理廠商)（QA1）＋監造單位扣點數 (QA2)＋承攬廠商扣點數(QB)＋施工品質扣點數（W）+施工進度扣點數（P）+規劃設計扣點數（D）
2、由查核委員會商討論，針對各單項工程品質依缺失嚴重程序決定扣點數，例如：5.01.01[-3,-5]混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生，缺失程度屬中等(M)者扣3點；缺失程度屬嚴重(S)者扣5點，不能彈性決定扣點數（如4點）；但缺失編號為○○.○○.99其他缺失情事者，則可彈性決定扣點數
（四）工程查核成績等第，應依下列規定辦理：（工程會97.02.13工程管字第09700062330號函）
1、缺失總扣點未達15點者，得列為甲等或乙等。
2、缺失總扣點在15點以上者，不得列為甲等。
3、缺失總扣點達40點以上者，查核成績考列為丙等。
六、如有符合工程施工查核小組作業辦法第8條規定，經嗣後依規定改列為丙等者，查核成績等第不再依上開原則處理。
七、各工程施工查核小組應於查核紀錄註明扣點數（附上缺失照片），並函知主辦機關依契約規定，對專案管理廠商、監造廠商或承攬廠商，處以品質缺失之懲罰性違約金。
八、「未達1000萬元工程」查核重點，以現場施工品質為主，品質管理制度為輔，查核廠商之履約品管情形，僅就材料及施工檢驗程序、自主檢查表等文件紀錄為品管文件查核重點，以簡化品質管制查核程序。配合上開查核重點，於「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」之品質管理制度項目，已明確標註小型工程查核重點項目（標有小符號小）。
九、受查核工程如屬傳統建築(含古蹟、歷史、文化資產等)修復工程者，請參考及填寫「傳統建築(含古蹟、歷史、文化資產等)修復工程品質缺失扣點紀錄表」。
## 傳統建築(含古蹟、歷史、文化資產等)修復工程品質缺失扣點紀錄表
(查核小組專用，104.08版)
列管計畫名稱
標案名稱
查核日期
品質管理制度Q： / 說明：為區別大、小型工程之查核重點事項，針對「公告金額以上未達新臺幣一千萬元」之小型工程，以標有小符號之缺失項目者列為查核重點，惟查核項目仍依契約約定查察。
Ａ、主辦機關、專案管理廠商、監造單位： / １、工程主辦機關(專案管理廠商)：(QA1) / □4.01.01[-1,-2]契約內□未編列品管費用或比率不符規定，或□未編列承攬廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用，或□未編列監造單位材料設備之抽驗費用，或□未規劃臨時照明及臨時給排水設施 / □4.01.02[-1,-2]□契約內，未依明定監造廠商提報監造計畫與應含之內容 / □4.01.03[-1,-2]工程契約□內未依「公共工程施工品質管理作業要點」（以下簡稱品管要點）規定，明定承攬廠商提報品質計畫與應含之內容，或□二千萬元以上工程，未規定品管人員資格、人數及更換規定 / 小 □4.01.04[-2,-4]□無品質督導及查驗紀錄，或□未落實，或□記載不完整 / □4.01.05[-2,-4]□無查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄，或□內容不確實、不完整 / □4.01.06[-2,-4]監造計畫□無核定紀錄，或□未確實審查 / □4.01.07[-1,-2]□機關委託監造，未於招標文件明訂監造單位派駐現場人員之資格及人數，並要求其依據監造計畫執行監造作業，或□未明定派駐現場人員工作重點，或□未規定監造不實致機關遭受損害之罰則，或□未規定建築師或技師於查核時到場，或□未明定其未到場之處理規定 / □4.01.08[-1,-2]符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，或□符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，契約內未規定實施監造簽證 / □4.01.09[-1,-2]未依行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）92年07月23日工程管字第09200305600號函，於新建工程招標文件及契約書內載明： / □1.應定期召開施工講習會或檢討會； / □2.於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示； / □3.設置有關混凝土澆置作業程序等之看板； / 小 □4.01.10[-1,-2]□工程契約內未明定營造廠商專任工程人員應進行督察，並於查驗或查核時到場，或□未明定其未依前開規定辦理之處理規定 / □4.01.11[-1,-2]未將核定之委辦監造單位受訓合格之現場人員或承包商品管人員，填報於工程會資訊網路系統備查 / □4.01.12[-1,-2]未將執行不力之品管人員或委辦監造單位受訓合格之現場人員予以撤換並調離工地，並填報於工程會資訊網路系統備查 / 小 □4.01.13[-1,-2]未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後七日內，將結算資料填報於前開系統 / 小 □4.01.14[-1,-2]發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善 / 小 □4.01.15[-1,-2]鋼筋、混凝土、瀝青混凝土，以及工程會98年10月29日工程管字第09800480600號函，規定項目（水泥混凝土粗細粒料篩分析、水硬性水泥墁料抗壓強度、土壤夯實、土壤工地密度、AC壓實度、CLSM抗壓強度、鋼筋續接器、高壓混凝土地磚、普通磚）及其他適當檢驗或抽驗項目，未於契約明定由符合CNS 17025(ISO/IEC17025)規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告，或□前開檢驗或抽驗報告，未印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌 / □4.01.16[-1,-2]查核金額以上新建、特殊或具紀念性質之工程未編列設置竣工銘牌費 / □4.01.18[-1,-2]使用飛灰混凝土，未依「公共工程使用飛灰混凝土作業要點」，於工程招標文件及契約書內載明相關規定 / □4.01.19[-1,-2]未依工程會97年01月08日工程管字第09700011700號函，將「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中，或□工程契約未依營造業法第33條或電器承裝業管理規則規定設置技術士及未規定人數 / ■4.01.20.00專案管理廠商派駐現場人員（技服辦法-4） / □4.01.20.01[±1,±2]有無協調及整合各工作項目界面 / □4.01.20.02[±1,±2]□有無審查或複核施工計畫、品管計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料，或□有無審查或複核重要分包廠商及設備製造商資歷 / □4.01.20.03[±1,±2]□有無督導或稽核施工品質管理工作□有無督導或稽核工地安全衛生、交通維持及環境保護 / □4.01.20.04[±1,±2]有無辦理施工進度之查核、分析及督導 / □4.01.20.05[±1,±2]有無協助機關辦理施工估驗計價之審查或複核 / □4.01.20.06[±1,±2]有無協助機關辦理契約變更之處理及建議 / □4.01.20.07[±1,±2]有無協助機關辦理給排水、機電設備、管線、各種設施測試及試運轉之督導及建議 / □4.01.21[-1,-2]未依行政院核定97年1月23日起實施「生態城市綠建築推動方案」之規定，□辦理新台幣5千萬元以上公有建築物，應先取得候選綠建築證書，始得申報開工；或□於取得綠建築標章後，始得辦理結算驗收 / □4.01.22[-1,-2]□未將維護規定納入工程契約，或□未編列維護經費 / □4.01.23[-1,-2]□未依工程會101年5月17日工程管字第10100180300號函，依工程規模於契約內訂定「施工查核小組品質缺失懲罰性違約金機制」罰款額度，或□契約內，未納入「施工查核小組品質缺失懲罰性違約金機制」 / □4.01.24[-1,-2]□機關辦理預算金額達新臺幣2億元以上之工程標案，未依工程會104年3月17日工程管字第10400082090號函訂定之「重大公共工程開工要件注意事項」規定，於招標前檢核、開標前覆核機關應辦事項完成情形，並將廠商應辦事項檢核表納入招標文件，請廠商於開工前查填。 / □4.01.99[-1~-5]主辦機關／專案管理廠商其他缺失： / ２、監造單位：(QA2) / 小 □4.02.01[-2,-4]□未提送監造計畫 / 4.02.01.00監造計畫內容及執行(本項內容若未達公告金額者，應依契約規定查核) / □4.02.01.01[-1,-2]□監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容，或□遺漏重要項目工程 / □4.02.01.02[-1,-2]□未訂定監造組織架構內各人員之職掌(現場人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)，或□未符合需求 / □4.02.01.03[-1,-2]□未訂定對承商品質計畫及施工計畫之審查時限，或□未符合需求 / 小 □4.02.01.04[-1,-2]□對承商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法，或□未符合需求 / 小 □4.02.01.05[-1,-2]□未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，或□未符合需求 / 小 □4.02.01.06[-3,-5]□未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，或□未符合需求 / □4.02.01.07[-1,-2]□工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準，或□未符合需求，或□未監督機電設備測試及試運轉 / □4.02.01.08[-1,-2]□未訂定品質稽核範圍或頻率，或□未符合需求 / □4.02.01.09[-1,-2]□未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，或□未符合需求 / □4.02.02[-1,-2]無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄 / ■4.02.03.00 監造單位派駐現場人員(品管要點-11) / 小 □4.02.03.01[±1,±2]有無落實執行監造計畫 / 小 □4.02.03.02[±1,±2]有無監督、查證廠商履約 / 小 □4.02.03.03[±2,±4]□有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工大樣圖、器材樣品及其他送審案件，或□有無審查重要分包廠商及設備製造商資格，或□有無訂定檢驗停留點檢驗施工品質，並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗 / 小 □4.02.03.04[±2,±4]有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或□製作材料/設備抽（試）驗管制總表管控，或□判讀認可，或□落實執行 / 小 □4.02.03.05[±1,±2]□發現缺失時，有無即通知廠限期改善，並確認其改善成果，或□有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作，或□是否確實 / 小 □4.02.03.06[±1,±2]有無督導、審核履約進度及履約估計價，或□是否確實 / 小 □4.02.03.07[±1,±2]有無協調及整合履約界面，或□是否確實 / 小 □4.02.03.08[±1,±2]有無依契約規定填報監造報表，或□有無落實記載 / 小 □4.02.03.09[±1,±2]有無監督機電設備測試及試運轉，或□是否確實 / □4.02.04（刪除） / □4.02.05[-1,-2]監造單位派駐現場人員□設置人數、資格不符規定，或□新設或異動時未提報監造單位派駐現場人員登錄表(查核金額以上工程) / □4.02.07（刪除） / 小 □4.02.08[-1,-2]施工品質或材料不符規定，未依約處置 / □4.02.09（刪除） / □4.02.10（刪除） / □4.02.11（刪除） / □4.02.12（刪除） / ■4.02.13.00建築師 (建築師法第18條) / □4.02.13.01[±1,±2]有無監督營造業依照設計之圖說施工 / □4.02.13.02[±1,±2]有無遵守建築法令所規定監造人應辦事項 / □4.02.13.03[±1,±2]有無查核建築材料之規格及品質 / ■4.02.14.00公共工程實施設計、監造簽證者之技師(技師法子法公共工程專業技師簽證規則) 結構與設備實施設計、監造簽證者技師「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」 / □4.02.14.01[±1,±2]□有無審核品質計畫與施工計畫，或□未審查施工圖說，或□未簽認監造計畫 / □4.02.14.02[±1,±2]□有無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核，或□未辦理設備功能運轉測試之抽驗 / □4.02.14.03[±1,±2]有無親自執行簽證 / □4.02.14.04[±1,±2]涉及現場作業者，有無親自赴現場實地查核 / □4.02.99[-1~-5]其他監造單位品管缺失： / B、承攬廠商：(QB) / 小 □4.03.01[-1,-2]□無施工計畫，或□未符合需求，或□未落實執行 / 小 □4.03.02[-1,-2]□無品質計畫，或□未落實執行，或□未符需求 / 4.03.02.00品質計畫內容(本項內容若未達公告金額者，應依契約規定查核) / □4.03.02.01[-1,-2]□品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容，或□遺漏重要項目工程 / □4.03.02.02[-1,-2]未訂定品管組織架構內各人員之職掌(專任工程人員及品管人員之職掌，應包括品管要點規定基本項目) / □4.03.02.03[-1,-2]未訂定各分項工程施工要領，或□未符合需求 / □4.03.02.04[-1,-2]未訂定各分項工程品質管理標準，或□未符合需求 / 小 □4.03.02.05[-1,-2]未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含監造單位訂定之限止點)，或檢驗頻率 / □4.03.02.06[-1,-2]工程標的含運轉類機電設備者，未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，或□無試運轉及測試計晝書 / □4.03.02.08[-1,-2]未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序 / □4.03.02.09[-1,-2]未訂定矯正與預防措施執行時機或流程 / □4.03.02.10[-1,-2]未訂定內部品質稽核範圍或頻率 / □4.03.02.11[-1,-2]未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序 / 小 □4.03.03[-2,-4]施工日誌□未落實執行，或□未依規定制定格式，或□記載不完整 / 小 □4.03.04[-2,-4]品管自主檢查表□未落實執行，或□檢查標準未訂量化値、與規定不符，或□未確實記載檢查值 / 小 □4.03.05[-3,-5]□對材料檢(試)驗報告未予審查，或□未製作材料/設備進料及送審管制總表，或□未符合工程需求 / □4.03.06[-2,-4]環境保護、施工安全衛生等履約事項□無缺失矯正預防，或□缺失未追蹤改善，或□未落實執行 / □4.03.07（刪除） / □4.03.08[-2,-4]2,000萬元以上工程或契約明訂者，品管人員□新設或異動時未提報登錄表，或□設置人數不符規定，或□品管人員未專職(不得兼職其他職務) / ■4.03.08.00品管人員（品管要點-6）(本項內容若未達2,000萬元者，應依契約規定查核) / □4.03.08.01（刪除） / □4.03.08.02[±1,±2]有無執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等 / □4.03.08.03[±1,±2]有無做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤 / 小 □4.03.08.04[±1,±2]有無依據契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施 / □4.03.08.05[±1,±2]品質文件、紀錄管理有無妥適管制 / □4.03.09（刪除） / □4.03.10[±1,±2]不合格品之管制有無依約處置 / ■4.03.11.00專任工程人員、土木包工業負責人(品管要點-7、營造業法第35、36條) / 小 □4.03.11.01[±1,±2]有無查核品質計畫、施工計畫，並於認可後簽名或蓋章 / 小 □4.03.11.02[±1,±2]有無於開工、竣工報告文件及工程查報表簽名或蓋章 / 小 □4.03.11.03[±1,±2]有無督察按圖施工、解決施工技術問題 / 小 □4.03.11.04[±1,±2]有無於查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等 / 小 □4.03.11.05[±1,±2]有無督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範 / 小 □4.03.11.06[±1,±2]有無填具督察紀錄表，或□有無落實記載 / ■4.03.12.00工地主任、土木包工業負責人(營造業法第32、36條) / 小 □4.03.12.01[±1,±2]有無依施工計畫執行按圖施工 / 小 □4.03.12.02[±1,±2]有無按契約規定填報施工日誌 / 小 □4.03.12.03[±1,±2]有無管理工地之人員、機具及材料等 / 小 □4.03.12.04[±1,±2]有無辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務等 / □4.03.13.01[-1,-2]□未依營造業法規定，設置合格工地主任，或□未到場執行法定工作。 / □4.03.13.02[-2,-4]未依營造業法規定，在專業工程施工期間設置符合規定之技術士。 / □4.03.13.03[-1,-2]□未定期召開施工講習會或檢討會，或□未於工地現場製作樣品，或□未設置有關混凝土澆置作業程序等之看板等 / ■4.03.14安全衛生管理人員（含勞工安全管理師、勞工衛生管理師、勞工安全衛生管理員及甲、乙、丙種勞工安全衛生業務主管）未執行下列事項： / ■4.03.14.00公告金額以上未達查核金額之標案： / 小..□4.03.14.01[±2,±4]有無交付承攬之安全衛生管理事項。 / 小 □4.03.14.02[±1,±2]有無於高空工作車、車輛系營建機械、起重機等之定期檢查、使用高空工作車、起重機、假設工程設備之檢點、擋土支撐構築、露天開挖、施工構台構築、建築物拆除等作業檢點及現場巡視。 / 小 □4.03.14.03[±1,±2]有無辦理安全衛生教育訓練。 / 小 □4.03.14.04[±1,±2]有無辦理職業災害調查處理。 / 小 □4.03.14.05[±2,±4]有無安全衛生經費之編列。 / 小 □4.03.14.06[±2,±4]有無常駐工地執行職務。 / 小 □4.03.14.07[±2,±4]有無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視 / （勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第12條之1、加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點第5點及第6點） / ■4.03.14.10查核金額以上之標案（除公告金額以上未達查核金額標案之查核事項外，尚包含下列事項）： / □4.03.14.11[±2,±4]有無於工地環境或營造作業危害之辨識、評估及控制，依主要危害訂定安全衛生作業標準。 / □4.03.14.12[±1,±2]有無於高空工作車、車輛系營建機械、起重機等機械、施工架、施工構台、模板支撐架等設備或器具之管理。 / □4.03.14.13[±1,±2]有無辦理機械、設備安全衛生之採購管理。 / □4.03.14.14[±1,±2]有無辦理個人防護具管理。 / □4.03.14.15[±1,±2]有無辦理緊急應變措施。 / □4.03.14.16[±1,±2]有無虛驚事故之調查處理與統計分析。 / （勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第12條之1、加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點第5點及第6點） / 4.03.99[-1~-5]其他承攬廠商品管缺失：
施工品質W： / 說明：A1：「專案管理廠商」應負施工品質缺失之連帶責任者，請勾選本項。 / A2：「監造單位」應負施工品質缺失之連帶責任者，請勾選本項。
(一)強度Ι－混凝土、鋼筋(構)、模板、土方、結構體、裝修…等：（W1）(主要結構與設計不符情節重大者應列為丙等－工程施工查核小組作業辦法第§8) / ■5.07.10.01準備工作 / A1 A2 □5.07.10.01.01[-1,-2]□構材未加設防護措施，或□防護措施不確實（木、石、彩繪、地坪、牆身、神龕等） / A1 A2 □5.07.10.01.02[-1,-2]□工作台板料寬度不足，或□板縫太大，或□走道坡度太陡，或□工作台上工具、材料置放未妥當 / A1 A2 □5.07.10.01.03[-1,-2]□保護棚架防雨、防日照、通風等功能不佳，或□棚架與地面固著處破壞原有地坪，或□破壞古蹟構造 / A1 A2 □5.07.10.01.04[-1,-2]□工料棚通風、防潮、防水、防火性能不佳，或□空間不足 / A1 A2 □5.07.10.01.05[-1,-2]□舊料存放處所未做防水、防潮、防曬、防蟲、防腐、防火及通風及保全考慮，或□考慮不周，或□施作不當 / A1 A2 □5.07.10.01.06[-1,-2]□舊料存放未作標示，或□標示不確實，或□脫落 / A1 A2 □5.07.10.01.07[-1,-2]□屋脊（垂脊）支撐保護方式不佳，或□施作過程不慎，造成脊飾斷裂等 / A1 A2 □5.07.10.01.08[-1,-2]□木料加工處所未做防水、防潮、防曬、防蟲、防腐、防火及通風考慮，或□考慮不周，或□施作不當 / A1 A2 □5.07.10.01.99[-1~-5]其他準備工作施工缺失： / ■5.07.10.02解體清理施工 / A1 A2 □5.07.10.02.01[-1,-2]□解體清理過當或□不確實，或□未經研判即採用不當的工具或材料進行清理 / A1 A2 □5.07.10.02.02[-1,-2]□屋面、桁條、木構架、牆體、門窗、地坪、彩繪、剪黏、泥塑、雕刻等構材解體前，未做編號與文字、圖像紀錄，或□編號、記錄不確實 / A1 A2 □5.07.10.02.03[-1,-2]□屋瓦或屋桁拆解前未施作保護措施，或□施作方式不當，造成結點損壞或構件掉落 / A1 A2 □5.07.10.02.04[-1,-2]□木構架拆解前未採取保護措施，或□施作方式不當，造成構件或彩繪、雕飾受損 / A1 A2 □5.07.10.02.05[-1,-2]□牆體拆解前無適當保護措施，或□施作方式不當，造成牆體傾倒、破壞或附屬物掉落損壞 / A1 A2 □5.07.10.02.06[-1,-2]□門窗拆解前無適當保護措施，或□施作方式不當，造成構件、玻璃、彩繪等受損 / A1 A2 □5.07.10.02.07[-1,-2]□地坪拆解前無適當保護措施，或□施作方式不當，造成原有材料破壞 / A1 A2 □5.07.10.02.08[-1,-2]□石雕、泥塑、剪黏拆解前未做保護措施，或□保護措施不當，或□未依規定翻模再塑 / A1 A2 □5.07.10.02.09[-1,-2]□解體清理過程材料及構造未依計畫作記錄、研判及處理，或□記錄，或□研判，或□處理不當 / A1 A2 □5.07.10.02.10[-1,-2]□各部位解體施作過程未作記錄，或□記錄不完整 / A1 A2 □5.07.10.02.11[-1,-2]□解體清理過程，未駐留檢查，或□檢查不確實 / A1 A2 □5.07.10.02.12[-1,-2]□解體清理完成，未對構件保存方式或發現資料進行綜合評估，□或評估不確實 / A1 A2 □5.07.10.02.99[-1~-5]其他解體清理施工缺失： / ■5.07.10.03基礎、地坪、樓板工程 / A1 A2 □5.07.10.03.01[-1,-2]臺基或牆之基礎施作品質不佳，如：□深度不足；□底部土壤不夯實；□卵石疊砌不實；□底部土壤無檢驗紀錄；□其他 / A1 A2 □5.07.10.03.02[-1,-2]□無試挖掘紀錄，或□記錄不確實 / A1 A2 □5.07.10.03.03[-1,-2]□柱身與柱珠介面未設置適當榫卯，或□柱珠之材質、尺寸、形貌與圖說不符等 / A1 A2 □5.07.10.03.04[-1,-2]地下埋藏物未記錄並保存 / A1 A2 □5.07.10.03.05[-1,-2]□三合土地坪之材料配比未按規定，或□施作程序不當（如未依規定夯實），或□施作程序無查核紀錄 / A1 A2 □5.07.10.03.06[-1,-2]□室內外地坪材料品質不良，或□鋪作過程未依規定 / A1 A2 □5.07.10.03.07[-1,-2]□室內、外地坪鋪作之灰縫寬度過大，或□寬度未保持一致，或□鋪作不平整 / A1 A2 □5.07.10.03.08[-1,-2]室外地坪洩水坡度施作不良 / A1 A2 □5.07.10.03.09[-1,-2]□排水溝或截水溝排水功能不良，或□無排水測試報告 / A1 A2 □5.07.10.03.10[-1,-2]新作台階或樓梯之踏步級高、級深差異過大 / A1 A2 □5.07.10.03.11[-1,-2]欄杆、扶手設施不良，有不穩固或安全之虞 / A1 A2 □5.07.10.03.12[-1,-2]樓板修復施作有以下現象：□材料、構法與原有不同，剛度或穩定性不佳，或□未對基礎穩固與安全進行檢查，地坪沉陷處理，或□未處理樓版混凝土老化剝落，或□二樓以上樓版無天花管線配合方式 / A1 A2 □5.07.10.03.99[-1~-5]其他基礎、地坪、樓版工程施工缺失： / ■5.07.10.04牆體及灰作工程 / A1 A2 □5.07.10.04.01[-1,-2]□牆體扶正時未作適當保護措施，或□施作方式不當造成損壞，或□未依要求形式作灰縫處理 / A1 A2 □5.07.10.04.02[-1,-2]砌體材料（磚材、石材、土埆等）品質、顏色、強度、尺寸等與規定不符 / A1 A2 □5.07.10.04.03[-1,-2]新砌磚體或土埆牆體之角隅或不同方向牆體交接處無交丁處理 / A1 A2 □5.07.10.04.04[-1,-2]□斗砌牆體內部土埆或填充物不紮實，或□未依圖說規定 / A1 A2 □5.07.10.04.05[-1,-2]修復或新砌牆體施作品質不良，如□牆面不平整，或□灰縫寬度過大，或□寬度未能保持一致，或□灰縫未填實 / A1 A2 □5.07.10.04.06[-1,-2]□修復或新作編竹夾泥牆、板條灰泥牆、雨淋板之材料、編組、尺寸與原貌不同，或□施作程序未規定 / A1 A2 □5.07.10.04.07[-1,-2]□灰作材料品質不佳，或□前置處理未符合規定（如必須之養灰過程） / A1 A2 □5.07.10.04.08[-1,-2]□粉刷施工前牆面未清除，表面雜質及保持適當溼度，或□無清除表面雜質及保持適當溼度之查核紀錄 / A1 A2 □5.07.10.04.09[-1,-2]□粉刷前未依規定施作打底，或□粉刷表面不平整，或□粉刷後牆面產生龜裂，或□無查核紀錄 / A1 A2 □5.07.10.04.10[-1,-2]□牆面飾物、線腳施作材料、樣式、尺寸與原貌不符，或□與圖說規定不符 / A1 A2 □5.07.10.04.11[-1,-2]既有牆體修復時，針對損壞、開裂部位未作適當處理（如：以適當材料修補裂痕、添加補強措施等。） / A1 A2 □5.07.10.04.12[-1,-2]新作面磚或表面飾材有下列缺失：□不平整、□對縫不良、□有剝落，或□有白華現象 / A1 A2 □5.07.10.04.13[-1,-2]□牆體未作傾斜與位移之記錄，或□記錄後有結構疑慮時，未進行處理。 / A1 A2 □5.07.10.04.14[-1,-2]牆體有傾斜與位移需進行校正處理時，採用之設備未經過報備。 / A1 A2 □5.07.10.04.15[-1,-2]外牆去漆處理時，藥劑處理方式與污水處理不符合規定 / A1 A2 □5.07.10.04.16[-1,-2]□牆面配合機電管線佈線之牆面裂縫未處理，或□未考慮安全 / A1 A2 □5.07.10.04.17[-1,-2]修復後的灰作牆面未加防護，造成污損 / A1 A2 □5.07.10.04.99[-1~-5]其他牆體及灰作工程施工缺失： / ■5.07.10.05大木作工作 / A1 A2 □5.07.10.05.01[-1,-2]□未作現場研判即抽換木料，或□抽換之木構件，尺寸、榫接方式與原樣不符合，或□未依圖說規定。或□留用木料標示不清楚，或□留用木料未分類確實及墊高 / A1 A2 □5.07.10.05.02[-1,-2]抽換或新作之木料有□嚴重撓曲、起翹，□多處乾裂，□腐朽等瑕疵或□現場木料發霉 / A1 A2 □5.07.10.05.03[-1,-2]□結構材修復時挖補深度太深，或□未以同質或相近木料修補，或□未按規定工法 / A1 A2 □5.07.10.05.04[-1,-2]木構件接合未依規定繪製詳圖並經監造人員或建築師確認 / A1 A2 □5.07.10.05.05[-1,-2] □木構架組立前，未經監造人員及主要匠師簽認，或□組立過程未經核可，任意鋸除原有榫頭或構件部份長度使組立時無調整空間 / A1 A2 □5.07.10.05.06[-1,-2]□木構件組立時密合度不佳，或□校正時精度誤差值過大 / A1 A2 □5.07.10.05.07[-1,-2] 日式或西式木屋架修復時，□構材尺寸，或□結點作法與原有不同，或□未依圖說規定 / A1 A2 □5.07.10.05.08[-1,-2] □木構未作傾斜與位移之記錄，或□記錄後有結構疑慮時，未進行處理 / A1 A2 □5.07.10.05.09[-1,-2] 木構有傾斜與位移需進行校正處理時，採用之設備未經過報備。 / A1 A2 □5.07.10.05.10[-1,-2]木材抽換或新作之確認程序不完整確實 / A1 A2 □5.07.10.05.11[-1,-2]木作金屬另件未做防鏽處理 / A1 A2 □5.07.10.05.12[-1,-2]木桁與牆面接合處未做防腐處理 / A1 A2 □5.07.10.05.99[-1~-5]其他大木作工作施工缺失： / ■5.07.10.06門窗、細木作及裝修工程 / A1 A2 □5.07.10.06.01[-1,-2]門窗木料品質不符規定，有逾於規範之不方正、裂縫、結縫、結疤、腐蛀等現象 / A1 A2 □5.07.10.06.02[-1,-2]□門窗大小、樣式、位置與原貌相異，或□與圖說不符 / A1 A2 □5.07.10.06.03[-1,-2] 門窗修復品質不良（如大小不一、稜角、弧度不均、接縫不密等狀況）。 / A1 A2 □5.07.10.06.04[-1,-2] 新作門窗裝設有缺失：□裝設不良、□無塞水路，或□台度上緣傾斜坡度不足 / A1 A2 □5.07.10.06.05[-1,-2]五金、配件之材質、尺寸、形式與圖說規定不符 / A1 A2 □5.07.10.06.06[-1,-2]使用環氧樹脂施作不當：□接著厚度過大、□材料配比不當、□灌注範圍未清除乾淨，或□於初凝時間有移動情況 / A1 A2 □5.07.10.06.07[-1,-2] □雕刻圖案之形貌、尺寸與原貌相異，或□有接合部不牢固等現象 / A1 A2 □5.07.10.06.08[-1,-2]雕刻漆畫之形狀未做精準描本。 / A1 A2 □5.07.10.06.09[-1,-2]□雕刻榫口紀錄不確實，或□未依規範施作 / A1 A2 □5.07.10.06.10[-1,-2]□未依規定施作樣品，或□未依規定繪製必要施工詳圖 / A1 A2 □5.07.10.06.11[-1,-2]□天花修復做法及形貌與原貌相異，或□與圖說不符。 / A1 A2 □5.07.10.06.12[-1,-2]□門窗構件未作傾斜與位移之記錄，或□記錄後有結構疑慮時，未進行處理 / A1 A2 □5.07.10.06.13[-1,-2]門窗構件有傾斜與位移需進行校正處理時，採用之設備未經過報備 / A1 A2 □5.07.10.06.14[-1,-2]門窗需進行校正拆卸重組時，未依原樣榫頭接裝 / A1 A2 □5.07.10.06.15[-1,-2]未對天花板檢修口位置與細部處理 / A1 A2 □5.07.10.06.16[-1,-2]門窗檢修未作緊密性與防水、防風性能處理 / A1 A2 □5.07.10.06.99[-1~-5]其他門窗、細木作及裝修工程施工缺失： / ■5.07.10.07屋頂工程 / A1 A2 □5.07.10.07.01[-1,-2]□屋架與牆體或柱接合部位施作不良，如：□螺帽未鎖緊；□錨定螺栓未固定，□接榫鬆動 / A1 A2 □5.07.10.07.02[-1,-2]□堪用屋瓦構作未作保護，或□保護不當 / A1 A2 □5.07.10.07.03[-1,-2] 屋瓦（筒板瓦、文化瓦、銅板瓦、石板瓦等）材質、顏色、尺寸形式、強度等與設計書圖不符 / A1 A2 □5.07.10.07.04[-1,-2]□防水層施作前雜物清除不確實，或□無雜物清除檢驗紀錄，或□施作不良 / A1 A2 □5.07.10.07.05[-1,-2] □防水層施作前雜物清除不確實，或□施作不良（如：屋脊規帶處處理不良、搭接長度不足，接口重疊高低方向不對等） / A1 A2 □5.07.10.07.06[-1,-2]防水單元重疊處未依規定由低往高鋪設 / A1 A2 □5.07.10.07.07[-1,-2] □瓦槽平順度不佳；或□屋面試洩排水，殘留餘瓦槽中，且整體試水有漏水現象 / A1 A2 □5.07.10.07.08[-1,-2] □望板（磚、瓦）上，未依圖說施作防護層，或□苫背不確實 / A1 A2 □5.07.10.07.09[-1,-2]□瓦片鋪設方式與圖說不符，或□鋪設密度不當 / A1 A2 □5.07.10.07.10[-1,-2]未注意瓦片新料、舊料之處理情形 / A1 A2 □5.07.10.07.11[-1,-2]□屋瓦施作未完成應作試水測試，或□未進行補救 / A1 A2 □5.07.10.07.12[-1,-2]未依防水施作之程序與測水步驟施作 / A1 A2 □5.07.10.07.13[-1,-2]留用瓦片清潔不確實 / A1 A2 □5.07.10.07.14[-1,-2]留用瓦片（尺寸、厚度）不同時，未確實分類 / A1 A2 □5.07.10.07.15[-1,-2] 原有正脊與新作屋面界面處理不良，斷裂之正脊、垂脊未做適當處理 / A1 A2 □5.07.10.07.99[-1~-5]其他屋頂工程施工缺失： / ■5.07.10.08彩繪 / A1 A2 □5.07.10.08.01[-1,-2]□彩繪新作，圖樣、色彩未依規定進行各階段試作並經審核，或□需保留之部分無表面塵土清潔、清洗之試作紀錄，或□施作方式不佳造成彩繪破壞 / A1 A2 □5.07.10.08.02[-1,-2]□彩繪新作，放樣位置、尺寸與原有不符，或□經清洗後無現況影像紀錄，或□未做原樣1：1描繪 / A1 A2 □5.07.10.08.03[-1,-2]□彩繪材料之顏色、材質與原貌不符，或□未依圖說規定，或□舊有部分補筆方式不佳，或□補筆材料未使用可逆性材料。 / A1 A2 □5.07.10.08.04[-1,-2]舊有斑剝彩繪未做適當處理 / A1 A2 □5.07.10.08.05[-1,-2]□彩繪修補或新作，程序未依圖說規定，或□彩繪、剪黏、漆作去污處理破壞原有彩繪等，或□彩繪新作前未作原尺寸打樣 / A1 A2 □5.07.10.08.99[-1~-5]其他彩繪施工缺失： / ■5.07.10.09 剪黏、交趾陶 / A1 A2 □5.07.10.09.01[-1,-2]□剪黏或交趾陶修復前未將可能之損傷部位包紮防護，或□無現況影像紀錄，或□記錄不實 / A1 A2 □5.07.10.09.02[-1,-2]□剪黏或交趾陶修復前未依規定進行各階段試作，或□色彩、形狀與設計圖說不符，或□缺施工要領，或□施作現況與施工要領不符 / A1 A2 □5.07.10.09.03[-1,-2]□剪黏或交趾陶修復、新作之接合工法與規定不符，接合部位有鬆動現象，或□剪黏素材樣品未核可 / A1 A2 □5.07.10.09.04[-1,-2]□脊飾接合工法與原工法或圖說規範不符，或□接合部位有鬆動現象，或□固定線材未採用不鏽鋼材質 / A1 A2 □5.07.10.09.05[-1,-2]□脊飾細部修飾與原貌或圖說規範不符，或□素材剪製與舊有差異過大，或□舊有底層已風化或浮動部分 / A1 A2 □5.07.10.09.06[-1,-2]□保存或清除不徹底，或□修復程序未逐堵逐件依序施作 / A1 A2 □5.07.10.09.07[-1,-2]□已脫落或風化模糊不清或新作部份1：1樣稿未核可，或□未依核可式樣施作 / A1 A2 □5.07.10.09.08[-1,-2]剪黏或交趾陶材料陶片之色澤厚度品質不合適 / A1 A2 □5.07.10.09.09[-1,-2]剪黏或交趾陶泥塑之穩固性不足 / A1 A2 □5.07.10.09.99[-1~-5]其他剪黏或交趾陶施工缺失： / ■5.07.10.10 漆作 / A1 A2 □5.07.10.10.01[-1,-2]□漆作修復前未依規定進行各階段試作，或□漆畫顏色、成分與原貌或圖說規定不符，或□木構件裂縫、地仗處理未依傳統做法或與圖說規定不符 / A1 A2 □5.07.10.10.02[-1,-2]□漆作次數與各層塗法未依圖說規定，或□漆作次數與各層塗法無檢驗紀錄 / A1 A2 □5.07.10.10.03[-1,-2]油漆新作之成分、顏色與原成分或圖說規定不符 / A1 A2 □5.07.10.10.04[-1,-2]□去漆材料傷害原材料且殘留藥劑，或□未送審核准即先行施作 / A1 A2 □5.07.10.10.05[-1,-2]□去漆方式不當，破壞原有材質，或□漆作處理幾底幾度之處理未按程序施作，或□油漆出廠標示不明 / A1 A2 □5.07.10.10.06[-1,-2]施工時未作好磚牆體、地坪或構件防護 / A1 A2 □5.07.10.10.99[-1~-5]其他漆作施工缺失： / ■5.07.10.11生物、微生物劣化防治工程 / A1 A2 □5.07.10.11.01[-1,-2]□使用藥劑不符環保要求，或□無出廠或進口證明 / A1 A2 □5.07.10.11.02[-1,-2]舊木料防治施作不符規定 / A1 A2 □5.07.10.11.03[-1,-2] □新作構件白塞法未遵守加工後再處理原則，或□處理過程與規範或圖說規定不符（如未做前後乾燥處理等），或□無全程施工紀錄，或□紀錄不確實 / A1 A2 □5.07.10.11.04[-1,-2]舊木料防治施作無檢驗紀錄 / A1 A2 □5.07.10.11.05[-1,-2]□新木料防治施作不符規定，或□無施作後檢驗紀錄 / A1 A2 □5.07.10.11.06[-1,-2] □舊木料未依核可內容施作，或□無全程施工紀錄，或□紀錄不確實 / A1 A2 □5.07.10.11.07[-1,-2]□防治處理人員不符規範要求，或□未做查核紀錄 / A1 A2 □5.07.10.11.08[-1,-2]未做區域施作完成紀錄表 / A1 A2 □5.07.10.11.09[-1,-2]阻絕帶施作不符規定 / A1 A2 □5.07.10.11.10[-1,-2]□定期回測計畫未送審，或□定期回測不確實 / A1 A2 □5.07.10.11.11[-1,-2]阻絕帶施作無檢驗紀錄 / A1 A2 □5.07.10.11.99[-1~-5]其他防治工程施工缺失： / ■5.07.10.12文物及發現物之處理 / A1 A2 □5.07.10.12.01[-1,-2]□無文物清點紀錄（倘無文物須有古蹟所有權人切結紀錄），或□無施工前現況影像紀錄，或□無現況雜物、環境初步清理施工中影像紀錄 / A1 A2 □5.07.10.12.02[-1,-2]□文物或發現物未作防護，或□防護措施不當 / A1 A2 □5.07.10.12.03[-1,-2] □文物或發現物移置暫時存放時，未作防護措施，或□防護措施不當 / A1 A2 □5.07.10.12.99[-1~-5]其他文物及發現物之處理缺失：
(二)強度Π－材料設備檢驗與管制（W2）： / (主要材料設備與設計不符情節重大者應列為丙等－辦法§8) / 5.10.18傳統建築(含古蹟、歷史建築及其他等)修復工程材料： / ■5.10.18.01木材 / A1 A2 □5.10.18.01.01[-1,-2]□新木料無樹種、材質、產地等有關木材證明文件，或□未依規範進行必要之力學強度檢測，或□檢驗頻率不足 / A1 A2 □5.10.18.01.02[-1,-2]□無含水率檢測紀錄，或未依規定進行必要之試驗紀錄，或□檢驗頻率不足，或□無合約要求之試驗資料 / ■5.10.18.02磚、瓦、石材、土角、面磚、剪黏用陶 / A1 A2 □5.10.18.02.01[-1,-2]□無出廠或產地證明文件，或□外觀形式尺寸檢驗合格文件 / A1 A2 □5.10.18.02.02[-1,-2]□未依規定進行必要之試驗紀錄，或□檢驗頻率不足，或□無合約要求之試驗資料 / ■5.10.18.03灰、三合土、苫背材 / A1 A2 □5.10.18.03.01[-1,-2]□無配比紀錄，或□無試驗紀錄 / A1 A2 □5.10.18.03.02[-1,-2]□未依規定進行必要之試驗紀錄，或□檢驗頻率不足 / ■5.10.18.04油漆 / A1 A2 □5.10.18.04.01[-1,-2]□無出廠或產地證明文件，或□外觀形式尺寸檢驗合格文件 / A1 A2 □5.10.18.04.02[-1,-2] □未依規定進行必要之試驗紀錄，或□檢驗頻率不足，或□無合約要求之試驗資料 / A1 A2 □5.10.18.99[-1~-5]其他材料檢驗審查紀錄缺失：
施工進度（P）： / 說明： A1：「專案管理廠商」應負施工品質缺失之連帶責任者，請勾選本項。 / A2：「監造單位」應負施工品質缺失之連帶責任者，請勾選本項。
6.01施工進度管理 / A1 A2 □6.01.01[-1,-2]施工進度管理不良 / A1 A2 □6.01.02[-1,-2]預定進度表（或網圖）未依契約規定提送或核定，或□未符合規定 / A1 A2 □6.01.03[-1,-2] 預定進度表（或網圖）未符合實際施工現況，或□內容太簡略，不符需求 / A1 A2 □6.01.04[-1,-2]施工中無預定及實際進度管制圖 / A1 A2 □6.01.05[-1,-2]地上物拆遷等問題導致進度落後 / A1 A2 □6.01.06[-1,-2]未協調管線單位配合施作，導致進度落後，或□未符合規定 / A1 A2 □6.01.07[-1,-2]預定工程進度表（或網圖）未依變更設計時程配合修正 / A1 A2 □6.01.08[-1,-2]進度落後趕工計畫未提送或核定，或□未符合規定 / A1 A2 □6.01.09[-1,-2]預定進度表（或網圖）未標明進度計算基準 / A1 A2 □6.01.09[-1,-2] 施工進度未依施工項目分別計算再加權統計，不符合現場實際施工進度 / A1 A2 □6.01.11[-1,-2]主辦機關、監造單位或廠商之工程進度不一致 / A1 A2 □6.01.12[-1,-2]施工預定進度表（或網圖），未明確標示要徑，不易掌控要徑作業進度 / A1 A2 □6.01.99[-1,-2]其他施工進度問題 / 預定進度： %；實際進度： %；超前或落後： % / 異常說明及採取之對策：
規劃設計（D）：除統包廠商外，規劃、設計單位不予扣點
7.00規劃設計問題 / ■7.01.00規劃設計有安全性不良情事 / □7.01.01[-1,-2]規範引用不當 / □7.01.02[-1,-2]參數引用不妥適 / □7.01.03[-1,-2]應變措施規範不足 / □7.01.04[-1,-2]未考量地盤狀況或未確實做好初步踏勘及工址現況調查 / □7.01.05[-1,-2]工法選用不當 / □7.01.06[-1,-2]規劃設計成果造成施工動線不良 / □7.01.07[-1,-2]臨時支撐型式及數量不適當 / □7.01.08[-1,-2]安全監測項目及頻率不足 / □7.01.09[-1,-2]設計成果危及維護人員工作環境 / □7.01.99[-1,-2]其他規劃設計有安全性不良情事 / ■7.02.00規劃設計有施工性不良情事 / □7.02.01[-1,-2]施工性不佳 / □7.02.02[-1,-2]設計界面整合不良 / □7.02.03[-1,-2]變更設計次數或金額不合理 / □7.02.04[-1,-2]進度的配置不合理 / □7.02.05[-1,-2]設計未考量節能減碳等功能（如绿建築） / □7.02.06[-1,-2]對於土地取得之困難度未作說明 / □7.02.07[-1,-2]對於土地取得之經費未作分析 / □7.02.08[-1,-2]測量資料、地質資料、水文氣象資料、公共管線資料及其他必須資料不足 / □7.02.09[-1,-2]工程項目數量計算有明顯錯誤、漏項情形 / □7.02.10[-1,-2]變更設計執行進度延宕，致影響工程進度 / □7.02.99[-1,-2]其他規劃設計有施工性不良情事 / ■7.03.00規劃設計有維護性不良情事 / □7.03.01[-1,-2]材料耐久性引用規範不當 / □7.03.02[-1,-2]維修材料取得不易 / □7.03.03[-1,-2]維護技術困難 / □7.03.04[-1,-2]契約編列數量計算與圖說核算不符 / □7.03.05[-1,-2]單價分析表施工項目重複編列 / □7.03.06[-1,-2]未依工程會95.10.30工程技字第09500420500號函，於規劃設計階段考量營建土石方平衡及交換、確認土質種類及數量、避免大挖大填、評估合法處理場所容量或大量者評估自設土資場等原則 / □7.03.99[-1,-2] 其他規劃設計有維護性不良情事 / ■7.04.00公眾使用空間之規劃設計未針對性別差異於安全性、友善性或便利性作適當考量 / □7.04.01[-1,-2]未建構男女空間合理使用比例，如公廁男女比、親子廁所、無障礙空間設備 / □7.04.02[-1,-2]未考量空間安全性，如空間死角、路燈數量、公共女廁座落位置、裝設安全警鈴 / □7.04.03[-1,-2]未考量不同性別特殊需求，如設置哺乳室 / □7.04.04[-1,-2] 未考量不同性別感受，建構整潔舒適環境，如吸菸非吸菸區規定 / □7.04.99[-1,-2] 其他公眾使用空間之規劃設計未針對性別差異於安全性、友善性或便利性作適當考量情事 / □7.00.99（刪除）
品質缺失扣點情形：
委託專案管理廠商扣點數（QA1+WA1+PA1） / 委託監造廠商扣點數（QA2+WA2+PA2+D） / 承攬廠商扣點數（QB+W+P+D) / 總缺失扣點數（QA1＋QA2＋QB＋W+P+D）		： 點 / ： 點 / ： 點 / ： 點
專業人員工作評量紀錄：
專案管理廠商派駐現場人員（4.01.20） / 建築師（4.02.13） / 技師（4.02.14） / 監造單位派駐現場人員-1（4.02.03） / 監造單位派駐現場人員-2(4.02.03） / 專任工程人員（4.03.11） / 工地主任（4.03.12） / 安全衛生管理人員（4.03.14） / 品管人員-1（4.03.08） / 品管人員-2（4.03.08） / 土木包工業負責人（4.03.11；4.03.12）		：± 點； / ：± 點； / ：± 點； / ：± 點； / ：± 點； / ：± 點； / ：± 點； / ：± 點； / ：± 點； / ：± 點； / ：± 點；	姓名： / 姓名： / 姓名： / 姓名： / 姓名： / 姓名： / 姓名： / 姓名： / 姓名： / 姓名： / 姓名：
◎本次查核之查核小組人員（含領隊、查核委員、工作人員等）簽名：

填表說明：
一、本紀錄表係提供傳統建築(含古蹟、歷史、文化資產等)修復工程查核時使用。
二、查核小組召開查核檢討會議後請受查核團隊離場，再行召開查核品質缺失扣點會議，並在「工程施工查核小組查核品質缺失扣點表」之扣點範圍內，討論決定扣點項目及點數，據以填寫「工程施工查核小組查核品質缺失扣點表」。若無須扣點，亦請填寫該表留存備查。
三、各工程施工查核小組應於查核紀錄註明扣點數(建議附上扣點之缺失照片)，並函知主辦機關依契約規定，對專案管理廠商、監造廠商或承攬廠商，處以品質缺失之懲罰性違約金。另請至工程會資訊系統登錄扣點情形。
四、機關或其上級機關發現工程缺失，準用本懲罰性違約金機制，惟需於工程契約內明訂。
五、監造單位及營造業相關從業人員責任評量優缺點數係提供參考，如有缺失點數，仍需併入承攬廠商扣罰點數計算。
六、扣點說明：
（一）缺失扣罰分「一般缺失」、「嚴重缺失」、「加重扣罰」等三項缺失扣點數，說明如下：
1、一般缺失：扣罰[-1(M),-2(S)]
2、嚴重缺失：扣罰[-2(M),-4(S)]
3、加重扣罰：扣罰[-3(M),-5(S)]
（二）每項內之缺失，請依情節嚴重度，分別於各單項□內記錄扣點數。（如「-1、-2、…」，再加總紀錄於各項前之□內）。例如：-34.01.01[-1,-2]□契約內未編列品管費用或比率不符規定，或-2未編列承攬廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用，或-1未編列監造單位材料設備之抽驗費用。
（三）工程品質查核缺失總扣點數計算方式：
1、總缺失扣點數＝工程主辦機關扣點數(專案管理廠商)（QA1）＋監造單位扣點數 (QA2)＋承攬廠商扣點數(QB)＋施工品質扣點數（W）+施工進度扣點數（P）+規劃設計扣點數（D）
2、由查核委員會商討論，針對各單項工程品質依缺失嚴重程序決定扣點數，例如：4.02.03.03[±2,±4]有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工大樣圖、器材樣品及其他送審案件，或□有無審查重要分包廠商及設備製造商資格，或□有無訂定檢驗停留點檢驗施工品質，並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗，缺失程度屬中等(M)者扣2點；缺失程度屬嚴重(S)者扣4點，不能彈性決定扣點數（如3點）；但缺失編號為○○.○○.99其他缺失情事者，則可彈性決定扣點數
（四）工程查核成績等第，應依下列規定辦理：（工程會97.02.13工程管字第09700062330號函）
1、缺失總扣點未達15點者，得列為甲等或乙等。
2、缺失總扣點在15點以上者，不得列為甲等。
3、缺失總扣點達40點以上者，查核成績考列為丙等。
七、如有符合工程施工查核小組作業辦法第8條規定，經嗣後依規定改列為丙等者，查核成績等第不再依上開原則處理。
八、各工程施工查核小組應於查核紀錄註明扣點數（附上缺失照片），並函知主辦機關依契約規定，對專案管理廠商、監造廠商或承攬廠商，處以品質缺失之懲罰性違約金。
九、「未達1000萬元工程」查核重點，以現場施工品質為主，品質管理制度為輔，查核廠商之履約品管情形，僅就材料及施工檢驗程序、自主檢查表等文件紀錄為品管文件查核重點，以簡化品質管制查核程序。配合上開查核重點，於「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」之品質管理制度項目，已明確標註小型工程查核重點項目（標有小符號小）。

## 工 程 施 工 執 行 資 料 表
102.12版
一、基本資料
計畫名稱
工程名稱
發包預算(千元)
工程底價(千元)				契約金額 / (千元)
工程類別				查核日期	年 月 日
開工日期			年 月 日	(預定) / 完工日期	年 月 日
工 期			年 月 日 (工期 工作\日曆天)
經費支用			預定支出 千元	實際支出 千元
主管機關				機關代號
主辦機關				機關代號
專案管理單位				代(編)號
設計單位				代(編)號
監造單位				代(編)號
承攬廠商				統一編號
工程概要： / 2.主要施工項目：
	進度管理	預定進度： ％；實際進度： ％ / 計算基準： / 落後原因及對策：
	主 / 辦 / 機 / 關 / 督 / 導 / 情 / 形	1、是否建立品質督導機制： / □ 是，共督導（ ）次。 / □ 否。 / 2、監造計畫書審查情形： / □ 已核定，計審查（ ）次。 / 核定日期及時間： 年 月 日。 / □ 未核定，已審查（ ）次。 / 3、其他品質督導績效：
	監 / 造 / 單 / 位 / 監 / 督 / 情 / 形	1、品質計畫書審查情形： / □ 已核定，計審查（ ）次。 / 核定日期及時間： 年 月 日。 / □ 未核定，已審查（ ）次。 / 2、施工計畫書審查情形： / □ 已核定，計審查（ ）次。 / 核定日期及時間： 年 月 日。 / □ 未核定，已審查（ ）次。 / 3、材料設備抽驗情形： / （1）契約規定抽驗項目（一）： ；應抽驗總次數：（ ）次 / □ 已抽驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 / □ 未抽驗。 / （2）契約規定抽驗項目（二）： ；應抽驗總次數：（ ）次 / □ 已抽驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 / □ 未抽驗。 / （3）契約規定抽驗項目（三）： ；應抽驗總次數：（ ）次 / □ 已抽驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 / □ 未抽驗。 / （4）契約規定抽驗項目（四）： ；應抽驗總次數：（ ）次 / □ 已抽驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 / □ 未抽驗。 / 4、施工抽查情形： / （1）契約規定抽查項目（一）： ；應抽查總次數：（ ）次 / □ 已抽查（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 / □ 未抽查。 / （2）契約規定抽查項目（二）： ；應抽查總次數：（ ）次 / □ 已抽查（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 / □ 未抽查。 / （3）契約規定抽查項目（三）： ；應抽查總次數：（ ）次 / □ 已抽查（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 / □ 未抽查。 / （4）契約規定抽查項目（四）： ；應抽查總次數：（ ）次 / □ 已抽查（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 / □ 未抽查。 / 5、缺失項目及改善結果：
	承 / 攬 / 廠 / 商 / 執 / 行 / 情 / 形	1、材料及施工檢驗執行情形： / （1）契約規定檢驗項目（一）： ；應檢驗總次數：（ ）次 / □ 已檢驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 / □ 未檢驗。 / （2）契約規定檢驗項目（二）： ；應檢驗總次數：（ ）次 / □ 已檢驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 / □ 未檢驗。 / （3）契約規定檢驗項目（三）： ；應檢驗總次數：（ ）次 / □ 已檢驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 / □ 未檢驗。 / 2、施工自主檢查執行情形： / （1）檢查項目（一）： / □ 已檢查（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 / □ 未檢查。 / （2）檢查項目（二）： / □ 已檢查（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 / □ 未檢查。 / （3）檢查項目（三）： / □ 已檢查（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。 / □ 未檢查。 / 3、專任工程人員督察情形： / 已督察（ ）次；督察情形說明： / □ 未督察。 / 4、交通維持及工地安全設施檢查情形： / 已檢查（ ）次；檢查情形說明： / 未檢查。 / 5、不合格品管制執行情形： / 6、矯正與預防措施執行情形：

二、專業人員評核（請就下列人員執行狀況填報） / (註：同一職稱如有二人以上，請務必另紙述明其工作項目，以別其責任)
1、專案管理單位 / 建築師(或技師) (姓名： ) / 工地負責人 (姓名： )
2、監造單位 / 建築師(或技師) (姓名： ) / 工地負責人 (姓名： ) / 派駐現場人員-1 (姓名： )；工作職掌，如附件說明 / 派駐現場人員-2 (姓名： )；工作職掌，如附件說明
3、承攬廠商 / 專任工程人員 (姓名： ) / 工地負責人 (姓名： ) / 品管人員-1 (姓名： )；工作職掌，如附件說明 / 品管人員-2 (姓名： )；工作職掌，如附件說明 / 安全衛生管理人員 (姓名： )
機關填寫人姓名： 機關主管核章：

監造單位派駐現場人員及承攬廠商品管人員工作職掌
附　件
監造單位派駐現場人員
姓 名	工 作 職 掌 內 容

承攬廠商品管人員
姓 名	工 作 職 掌 內 容

## 查核委員紀錄表(查核小組專用)
104.08版
列管計畫名稱
標案名稱
查核日期
註：1.各項優、缺點請加以具體說明。 / 2.有關缺點部分，請參考「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」，將缺點代號及缺失情節代號(輕微[L],中等[M],嚴重[S])標明於最後。
一、品質管理制度(20分) （Q）＝QA＋QB＝
Ａ、主辦機關、專案管理廠商、監造單位(10分) (QA)＝QA1＋QA2＝ / 一、工程主辦機關、專案管理廠商(5分)（QA1）＝ / （請查核品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理措施及障礙之處理等事項） / 優點： / 缺點： / 二、監造單位(5分)（QA2）＝ / （請查核監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業程序、材料設備抽驗及施工查核之程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤等之執行情形；監造單位之建築師、技師及監工人員等執行品管職務之缺失情形） / 優點： / 缺點： / Ｂ、承攬廠商 (10分)（QB）＝ / （請查核品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情形；承攬廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員及勞安人員等執行品管職務之缺失情形） / 優點： / 缺點：
二、施工品質 (60分)（W）＝W1＋W2＋W3＝
混凝土、鋼筋(構)、模板、土方、 / 結構體、裝修、雜項等（40分）（W1）= / 優點： / 缺點： / 材料設備檢驗與管制（10分）（W2）= / 優點： / 缺點： / 安全衛生（10分）（W3）= / 優點： / 缺點：
三、施工進度(20分) （P）＝
預定進度： ；實際進度： ；異常說明： / ◎評分原則： / (一)施工預定進度應以依據契約規定報經核定之最新預定進度為基準，並確認實際進度後，進行評分。 / (二)基本分：17分。 / (三)未訂定進度計算基準：扣1至2分。 / (四)進度超前：超前1％以上依具體措施及貢獻度，加1至3分。 / (五)進度落後： / 1.非可歸責甲方或乙方者：落後1％以上且主辦機關及承攬廠商未積極處理，依情節扣1至3分。 / 2.可歸責甲方或乙方者：落後1％至10％，扣1至3分；落後10％以上，至少扣3分。 / 3.採取有效因應對策並發揮具體成效，加1至2分。
四、評分(Q+W+P)(整數計算) / 1.品管制度(Q ,佔20分)＝ 總計(T)＝ 分 / 2.施工品質(W ,佔60分)＝ / 3.施工進度(P ,佔20分)＝ 等 級： 等 / (註：優等：T≧90分；甲等：90分>T≧80分；乙等：80分>T≧70分；丙等：70分>T)
五、規劃設計問題及建議 / (如查核發現有安全性、施工性及維護性疑義等情形，應加以記錄。)

六、其他建議 / 1.含工程規劃設計、生態環保、圖說規範、變更設計等情形。 / 2.含監造單位之建築師、技師，承攬廠商之專任工程人員、工地主任等執行相關法令及契約規定等事項。 / 3.其他相關建議。

查核委員簽名：

填表說明：
一、本表各項優、缺點請具體說明。有關缺點部分，請參考「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」，將缺點代號及缺失情節代號(輕微[L],中等[M],嚴重[S])標明於最後。如有缺失情節嚴重者，務必請洽查核小組工作人員拍照或影印文件存證。
二、工程施工查核小組作業辦法第8條規定之丙等情況為：
(一)鋼筋混凝土結構鑽心試體試驗結果不合格；
(二)路面工程瀝青混凝土鑽心試體試驗結果不合格；
(三)路基工程壓實度試驗結果不合格；
(四)主要結構與設計不符情節重大者；
(五)主要材料設備與設計不符情節重大者；
(六)其他缺失情節重大影響安全者。
三、如查核有發現規劃設計有安全性、施工性及維護性疑義等情形如下，應記錄於「規劃設計問題及建議」欄位，俾查核小組彙整提醒主辦機關，適時釐清或檢討改善：
(一)安全性：規範引用不當、參數引用不妥適、應變措施規範不足、未考量地盤狀況、工法選用不當、規劃設計成果造成施工動線不良、臨時支撐型式及數量不適當、安全監測項目及頻率不足、設計成果危及維護人員工作環境等。
(二)施工性：施工性不佳、設計界面整合不良、變更設計次數或金額不合理、進度的配置不合理等。
(三)維護性：材料耐久性引用規範不當、維修材料取得不易、維護技術困難等。
四、工程查核時，若有規劃設計以外之其他尚待釐清或專業人員須移送相關主管機關處置之處，或對受查工程之建議，請先紀錄於「其他建議」欄位，俾進一步檢討處理。
五、查核小組召開查核檢討會議後清場，再行召開查核品質缺失扣點會議。相關缺失請於查核時告知主辦機關等出席人員，俾轉相關人員改善。

## 工程施工查核委員專業表現評量表
（104.08版）
工程名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　查核日期：　　年　　月　　日
評量 / 項目 / 查核委 / 員姓名	查核成績	實務專業 / （25%）					查核作業嚴謹度 / （查核之態度及技巧） / （25%）					查核紀錄表填寫詳實度 / （25%）					品質作業熟悉度 / （25%）					評量結果（分）	備註
		甚佳	佳佳	佳	普佳	普通	差	甚差	甚佳	佳佳	佳	普佳	普通	差	甚差	甚佳	佳佳	佳	普佳	普通	差	甚差	甚佳	佳佳	佳	普佳	普通	差	甚差
		25	23	20	18	15	12	10	25	23	20	18	15	12	10	25	23	20	18	15	12	10	25	23	20	18	15	12	10

承辦人員：　　　　　　　　　　　　複核人員：　　　　　　　　　　　　單位主管：
註：1、專業評量，滿分為100分；80分以上者為「備受肯定」；70分以上未達80分者為「尚符需求」；未達70分者為「評價不佳」。
    2、請查核小組工作人員（承辦人員）於工程查核完成後，對所聘請之查核委員進行評量，並由複核人員（查核小組領隊）確認後，送單位主管審核，併同查核紀錄陳核，核定後將評量結果登錄至工程會資訊系統。
    3、查核委員之專業評量，請確實依委員參與查核作業整體表現評分，對評量結果表現「評價不佳」或「尚符需求」之委員，請通知委員改進，如評量結果累計2次為「評價不佳」者，請函工程會自專家名單中刪除。
# 四、查核作業參考
## 建築工程施工查核作業參考基準
一、結構體查核作業參考基準
查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
模 板	(1)模板品質	1.模板表面平整，無扭曲 / 2.模板整潔，表面無附著物 / 3.模板無過度重複使用、過度修補現象（修補面積低於檢查點面積之20％）	1.模板表面平整，無扭曲 / 2.模板整潔，表面無附著物 / 3.模板無過度重複使用、過度修補現象（修補面積低於檢查點面積之20％）
	*(2)模板支撐	1.支撐間距適當，組立穩固，底座墊板不鬆動滑移 / 2.支撐材無彎曲、破裂或嚴重鏽蝕 / 3.同一木支撐材無搭接兩處以上之現象 / 4.高2m以上之垂直木支撐應有水平繫材繫連固定	1.支撐間距適當，組立穩固，底座墊板不鬆動滑移 / 2.支撐材無彎曲、破裂或嚴重鏽蝕 / 3.同一木支撐材無搭接兩處以上之現象 / 4.高2m以上之垂直木支撐應有水平繫材繫連固定
	(3)模板組立	1.模板組立完成後無彎曲、膨脹、不平直現象 / 2.模板連結緊密，無縫隙不透光 / 3.構件接頭處組立牢固緊密 / 4.倒角、收邊條、壓條裝置妥當 / 5.繫結材、螺栓、鐵絲、隔件及木楔設置牢固	模板組立完成後無彎曲、膨脹、不平直現象 / 垂直容許誤差±20mm/3m / 水平容許誤差±10mm/3m / 斷面尺寸容許誤差±10mm / 平面位置容許誤差±25mm / 6.模板連結緊密，無縫隙不透光 / 7.構件接頭處組立牢固緊密 / 8.倒角、收邊條、壓條裝置妥當 / 9.繫結材、螺栓、鐵絲、隔件及木楔設置牢固
	(4)開口及預埋物	1.開口部分固定穩固無鬆動現象 / 2.模板內各種預埋物組立穩固不鬆動 / 3.開口有加強支撐	1.開口部分固定穩固無鬆動現象 / 2.模板內各種預埋物組立穩固不鬆動 / 3.開口有加強支撐

查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
鋼 筋	(1)鋼筋配置	1.鋼筋間距均勻一致 / 2.配置無過度緊密影響混凝土澆置作業（間距大於25mm） / 3.箍筋紮配確實 / 4.開口、角隅處加有補強筋	1.數量、尺寸、號數、間距位置與設計圖相符 / 2.配置無過度緊密影響混凝土澆置作業（間距大於25mm） / 3.間距誤差小於5cm或規定間距之20%，以較小者為準 / 4.箍筋紮配確實 / 5.開口、角隅處加有補強筋
	(2)鋼筋品質	1.鋼筋表面無浮鏽、油污、混凝土殘渣 / 2.鋼筋加工後無裂縫、龜裂、斷裂等現象	1.鋼筋表面無浮鏽、油污、混凝土殘渣 / 2.鋼筋加工後無裂縫、龜裂、斷裂等現象
	(3)綁紮、錨定及搭接	1.鋼筋綁紮穩固，不鬆動 / 2.搭接接頭無集中同一斷面情形 / 3.鋼筋彎鉤正確，延伸段大於6.5cm / 4.樑柱接頭錨定之彎曲位置應越過柱中心線 / 5.小樑與大樑交接處，小樑主筋錨定之彎曲位置應伸入大樑15cm以上	鋼筋綁紮穩固，不鬆動 / 搭接接頭無集中同一斷面情形 / 鋼筋彎鉤正確，延伸段大於6.5cm / 樑柱接頭錨定之彎曲位置應越過柱中心線 / 小樑與大樑交接處，小樑主筋錨定之彎曲位置應伸入大樑15cm以上
	*(4)保護層	1.保護層厚度均勻一致，鋼筋無局部沉陷現象 / 2.樑保護層不少於3cm，柱保護層不少於4cm，版及牆保護層不少於1.5cm / 3.墊塊或墊架設置穩固，無破損	1.保護層厚度均勻一致，鋼筋無局部沉陷現象 / 2.樑保護層不少於3cm，柱保護層不少於4cm，版及牆保護層不少於1.5cm / 3.墊塊或墊架設置穩固，無破損

查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
鋼 骨	(1)鋼骨組立	1.鋼骨間距均勻一致 / 2.柱保持垂直，無明顯歪斜 / 3.樑保持水平，無明顯偏斜	鋼骨間距均勻一致 / 斷面尺寸正確，長度容許誤差±3mm / 構件寬度容許誤差±3mm / 樑柱接頭，柱兩側樑無明顯高差，容許誤差±3mm / 柱保持垂直，垂直容許誤差±15mm/3m / 樑保持水平，水平容許誤差±15mm/3m
	(2)鋼骨品質	1.表面無浮鏽或損傷痕跡 / 2.鋼材油漆或表面處理無損傷 / 3.防火材料塗裝厚度均勻，無龜裂剝離現象 / 4.外觀平直無彎曲變形	1.表面無浮鏽或損傷痕跡 / 2.鋼材油漆或表面處理無損傷 / 3.防火材料塗裝厚度均勻，無龜裂剝離現象 / 4.外觀平直無彎曲變形
	*(3)焊接接合	1.焊道無浮渣及其他雜質 / 2.焊道無裂痕、孔隙、氣泡 / 3.焊道表面波形高度寬度整齊一致 / 4.焊道無凹陷不足、咬邊之現象	1.焊道無浮渣及其他雜質 / 2.焊道無裂痕、孔隙、氣泡 / 3.焊道表面波形高度寬度整齊一致 / 4.焊道無凹陷不足、咬邊之現象
	(4)螺栓接合	1.螺栓無鏽蝕或損傷痕跡 / 2.螺栓位置、間距整齊一致 / 3.螺栓緊鎖無間隙、歪斜、鬆動現象 / 4.螺栓頭無嚴重敲擊痕跡	1.螺栓無鏽蝕或損傷痕跡 / 2.螺栓位置、間距容許誤差±2mm / 3.螺栓緊鎖無間隙、歪斜、鬆動現象 / 4.螺栓頭無嚴重敲擊痕跡

查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
混 凝 土 完 成 面	(1)完成面尺寸	1.柱、樑無明顯變形 / 2.開口無明顯變形 / 3.樓板中央無下陷變形 / 4.樓梯級高、級深均勻一致	1.柱、樑無變形，尺寸容許誤差±10mm / 2.開口位置容許誤差±25mm / 3.樓板中央無下陷變形 / 4.級高、級深容許誤差±5mm
	(2)垂直及水平度	1.柱面垂直，無明顯歪斜 / 2.牆面垂直，無明顯偏斜 / 3.樑、版無凹凸不平現象	柱面應垂直，垂直容許誤差±20mm/3m / 牆面應垂直，垂直容許誤差±20mm/3m / 每層樓地板面高程容許誤差±10mm / 水平容許誤差±10mm/3m
	(3)蜂窩及裂縫	1.無蜂窩或空洞 / 2.裂縫寬不超過2mm（約拾元硬幣厚度） / 3.裂縫長不超過10cm / 4.開口、角隅無明顯裂縫	1.無蜂窩或空洞 / 2.裂縫寬不超過2mm / 3.裂縫長不超過10cm / 4.開口、角隅無明顯裂縫
	(4)外觀	1.表面平整無爆模突起現象 / 2.混凝土顏色無明顯差異（無冷接縫） / 3.無鋼筋或管線外露 / 4.表面無大量修補痕跡（不超過檢查點面積10%）	1.表面平整無爆模突起現象 / 2.混凝土顏色無明顯差異（無冷接縫） / 3.無鋼筋或管線外露 / 4.表面無大量修補痕跡（不超過檢查點面積10%）

二、建築物內外裝修查核作業參考基準
查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
內 牆	(1)材料外觀	1.色澤一致 / 2.表面無破損、刮傷、裂縫 / 3.粉光面無起砂剝落現象 / 4.磁（石）磚尺寸一致 / 5.無白華、殘留污物	1.色澤一致 / 2.表面無破損、刮傷、裂縫寬小於1mm，長小於50mm / 3.粉光面無起砂剝落現象 / 4.磁（石）磚尺寸一致，長寬容許誤差±1mm / 無白華、殘留污物
	(2)施工平整度	1.牆面垂直（偏差小於5mm/m） / 2.無浮凸鼓起現象 / 3.轉角處理良好，線條平直	1.牆面垂直容許誤差±3mm/1m / 2.無浮凸鼓起現象 / 3.表面平整，2公尺見方內偏差小於3mm
	(3)接縫處理	1.接縫平直、整齊 / 2.接縫填塞良好，無殘缺不足或溢出現象 / 3.牆面與地板間無明顯縫隙 / 4.踢腳板與牆接合緊密無明顯縫隙	1.接縫平直、整齊 / 2.接縫填塞良好，無殘缺不足或溢出現象 / 3.牆面與地板間無明顯縫隙 / 4.踢腳板與牆接合緊密無明顯縫隙

註：內牆依其表面材料如壁磚、粉刷、壁紙、輕隔間等，分別選擇適用之基準評估。

查核項目	查核細項	綱要基準	細部基準
外 牆	(1)材料外觀	1.色澤一致、無褪色 / 2.表面無破損、裂縫 / 3.粉光面無起砂剝落現象 / 4.磁（石）磚尺寸一致 / 5.外表潔淨，無殘留污物、白華	1.色澤一致、無褪色 / 2.表面無破損、裂縫 / 3.粉光面無起砂剝落現象 / 4.磁（石）磚尺寸一致，長寬容許誤差±1mm / 外表潔淨，無殘留污物、白華
	(2)施工平整度	1.牆面垂直 / 2.無浮凸鼓起現象 / 3.轉角處理良好，線條平直	1.牆面垂直容許誤差±3mm/1m / 2.表面平整，2公尺見方內偏差小於3mm / 3.無浮凸鼓起現象 / 4.轉角處理良好，線條平直
	(3)接縫處理	1.接縫平直、整齊 / 2.接縫填塞良好，無殘缺不足或溢出現象 / 3.接縫寬度均勻一致	1.接縫平直、整齊 / 2.接縫填塞良好，無殘缺不足或溢出現象 / 3.接縫寬度容許誤差±1.5mm
	*(4)滲漏	1.牆面、角隅無漏水漬痕 / 2.樓頂版與牆交接處無裂縫、滲水現象	1.牆面、角隅無漏水漬痕 / 2.樓頂版與牆交接處無裂縫、滲水現象

註：外牆依其表面材料如壁磚、粉刷、壁紙、輕隔間等，分別選擇適用之基準評估。

查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
地 板	(1)材料外觀	1.色澤一致 / 2.無污損、缺陷 / 3.無明顥裂縫	1.色澤一致 / 2.無污損、缺陷 / 3.無明顥裂縫 / 4.地磚尺寸容許誤差長寬各±1mm
	(2)施工平整度	1.表面平整，無鬆動現象 / 2.排水處需有適當之洩水坡度 / 3.無浮凸鼓起現象	1.表面平整，無鬆動現象，2公尺見方內偏差小於3mm / 2.排水處需有適當之洩水坡度 / 3.無浮凸鼓起現象
	(3)接縫處理	1.接縫平直整齊 / 2.接縫寬度均勻一致 / 3.與牆、柱接縫處理良好，無歪斜或漏空現象	1.接縫平直整齊 / 2.接縫寬度容許誤差應小於1.5mm / 3.與牆、柱接縫處理良好，無歪斜或漏空現象

查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
天 花 板	(1)材料外觀	1.表面平整 / 2.色澤一致 / 3.無污穢及破損	1.表面平整，水平容許誤差±5mm/1m / 2.色澤一致 / 3.無污穢及破損
	(2)裝設	1.吊架固定穩固無側移 / 2.無變形陷落現象 / 3.感應器、出風口固定良好無歪斜鬆動	1.吊架固定穩固無側移 / 2.無變形陷落現象 / 3.感應器、出風口固定良好無歪斜鬆動
	(3)接縫處理	1.與柱、牆交接處無明顯縫隙，收邊處理良好 / 2.板面與吊架緊貼無明顯縫隙 / 3.燈具接縫處處理良好	1.與柱、牆交接處無明顯縫隙，收邊處理良好 / 2.板面與吊架緊貼無明顯縫隙 / 3.燈具接縫處處理良好

查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
門 窗	(1)材料外觀	1.色澤一致 / 2.表面處理良好,平滑潔淨 / 3.無刮痕、生銹現象 / 4.框架無扭曲、變形現象	1.色澤一致 / 2.表面處理良好,平滑潔淨 / 3.無刮痕、生銹現象 / 4.框架無扭曲、變形現象
	(2)裝設	1.門框、窗框保持水平、垂直無歪斜 / 2.裝設穩固無鬆動現象 / 3.玻璃安裝緊密不鬆動 / 4.零、附件安裝牢固，位置正確	1.門框、窗框保持水平、垂直無歪斜，其偏差3mm內 / 2.裝設穩固無鬆動現象 / 3.玻璃安裝緊密不鬆動 / 4.零、附件安裝牢固，位置正確
	(3)功能	1.開、關順暢 / 2.緊密性良好 / 3.零、附件功能正常	1.開、關順暢 / 2.緊密性良好 / 3.零、附件功能正常
	*(4)滲漏	1.無漏水漬痕 / 2.門框、窗框與牆間填塞良好，防水處理完善，無縫隙 / 3.玻璃防水處理良好不滲水 / 4.窗扇與框間尺寸密合不進水	1.無漏水漬痕 / 2.門框、窗框與牆間填塞良好，防水處理完善，無縫隙 / 3.玻璃防水處理良好不滲水 / 4.窗扇與框間尺寸密合不進水

查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
給 排 水 及 衛 生 設 備	(1)材料外觀	1.材料無破損、銹蝕 / 2.露明管路排列整齊，用途標示分明 / 3.管路轉彎部分無強行彎曲現象 / 4.外表清潔無殘留污物	1.材料無破損、銹蝕 / 2.露明管路排列整齊，用途標示分明 / 3.管路轉彎部分無強行彎曲現象 / 4.外表清潔無殘留污物 / 5.材料規格符合規範
	(2)裝設	1.管路吊架裝設穩固，接頭處或每3公尺間距應加吊掛鐵 / 2.衛生設備裝設牢固，無歪斜 / 3.接頭緊密無鬆動 / 4.落水管開口處有臨時封口處理	1.管路吊架裝設穩固，接頭處或每3公尺間距應加吊掛鐵 / 2.衛生設備裝設牢固，無歪斜 / 3.接頭緊密無鬆動 / 4.落水管開口處有臨時封口處理
	(3)功能	1.衛生設備操作功能正常 / 2.設備無堵塞現象 / 3.有設置清潔口 / 4.有設置存水彎	1.衛生設備操作功能正常 / 2.設備無堵塞現象 / 3.有設置清潔口 / 4.有設置存水彎
	(4)滲漏	1.接水槽、淨水槽及衛生器具無漏水現象 / 2.管路接頭無漏水	1.接水槽、淨水槽及衛生器具無漏水現象 / 2.管路接頭無漏水

查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
消 防 及 機 電 設 備	(1)消防設備	1.消防栓箱、撒水頭、火警探測器、避難方向指示燈、緊急電源插座、緊急照明設備等外形完整無受損 / 2.安裝穩固無鬆動	1.消防栓箱、撒水頭、火警探測器、避難方向指示燈、緊急電源插座、緊急照明設備等外形完整無受損 / 2.安裝穩固無鬆動 / 3.位置、數量、型號符合合約規定
	(2)電氣及電話設備	1.電表箱、開關箱、電話箱、配電盤等外形無受損、生銹或脫漆且安裝穩固 / 2.插座、開關等外形無受損、生銹或脫漆且安裝穩固 / 3.變壓器、油斷器、無熔絲開關等外形無受損、生銹或脫漆且安裝穩固	1.電表箱、開關箱、電話箱、配電盤等外形無受損、生銹或脫漆且安裝穩固 / 2.插座、開關等外形無受損、生銹或脫漆且安裝穩固 / 3.變壓器、油斷器、無熔絲開關等外形無受損、生銹或脫漆且安裝穩固 / 4.位置、數量、型號符合合約規定
	(3)升降設備	1.車箱出入口與地面平齊 / 2.升降設備運轉平穩 / 3.車箱門開關啟動正常 / 4.指示燈、開關及連絡裝置啟動正常	1.車箱出入口與地面平齊 / 2.升降設備運轉平穩 / 3.車箱門開關啟動正常 / 4.指示燈、開關及連絡裝置啟動正常 / 5.位置、數量、型號符合合約規定
	(4)空調設備	1.冷凍機、冷卻水管、蒸氣鍋爐、泵浦、空調箱排煙機及送風機等外形無受損 / 2.機組安裝穩固 / 3.泵浦運轉時無異常雜音且無不平衡之震動 / 4.風管、冰水主機保溫處理，包敷完整無破損	1.冷凍機、冷卻水管、蒸氣鍋爐、泵浦、空調箱排煙機及送風機等外形無受損 / 2.機組安裝穩固 / 3.泵浦運轉時無異常雜音且無不平衡之震動 / 4.風管、冰水主機保溫處理，包敷完整無破損 / 5.位置、數量、型號符合合約規定

查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
公 共 設 施	(1)停車場	1.坡道表面使用粗面或不滑材料 / 2.標線整齊明顯，反射鏡設置適當 / 3.地面平整無明顯裂縫 / 4.排水良好無積水現象 / 5.照明充足視線良好	1.坡道表面使用粗面或不滑材料 / 2.標線整齊明顯，反射鏡設置適當 / 3.地面平整無明顯裂縫 / 4.排水良好無積水現象 / 5.照明充足視線良好
	(2)騎樓、走廊、樓梯	1.表面平坦，邊緣整齊 / 2.地面不打滑 / 3.樓梯止滑條裝設牢固 / 4.欄杆及扶手設置牢固	1.表面平坦，邊緣整齊 / 2.地面不打滑 / 3.樓梯、踏步、級深、級高一致，容許誤差±5mm / 4.樓梯止滑條材質正確、安裝牢固 / 5.欄杆及扶手設置牢固
	(3)屋頂平台及陽台	1.表面無破損、凹陷、積水現象 / 2.落水罩設置牢固，無雜物阻塞 / 3.防水層與牆交接處處理良好 / 4.屋頂水箱無龜裂、漏水現象	1.洩水坡度≧1/100 / 2.排水溝坡度≧1/150 / 3.女兒牆高度≧1.2m / 4.表面無破損、凹陷、積水現象 / 5.落水罩設置牢固，無雜物阻塞 / 6.防水層與牆交接處處理良好 / 7.屋頂水箱無龜裂、漏水現象
	(4)戶外空地	1.植栽、草皮無枯死 / 2.步道平整、不打滑 / 3.化糞池蓋、管線孔蓋與地面平齊	1.植栽、草皮無枯死，規格符合規定 / 2.步道平整、不打滑 / 3.化糞池蓋、管線孔蓋與地面平齊

三、管理績效查核作業參考基準
查核項目	查核細項	綱要基準	細部基準
施 工 管 理	(1)工作計畫與組織	1.有施工計畫，內容詳實完整 / 2.工地組織完整，權責劃分明確 / 3.有安衛計畫，內容詳實完整 / 4.有專職安衛人員負責執行計畫 / 5.主辦機關、監造單位、廠商是否有建立進度管理機制並落實執行。 / 6.落後時是否採取有效因應對策。	1.有施工計畫，內容詳實完整 / 2.工地組織健全，權責劃分明確 / 3.有安衛計畫，內容詳實完整 / 4.有專職安衛人員負責執行計畫
	*(2)施工查驗紀錄	1.具有各施工階段完整紀錄、照片 / 2.具有各樓層工程測量紀錄 / 3.具有鋼筋工程查對紀錄或鋼構製作組合檢驗紀錄 / 4.具有混凝土澆置檢驗紀錄 / 5.具有安衛檢查紀錄 / 6.具有各項支撐工檢驗紀錄	1.具有各施工階段完整紀錄、照片 / 2.具有各樓層工程測量紀錄 / 3.鋼筋工程查對紀錄或鋼構製作組合檢驗紀錄，符合規範要求 / 4.混凝土澆置檢驗紀錄符合規範要求 / 5.具有安衛檢查紀錄 / 6.具有各項支撐工檢驗紀錄
	(3)混凝土品管紀錄	1.具有各批次出廠紀錄 / 2.具有各批次現場坍度試驗紀錄 / 3.具有各樓層混凝土抗壓強度試驗紀錄	1.各批次出廠混凝土之配比紀錄、出廠紀錄及運送紀錄均符合規範 / 2.坍度試驗、含氣量試驗符合規範 / 3.試體取樣、製作、養護符合規範 / 4.試體強度符合規範要求

施 工 管 理 （續）	(4)其他材料檢驗紀錄	1.鋼材、門窗及衛生設備具有出廠證明文件 / 2.鋼筋具有抗拉試驗報告 / 3.鋼骨具有高拉力螺栓、焊條之材質檢驗證明 / 4.具有空調、消防及水電設備之測試紀錄	1.鋼材、門窗及衛生設備具有出廠證明文件 / 2.鋼筋具有抗拉、降伏點、抗彎、單位重、伸長率等試驗報告 / 3.鋼骨具有高拉力螺栓、焊條之材質檢驗證明 / 4.具有空調、消防及水電設備之測試紀錄 / 5.各項證明紀錄符合規範要求
	*(5)施工進度管理	1.有建立進度管理機制並落實執行 / 2.落後時有採取有效因應對策	1.有工程進度管制方式，如劃預定與實際進度管制圖、指派人員進行進度管制等，並確實管制 / 2.落後時有採取有效因應對策，如提出趕工計畫

查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
安 全 管 理	(1)安全圍籬、安全走廊	1.圍籬、走廊材料無嚴重破損或變形 / 2.設置穩固 / 3.安全圍籬高≧2.4m / 4.走廊走廊淨寬≧1.2m，淨高≧2.4m / 5.圍籬突出和轉角部分以及施工大門、出入口設置警示燈及警示標誌	1.圍籬、走廊材料無嚴重破損或變形 / 2.設置穩固 / 3.安全圍籬高≧2.4m / 4.走廊走廊淨寬≧1.2m，淨高≧2.4m / 5.圍籬突出和轉角部分以及施工大門、出入口設置警示燈及警示標誌
	(2)鷹架、護網、護欄	1.材料無破損、變形 / 2.鷹架設置穩固, 組立高於4層時設壁拉桿將鷹架與牆面連接 / 3.鋼構高於2層或7.5m均設置防護網 / 4.高2m以上之開口、樓梯、階梯、工作台等，設置護欄、護網,並加警示標誌	1.材料無破損、變形 / 2.鷹架設置穩固,組立高於4層時，設壁拉桿將鷹架與牆壁連接 / 3.鋼構高於2層或7.5m均設置防護網 / 4.高2m以上高度之開口、樓梯、階梯、工作台等，設置護欄、護網,並加警示標誌
	(3)工人安全裝備	1.施工人員均有佩戴安全帽 / 2.焊接作業人員佩戴護目鏡、手套、護胸、口罩 / 3.鋼架、鋼標組立作業高度大於8公尺時，施工人員佩載安全帶	1.施工人員均有佩戴安全帽 / 2.焊接作業人員佩戴護目鏡、手套、護胸、口罩 / 3.鋼架、鋼標組立作業高度大於8公尺時，施工人員佩載安全帶
	(4)緊急照明及其他安全設施	1.設置緊急照明及夜間照明設備 / 2.臨時升降機入口清楚標示注意事項,並由專人負責操作維修 / 3.設有滅火器 / 4.設置臨時電源及高壓電防護措施 / 5.車輛出入口均設置交通號誌標示或柵欄 / 6.設有簡易急救站或配備	1.設置緊急照明及夜間照明設備 / 2.臨時升降機入口清楚標示注意事項,並由專人負責操作維修 / 3.設有滅火器 / 4.設置臨時電源及高壓電防護措施 / 5.車輛出入口均設置交通號誌標示或柵欄 / 6.設有簡易急救站或配備

查核項目	查核細項	綱要基準	細部基準
工 地 環 境 管 理	(1)環境整潔	1.工地保持清潔,垃圾清理乾淨 / 2.車輛出場時有清洗 / 3.砂石車有加蓋 / 4.排水良好,無積水 / 5.放流廢、污水有處理	1.工地保持清潔,垃圾清理乾淨 / 2.車輛出場時有清洗 / 3.砂石車有加蓋 / 4.排水良好,無積水 / 5.放流廢、污水有處理
	(2)材料機具管理	1.材料置放整齊、穩固 / 2.無佔用周邊道路,妨礙交通 / 3.磚、瓦、木塊堆放高度小於1.8m,袋裝材料堆放高度小於10層 / 4.易碎建材加警示標誌,易潮建材墊高堆放並加適當覆蓋；乙炔、氧氣、油料等易燃物隔離存放並設警告標誌 / 5.進場砂石車應依「維護公共安全方案」規定辦理	1.材料置放整齊、穩固 / 2.無佔用周邊道路,妨礙交通 / 3.磚、瓦、木塊堆放高度小於1.8m,袋裝材料堆放高度小於10層 / 4.易碎建材加警示標誌,易潮建材墊高堆放並加適當覆蓋；乙炔、氧氣、油料等易燃物隔離存放並設警告標誌 / 5.工程合約中應訂定承商不得使用違規砂石車之規定及承商違規時之罰則 / 6.工程合約應編列合理之運費預算 / 7.工地對砂石車各項管理紀錄齊全（如檢查進出場砂石車之合格牌照、駕駛人之合格駕照、車體標示是否合乎規定、是否有超載、超高及計價、扣款等紀錄）
	(3)廢棄物清理	1.工地設置適當之廢料堆置場 / 2.垃圾(保麗龍、罐頭、檳榔渣、煙蒂...)清理乾淨 / 3.具有棄土處理紀錄 / 4.設置垃圾桶及清潔工具	1.工地設置適當之廢料堆置場 / 2.垃圾(保麗龍、罐頭、檳榔渣、煙蒂...)清理乾淨 / 3.具有棄土處理紀錄 / 4.設置垃圾桶及清潔工具
	(4)臨時衛生設備	1.設置臨時廁所 / 2.設置洗手及工具器物沖洗設施	1.設置臨時廁所 / 2.設置洗手及工具器物沖洗設施

註：「*」表示為查核重點。
## 道路及排水工程工程施工查核作業參考基準
一、路基工程查核作業參考基準
查核項目	查核細項	綱要基準	細部基準
（一） 清 除 整 修 及 地 盤 處 理	(1)雜物清除、掘除與路幅之整修	1.原地面雜物須清除與掘除 / 2.表土層須搜集運棄 / 3.路肩及邊坡應按設計斷面整修 / 4.已完成之結構物內之雜物應清除乾淨	1.原地面樹木、殘幹樹根、草根、農作物、碎屑、廢物、垃圾、障礙物須完全掘除，清理乾淨 / 2.舊有建築物、圍牆等須完全拆除 / 3.各種牆基、木架、水管、路面、地坪基礎須完全掘除 / 4.表土層須搜集運棄 / 5.整修後之路肩及坡面應平順整齊並具均勻之斷面 / 6已完成之結構物內之雜物應清除乾淨
	(2)不適用材料之挖除	1.各種不適用材料應先挖除 / 2.不適用材料挖除後應先回填一層潔淨之河砂或陸地砂	1.池塘、沼澤地、水田、窪地之爛泥等不適用材料應挖除清運 / 2.不適用材料挖除後應先回填一層潔淨之河砂或陸地砂，厚度至少達75公分以上
	(3)基礎土壤之物理改良	1.基礎土壤須確實夯實 / 2.控制最佳含水量 / 3.施加預壓力使土壤增加夯實度	1.基礎土壤須確實夯實以達規定之壓實度 / 2.含水量大之粘土層，須籍排水、翻晒與地下水位控制，以降低含水量增加夯實度 / 3.施加預壓力使土壤增加夯實度

查核項目	查核細項	綱要基準	細部基準
（二） 填 方	(1)路基（路堤）填築	1.填築材料必須符合設計規範 / 2.由下而上分層連續填築至全斷面寬度 / 3.每層填築厚度必須符合設計規範 / 4.完成後之路幅應符合設計之線路、坡度、高程及橫斷面 / 5.完成後之邊坡面應符合設計坡度	1.填築材料必須符合設計規範 / 2.由下而上分層連續填築至全斷面寬度 / 3.土質或砂質填方料，每層填築鬆方厚度不得大於30公分 / 4.土石填方料，每層填築厚度不得大於75公分 / 5.砂堤填築之前須沿填築稜体之外緣構築縱向護堤 / 6.完成後之路幅應符合設計之線路、坡度、高程及橫斷面 / 7.完成後之邊坡面應符合設計坡度
	(2)滾壓	1.應有足夠之施工機具且性能良好正常操作 / 2.滾壓作業應沿路堤縱向進行，由外緣漸向中心滾壓 / 3.每層路堤應壓實至規定壓實度	1.施工機具應為推土機、膠輪或鐵輪壓路機、震動壓路機、洒水車、羊腳滾等性能良好正常操作者 / 2.滾壓作業應沿路堤縱向進行，由外緣漸向中心滾壓 / 3.每層路堤應壓實至規定壓實度 / 4.滾壓完成面經載重車輛行駛，應無變形、車轍或位移及隆起等現象
	(3)監測系統 / （無，則免查核）	1.大填方區應設觀測沉陷量用測沉板 / 2.地質不穩定地區應設觀測側向位移用位移計及固定基點 / 3.含水量較多之粘土層應設水壓計及土壓觀測計	1.大填方區應設觀測沉陷量用測沉板 / 2.地質不穩定地區應設觀測側向位移用位移計及固定基點 / 3.含水量較多之粘土層應設水壓計及土壓觀測計
	(4)透水砂層 / （無，則免查核）	1.依設計之規定舖築於經過清除、掘除、並移除不適用材料之地區上 / 2.砂層舖築後其上覆蓋一層30公分之適用材料並按規定夯實後方可繼續填築	1.依設計之規定舖築於經過清除、掘除、並移除不適用材料之地區上 / 2.砂層舖築後其上覆蓋一層30公分之適用材料並按規定夯實後方可繼續填築

查核項目	查核細項	綱要基準	細部基準
(三) 挖 方	(1)開挖區排水	1.開挖路段應維持原有水路系統暢通 / 2.保持開挖區內無集水現象	1.開挖路段應維持原有排放水路系統暢通，必要時須設臨時改道設施 / 2.挖掘雨水、洪水渲洩水路等臨時導引設施
	(2)開挖	1.應由上向下順序開挖並保持坡面穩定 / 2.開挖及運輸機具須充足，性能良好操作正常 / 3.完成後之路幅應符合設計之線路、坡度、高程及橫斷面 / 4.完成後之邊坡面應符合設計坡度	1.應由上向下順序開挖 / 2.有滑動傾向之材料均應挖除及移除及移棄 / 3.有可能塌方之地段，應以台階方式挖至穩定坡度或設置擋土設施 / 4.開挖及運輸機具須充足，性能良好操作正常 / 5.完成後之路幅應符合設計之線路、坡度、高程及橫斷面 / 6.完成後之邊坡面應符合設計坡度
	(3)地下排水	1.路基頂面1公尺範圍若發生地下水，應埋置地下排水設施 / 2.地下排水以硬質有孔透水管，無孔通水管或盲溝設置 / 3.地下排水管應外覆非織物及透水粒料應適當夯實緊密 / 4.開孔透水管之開孔部份應朝下方 / 5.地下排水管應就路基面下均勻佈設，排水高程及流水坡降應配合區域排水系統	1.路基頂面1公尺範圍若發生地下水，應埋置地下排水設施 / 2.地下排水以硬質有孔透水管，無孔通水管或盲溝設置 / 3.地下排水管應外覆非織物及透水粒料應適當夯實緊密 / 4.開孔透水管之開孔部份應朝下方 / 5.地下排水管應就路基面下均勻佈設，排水高程及流水坡降應配合區域排水系統

查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
(四) 邊 坡 保 護	(1)綠化、植生保護	1.坡面應平順 / 2.應先舖設一層表土至少10公分厚 / 3.須適當施肥 / 4.應依設計規定槙栽或噴植草種及植栽樹木	1.坡面應平順 / 2.應先舖設一層表土至少10公分厚 / 3.須適當施肥 / 4.應依設計規定植栽或噴植草種及植栽樹木
	(2)邊坡擋土設施	1.如遇不穩定地質帶或受地形地物之限制，可設置擋土設施 / 2.框條擋土牆應按設計規定施工 / 3.蛇籠護坡應按設計規定施工 / 4.地錨護坡應按設計規定施工 / 5.格框護坡應按設計規定施工 / 6.噴凝土護坡應按設計規定施工 / 7.鋼筋混凝土擋土牆應按設計規定施工	1.如遇不穩定地質帶或受地形地物之限制，可設置擋土設施 / 2.框條構造物及基礎應依照設計之尺寸、線向、坡度及高程施工 / 3.框條構造物之內部應即回填透水料 / 4.蛇籠材料之型式、大小、長度及卵石料徑應符合規定 / 5.蛇籠安放位置應符合圖樣之規定，安放時尤須錨接穩穩固，以保持永久不變之位置 / 6.地錨位置間距應符合設計規定 / 7.地錨鉆孔深度、斜度鉸線、端線等應符合設計規定 / 8.施拉預力須確實記錄 / 9.須辦理拉拔試驗以便校正固定錨長度 / 10.封頭應確實處理 / 11.格框應平順無歪斜凹凸現象 / 12.格框完成後應立即舖設植生袋 / 13.噴混凝土前應依設計規定加舖鋼網 / 14.噴凝土厚度應達設計要求 / 15.鋼筋混凝土擋土牆牆面應平順無扭曲歪斜現象 / 16.鋼筋混凝土模板應按規範規定施工
	(3)護坡排水	1.地下水位較大處應設置水平排水孔 / 2.洩水孔應按設計規定設置 / 3.聚流槽應按設計規定施工	1.地下水位較大處應設置水平排水孔 / 2.洩水孔應無阻塞，位置應符合設計規定 / 3.聚流槽應按設計規定施工

二、路面工程查核作業參考基準
查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
（一） 基 層 及 底 層	(1)基層材料	1.基層之各類型骨材應含有碎石，部分碎石或天然粒料 / 2.基層材料應具良好之承載力	1.基層材料不得含有雜質或其他有害物質 / 2.當CBR值因路基材料鬆軟，不符規定須翻曬或挖棄換填適當材料
	(2)基層施工	1.施工壓實良好 / 2.施工平整良好	1.填方路段路基75公分之基層材料，均分三層填築，壓實度達最大乾密度95%以上，且CBR值應達設計規定 / 2.挖方路段路基頂面下30公分之路基材料應壓實達最大乾密度95%以上，且CBR值應達設計規定 / 3.整修完成之路基應符合道路線型，高程具平整均勻之表面無車轍及積水情形，並限制車輛通行，維護路基完整
	(3)底層材料	1.底層材料應為級配良好之碎石粒料	1.基層材料不得含有雜質或其他有害物質，平均每600M3應進行一次篩分析試驗
	(4)底層施工	1.施工壓實良好 / 2.施工平整良好	1.底層下之路基面應較底層工作提前完成600公尺距離，且路基面應保持完整無窪陷、積水、車轍及表面破壞現象 / 2.底層材料以平路機或舖裝機按規定厚度均勻舖平，每層滾壓厚度不得大於20公分 / 3.底層每層舖平應即滾壓以噴霧式水車配合洒水，壓實度應達最大乾密度98%，平均每1000M3級配底層試驗一次 / 4.底層完成面應具平整緊密及均勻之表面，且無材料析離現象 / 5.完成底層須符合設計圖上所示之線路、高程與厚度

查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
(二) 柔 性 路 面	(1)液化地瀝青透層	1.良好之施工條件及天候 / 2.撤佈均勻用量適中 / 3.撤佈後有足夠時間滲入底層固結	1.透層撤佈時底層表面應保持良好之潔淨狀態 / 2.透層應於良好天候施工，雨天或氣溫低於10℃不得施工 / 3.透層應均勻撤佈用量約0.9~1.4L/M2 / 4.透層撤佈後24小時內，嚴禁人車通行，以免受車輪破壞封面，並使瀝青材料充分透入底層固結
	(2)地瀝青粘層	1.良好之施工條件及天候 / 2.撤佈均勻用量適中 / 3.以地瀝青作為粘層材料者應加溫至液化溫度(約160℃) / 4.粘層撤佈後禁止人車通行，粘層乾固後即可舖築瀝青混凝土面層 / 5.舖築面層前粘層如有不均勻處應予充份改善補撤	1.瀝青粘層應於晴天日間施工，雨天或施工地點氣溫低於10℃時不得施工 / 2.撤佈粘層之前瀝青底層或原有路面保持潔淨，使新舊路面能完全粘結 / 3.粘層撤佈應均勻用量約0.25~0.7L/M2 / 4.以地瀝青作為粘層材料者應加溫至液化溫度(約160℃) / 5.粘層撤佈後禁止人車通行，粘層乾固後即可舖築瀝青混凝土面層 / 6.舖築面層前粘層如有不均勻處應予充份改善補撤

查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
(二) 柔 性 路 面 ︵續︶	(3)瀝青混凝土	1.雨天或氣溫低於10℃不得施工 / 2.材料拌合溫度應符合設計規定 / 3.瀝青混凝土舖築溫度應符合設計規定 / 4.瀝青混凝土完成溫度應符合設計規定 / 5.舖築機應有良好之舖築性能 / 6.控制正確之接縫位置及每層厚度 / 7.滾壓機具必須三種不同用途之三部壓路機 / 8.路面平整度須符合設計規定 / 9.路面壓實度應達馬歇爾試驗試體密度質之97%±2% / 10.骨材粒料健度良好 / 11.總厚度不得少於設計厚度	1.雨天或氣溫低於10℃不得施工 / 2.地瀝青 120℃～163℃ 粗細骨材 135℃～163℃ 瀝青混凝土不得超過163℃ / 3.AC 60－70 在130℃以上 / AC 85－100在125℃以上 / 4.AC 60－70 在90℃以上 / AC 85－100在85℃以上 / 5.舖築機具有最小厚度1公分之舖築能力 / 6.滾壓後橫向接縫、縱向接縫及外側邊緣均應平整，每層舖築厚度不大於10公分，上下兩層之縱向與橫向接縫應交錯避免在同一位置 / 7.滾壓機具必須有初壓的鐵輪、壓密的膠輪及修面的鐵輪等三部壓路機 / 8.路面平整度須符合設計規定 / 9.路面壓實度應達馬歇爾試驗試體密度質之97%±2% / 10.壓實後骨材料無碎裂情形 / 11.總厚度不得少於設計厚度
	(4)開放瀝青磨耗面層	1.潮濕面或氣溫低於15℃不得舖築 / 2.拌合溫度須在120℃以下 / 3.經壓實後路面平整，且路拱及坡度正確 / 4.完成面不得產生車轍及積水現象	1.潮濕面或氣溫低於15℃不得舖築 / 2.拌合溫度須在120℃以下 / 3.經壓實後路面平整，且路拱及坡度正確 / 4.完成面不得產生車轍及積水現象

查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
(三) 剛 性 路 面	(1)鋼筋	1.鋼筋設置位置正確並固定良好 / 2.鋼筋材質良好	1.綴縫筋及繫筋應按設計規定之位置及間距設置 / 2.鋼筋之支架結構應牢固，不受混凝土施工而傾斜變形位移 / 3.綴縫筋為圓形光面鋼筋，且以環氧樹脂塗裝處理
	(2)混凝土舖築	1.應有完備之舖築機具及足夠之人力 / 2.舖築完成面須平整 / 3.表面終飾：應設防滑毛面 / 4.第一次鋸縫後其他部位不可發生裂痕	1.施工機具應有滑模舖築機、管式整面機、掃紋機、表治機、鋸縫機等並維持正常操作 / 2.如設計有鋼筋網（或鋼絲網）施工機具須另加混凝土撒佈機 / 3.混凝土舖築須有足夠之人力配合施工 / 4.舖築完成面須平整，縱橫間接縫平順 / 5.表面終飾：於表面水消失後即先以無接縫濕麻布進行縱向掃紋 / 6.混凝土舖築後4~8小時間於綴縫筋處進行第一次鋸縫，深度約1/3舖築厚度 / 7.掃紋後應噴洒養護劑，完成之表面應無其他裂縫、崩角、塌陷
	(3)鋸縫及填縫	1.第二次鋸縫依設計填縫寬度，切鋸平整 / 2.灌縫前縫槽應徹底清除乾淨 / 3.填縫材料應符合設計規定，施工方法正確	1.第二次鋸縫依設計填縫寬度，切鋸平整 / 2.灌縫前縫槽應徹底清除乾淨，使其無雜物存在 / 3.填縫材料應符合設計規定，施工後與縫槽完全密接且無裂縫，表面應略低於路面

查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
(四) 道 磚 人 行 道	(1)人行道磚材料	1.道磚材料符合設計規定 / 2.道磚尺寸木小均一致 / 3.道磚色澤均一，無深淺差距 / 4.道磚紋路一致，無個別差異	1.道磚材料符合設計規定，並有足夠強度、無裂痕、斷裂、缺口、變形等現象 / 2.道磚尺寸木小均一致 / 3.道磚色澤均一，無深淺差距 / 4.道磚紋路一致，無個別差異
	(2)人行道磚施工	1.舖設前底層須整理堅實 / 2.道磚路面高程符合設計規定，維持洩水坡度無積水情形 / 3.舖設路面應平整線型須平順 / 4.以水泥砂漿填補磚縫時應平整，無滲水情形	1.舖設前底層須整理堅實 / 2.道磚路面高程符合設計規定，維持洩水坡度無積水情形 / 3.舖設路面應平整線型須平順 / 4.以水泥砂漿填補磚縫時應平整，無滲水情形

三、排水工程查核作業參考基準
查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
(一) 管 涵	(1)管槽開挖	1.維持原有水路暢通 / 2.路堤填妥後再開挖 / 3.管槽開挖後應隨即舖設墊層	1.開挖前應先掘臨時水路，導排水流 / 2.填方區埋設涵管，應待路堤填築至高於設計管面高度後，再進行管溝開挖 / 3.管槽開挖後應隨即舖設墊層
	(2)涵管吊放	1.涵管端高度銜接適當 / 2.高填土位置應估算沉陷量 / 3.吊放應由下游向上游吊裝 / 4.接頭應依規定處理，確保水密性 / 5.涵管在吊放前及過中，均不可有破損裂痕及缺口現象	1.吊放前應依涵管尺寸及其兩端高程，將管槽內墊層修整 / 2.高填土位置應估算沉陷量 / 3.吊放應由下游向上游吊裝 / 4.接頭應依規定處理，確保水密性 / 5.涵管在吊放前及過程中，均不可有破損裂痕及缺口現象
	(3)管溝回填	1.除規定以混凝土回填外，應以細粒料或透水材料回填 / 2.回填後應確保涵管無位移及破損	1.除規定以混凝土回填外，應以細粒料或透水材料回填 / 2.回填料須分層夯實至規定壓密度 / 3.每層厚度以20cm~30cm為度 / 4.回填工作應至管頂面上30cm

查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
(二) 排 水 箱 涵	(1)模板	1.模板表面及外觀整理良好且不易變形 / 2.模板支撐牢固連結緊密	1.模板表面平整，無扭曲現象 / 2.模板整潔，表面無附著物 / 3.模板無過度重覆使用現象 / 4.組立後無彎曲、膨脹、不平直現象 / 5.模板支撐間距適當連結緊密，無縫隙 / 6.構件接頭處組立牢固緊密 / 7.繫結材、螺栓、鐵絲、隔件及木楔之設置牢固
	(2)鋼筋	1.鋼筋加工後無裂痕、斷裂現象 / 2.鋼筋間距應均勻一致 / 3.鋼筋綁紮應穩固不鬆動 / 4.保護層厚度均勻一致	1.鋼筋加工後無裂痕、斷裂現象 / 2.鋼筋間距應均勻一致，且無過度緊密，影響混凝土澆注作業 / 3.鋼筋綁紮應穩固不鬆動 / 4.保護層厚度均勻一致，鋼筋無局部沉陷現象 / 5.最小保護層三公分 / 6.墊塊或墊架設置牢固穩定且無破損
	(3)混凝土施工	1.完成面應平整無凹凸不平現象 / 2.轉角須平滑無尖銳現象 / 3.底版高程應符合流水坡度 / 4.無蜂窩、裂縫及鋼筋外露現象	1.完成面應平整無凹凸不平現象 / 2.轉角須平滑無尖銳現象 / 3.底版高程應符合流水坡度 / 4.無蜂窩、裂縫及鋼筋外露現象
	(4)外側回填	1.應配合路工土方工作，分層回填 / 2.回填時應以小型夯實機進行夯壓，以免損壞完成混凝土面 / 3.回填材料粒徑應小於10公分並有良好級配 / 4.回填材料應夯實至規定壓實度	1.應配合路工土方工作，分層回填 / 2.回填時應以小型夯實機進行夯壓，以免損壞完成混凝土面 / 3.回填材料粒徑應小於10公分並有良好級配 / 4.回填材料應夯實至規定壓實度

查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
(三) 路 邊 及 路 面 排 水	(1)路側排水溝	1.排水溝之設置應具有整体排水系統之功能並保護邊坡及路堤不致損壞 / 2.設置樣板控制斷面 / 3.水流順暢 / 4.伸縮縫接頭應妥善處理 / 5.卵石溝之卵石間應以混凝土填滿 / 6.混凝土內面工不得有裂縫產生 / 7.排水溝側牆應設洩水孔	1.道路兩側或中央分隔帶應設置排水溝，做為區域性排放及路面排水 / 2.開挖邊坡之坡頂應設置截水溝 / 3.邊坡平台應置平台溝 / 4.施築前應每隔10公尺～15公尺設置樣板一處 / 5.排水溝之流水線應符合排水系統水流坡降 / 6.應按規定長度設施工縫或伸縮縫，各伸縮縫接頭應妥善處理 / 7.卵石溝之卵石間應以混凝土填滿，並以砂漿完成勾縫 / 8.混凝土內面工不得有裂縫產生 / 9.排水溝側牆應設洩水孔並填透水料
	(2)路邊洩水溝	1.洩水溝以採取U型溝加蓋設計為宜 / 2.洩水溝斷面應符合暴雨之排洪量及區域排水坡降	1.蓋板須留設入水開口(或格欄)且平整牢固，不得鬆動或影響行車 / 2.洩水溝斷面應符合暴雨之排洪量及區域排水坡降
	(3)集水井	1.洩水溝相當間距應設置集水井 / 2.洩水溝之匯流點及分流點均應設置匯流井 / 3.集水井須設置人孔蓋板或格柵並埋設踏步 / 4.洩水溝之進水口、出水口及水溝內應保持暢通不可淤塞	1.洩水溝相當間距應設置集水井，以便清除淤泥 / 2.洩水溝之匯流點及分流點均應設置匯流井 / 3.集水井須設置人孔蓋板或格柵並埋設踏步，以利清除淤積 / 4.洩水溝之進水口、出水口及水溝內應保持暢通不可淤塞
	(4)車道排水	1.車道應依據平曲線設置超高 / 2.內外路肩之超高應不小於車道超高值 / 3.舖設磨耗層之國道路面車道表面不得積有浮水 / 4.設有中央分隔帶之國道路面，中央排水井不得有淤積，其排水管應比照涵管標準設置 / 5.車道及路肩排水均須配合兩側邊溝排洩高程設置 / 6.在填方路段，其路肩應設置導水緣石及豎溝以利排水	1.車道應依據平曲線設置超高 / 2.內外路肩之超高應不小於車道超高值 / 3.舖設磨耗層之國道路面車道表面不得積有浮水 / 4.設有中央分隔帶之國道路面，中央排水井不得有淤積，其排水管應比照涵管標準設置 / 5.車道及路肩排水均須配合兩側邊溝排洩高程設置 / 6.在填方路段，其路肩應設置導水緣石及豎溝以利排水

四、交通設施工程查核作業參考基準
查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
(一) 路 面 標 記 及 標 線	(1)路面標記材料	1.無反光標記亮度應符合規定 / 2.反光標記外殼面應為光滑，面向於行車線之所有角隅及邊緣應為圓角 / 3.表面不生破裂、裂紋、剝皮現象 / 4.表面色澤均勻 / 5.標記底面應為粗糙面，但不得有溝槽狀 / 6.標記質料應均勻且不得有影響美觀與實用之缺點 / 7.無反光路面標記應作抗壓強度試驗，反光路面標記應作反光及抗壓試驗，平均壓力強度不小於規定強度	1.無反光標記亮度應符合規定 / 2.反光標記外殼面應為光滑，面向於行車線之所有角隅及邊緣應為圓角 / 3.表面不生破裂、裂紋、剝皮現象 / 4.表面色澤均勻 / 5.標記底面應為粗糙面，但不得有溝槽狀 / 6.標記質料應均勻且不得有影響美觀與實用之缺點 / 7.無反光路面標記應作抗壓強度試驗，反光路面標記應作反光及抗壓試驗，平均壓力強度不小於規定強度
	(2)路面標記施工	1.路面標記應確實黏著於路面上 / 2.標記縱橫間距應合乎交通安全法規之規定 / 3.施工後標記，其線型應平順	1.路面標記應確實黏著於路面上 / 2.標記縱橫間距應合乎交通安全法規之規定 / 3.施工後標記，其線型應平順
	(3)標線材料	1.標線，質料應均勻，並有使用年限之保證 / 2.玻璃珠為無色透明球形粒子 / 3.玻璃珠與標線材料應均勻混合黏結	1.標線，質料應均勻，並有使用年限之保證 / 2.玻璃珠為無色透明球形粒子 / 3.玻璃珠與標線材料應均勻混合黏結
	(4)標線施工	1.標線應具適當黏著，不得有褪色及粘胎現象 / 2.標線長、寬及間距，應合乎設計規定 / 3.標線塗料之用量應合乎規定，並維持均勻厚度 / 4.施工後標線之線型應平順 / 5.施工後標線應有相當之反光度	1.標線應具適當黏著，不得有褪色及粘胎現象 / 2.標線長、寬及間距，應合乎設計規定 / 3.標線塗料之用量應合乎規定，並維持均勻厚度 / 4.施工後標線之線型應平順 / 5.施工後標線應有相當之反光度

查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
(二)交 通 標 誌 及 號 誌	(1)標誌材料	1.鋁鈑不可有變形、裂痕、扭曲現象 / 2.大型標誌須採擠型槽壁鋁材 / 3.反光紙色澤均勻具全天候反光性	1.鋁鈑不可有變形、裂痕、扭曲現象 / 2.大型標誌須採擠型槽壁鋁材 / 3.反光紙色澤均勻具全天候反光性
	(2)標誌施工	1.標誌應按設計圖示尺寸、高度、里程及面板方向正確設置 / 2.大型牌面不可遮擋小型牌面或有妨礙行車安全者 / 3.標誌牌內容應符合實際情形 / 4.反光紙應貼於整個標誌鈑面，並超出2mm完成後修剪之 / 5.基座應具足夠大小且牢固而安全，支柱角度須配合現場狀況，又不可因安裝牌面而發生扭曲傾斜 / 6.資訊可變標誌應使各車道行駛能得到良好視訊	1.標誌應按設計圖示尺寸、高度、里程及面板方向正確設置 / 2.大型牌面不可遮擋小型牌面或有妨礙行車安全者 / 3.標誌牌內容應符合實際情形 / 4.反光紙應貼於整個標誌鈑面，並超出2mm完成後修剪之 / 5.基座應具足夠大小牢固而安全，支柱角度須配合現場狀況，又不可因安裝牌面而發生扭曲傾斜 / 6.資訊可變標誌應使各車道行駛能得到良好視訊
	(3)號誌之設置	1.設置地點應恰當合理，且無衝突情形 / 2.所設之交通號誌應具有良好功能以利控制交通	1.設置地點應恰當合理，且無衝突情形 / 2.所設之交通號誌應具有良好功能以利控制交通

查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
(三)交 通 島 及 緣 石	(1)位置與線型	1.應配合車流量設置適當之交通島 / 2.交通島之線型應平順 / 3.預鑄緣石每段長度應為 / 1公尺~1.5公尺間	1.應配合車流量設置適當之交通島 / 2.交通島之線型應平順 / 3.預鑄緣石每段長度應為 / 1公尺~1.5公尺間
	(2)緣石施工	1.緣石應在路面施工前構築 / 2.緣石及邊溝線緣石，其線型應平順高程正確 / 3.橫向接縫以5公尺之間距為度	1.緣石應在路面施工前構築 / 2.緣石及邊溝線緣石，其線型應平順高程正確 / 3.橫向接縫以5公尺之間距為度

查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
(四) 公 路 照 明	(1)照明設置	1.應於交流道、收費站前後路段、地下穿越道、隧道、霧區及危險路段等設置照明燈 / 2.照明燈設置，應考量線型排列，維持美觀 / 3.照明燈之間距及燈柱高度應恰當	1.應於交流道、收費站前後路段、地下穿越道、隧道、霧區及危險路段等設置照明燈 / 2.照明燈設置，應考量線型排列，維持美觀 / 3.照明燈之間距及燈柱高度應恰當
	(2)基礎管道	1.挖填施工應避免對路幅地貌及其他設施有損害 / 2.開挖工作不可防礙交通及排水 / 3.基礎高程不可超過附近地面高30公分 / 4.導線管之埋設深度至少60公分（車道下為120公分）應以警示帶覆蓋	1.挖填施工應避免對路幅地貌及其他設施有損害 / 2.開挖工作不可防礙交通及排水 / 3.基礎高程不可超過附近地面高30公分 / 4.導線管之埋設深度至少60公分（車道下為120公分）應以警示帶覆蓋
	(3)燈柱及燈具	1.燈柱及座厚度應符合設計規定並經鍍鋅或油漆處理 / 2.燈柱基座應確實錨錠且配置準確	1.燈柱及座厚度應符合設計規定並經鍍鋅或油漆處理 / 2.燈柱基座應確實錨錠且配置準確
	(4)結合及接地	1.金屬導管，非金屬導管接地線，安定器，變壓器盒，供電設備，號誌開關，錨碇螺栓及金屬燈柱腳等應具有機械電氣安全之連續性及有效之接地裝置	1.金屬導管，非金屬導管接地線，安定器，變壓器盒，供電設備，號誌開關，錨碇螺栓及金屬燈柱腳等應具有機械電氣安全之連續性及有效之接地裝置

查核 / 項目	查核細項	綱要基準	細部基準
(五) 柵 欄 及 護 欄	(1)護欄設置	1.路線彎曲度過大及路堤高差過大處均需設置護欄 / 2.護欄之設置不得妨礙行車及行人之通行 / 3.護欄之線型應平順	1.路線彎曲度過大及路堤高差過大處均需設置護欄 / 2.護欄之設置不得妨礙行車及行人之通行 / 3.護欄之線型應平順
	(2)鋼鈑護欄	1.支柱埋入深度應符合設計規定 / 2.支柱應直立不可過度傾斜 / 3.發生破裂之RC支柱不可使用 / 4.鋼鈑設置高度須符合設計規定，不可過高或太低 / 5.鍍鋅鋼鈑切割處，須以高鋅量漆塗補 / 6.墊木須符合設計規定並做防腐處理	1.支柱埋入深度應符合設計規定 / 2.支柱應直立不可過度傾斜 / 3.發生破裂之RC支柱不可使用 / 4.鋼鈑設置高度須符合設計規定，不可過高或太低 / 5.鍍鋅鋼鈑切割處，須以高鋅量漆塗補 / 6.墊木須符合設計規定並做防腐處理
	(3)混凝土隔欄	1.隔欄高度應符合設計規定，外覆面至少大於81公分 / 2.設置適當排水口以排除路面水 / 3.相當長度應留伸縮縫 / 4.完成頂面不可成為波浪型或扭曲歪斜	1.隔欄高度應符合設計規定，外覆面至少大於81公分 / 2.設置適當排水口以排除路面水 / 3.相當長度應留伸縮縫 / 4.完成頂面不可成為波浪型或扭曲歪斜
	(4)中央分隔帶	1.應依設計寬度設置分隔帶，其線型須平順 / 2.中央分隔帶內應依設計間距植樹，以便遮住反向行駛車輛反射之燈光	1.應依設計寬度設置分隔帶，其線型須平順 / 2.中央分隔帶內應依設計間距植樹，以便遮住反向行駛車輛反射之燈光

五、管理績效查核作業參考基準
查核 / 項目	查核項目	綱要基準	細部基準
(一) 施 工 管 理	(1)工作計畫與組織	1.施工計畫內容詳實 / 2.工地組織健全、權責劃分明確	1.施工計畫內容詳實完整 / 2.計畫進度符合合約需求 / 3.各階段動員資源（人力、機具、材料）分配合理 / 4.應有交通維持計畫 / 5.工地組織健全、權責劃分明確 / 6.有專責人員負責施工介面協調
	(2)施工查驗紀錄	1.一般施工紀錄詳實記載 / 2.排水施工查驗紀錄完備 / 3.道路施工查驗紀錄完備	1.一般施工紀錄如日報、週報、月報、測量及施工照片等皆詳實記載 / 2.排水施工如鋼筋、模板、埋設物及混凝土管等檢驗紀錄完備 / 3.道路施工如土方、開挖、路堤填築、路面舖築及修面檢查等查驗紀錄完備
	(3)混凝土品管及施工檢驗紀錄	1.具有混凝土材料與附加劑試驗紀錄 / 2.混凝土拌合生產紀錄齊全 / 3.混凝土澆置紀錄齊全 / 4.混凝土拆模、養生與修補紀錄齊全 / 5.混凝土試體強度試驗紀錄齊全	1.具有混凝土材料如水泥、骨材及附加劑等品質試驗紀錄 / 2.拌合場計量設備精度、粗細骨材篩分析、含泥量及混凝土配比設計、生產檢驗、坍度等紀錄齊全 / 3.混凝土澆置前檢驗卡及澆置實況紀錄齊全 / 4.混凝土拆模、養生狀況與修補紀錄齊全 / 5.混凝土試體強度試驗紀錄齊全
	(4)其他材料設備檢驗紀錄	1.工程材料送審文件齊全 / 2.工程材料試驗紀錄齊全 / 3.工程設備製造文件齊全 / 4.工程設備安裝文件齊全	1.工程材料送審應附符合規範及產地或出廠證明文件 / 2.特殊結構材料如鋼構、天棚等應有工廠假組裝紀錄 / 3.大宗材料現場抽樣之材質試驗報告其他證明文件齊全 / 4.防火材料應貼防火時效或UL標籤 / 5.工程設備出廠證明、國內外合格檢驗機構之檢驗證以及假安裝及測試紀錄等文件齊全 / 6.工程設備裝船、報關、開箱等紀錄文件齊全 / 7.設備工地安裝及測試紀錄齊全 / 8.工程設備應附操作及維修手冊
	*(5)施工進度管理	1.有建立進度管理機制並落實執行 / 2.落後時有採取有效因應對策	1.有工程進度管制方式，如劃預定與實際進度管制圖、指派人員進行進度管制等，並確實管制 / 2.落後時有採取有效因應對策，如提出趕工計畫

查核 / 項目	查核項目	綱要基準	細部基準
(二) 安 全 管 理	(1)安全衛生計畫	1.有詳實完整之安全衛生計畫 / 2.安全衛生計畫落實執行	1.安衛計畫中涵蓋勞工安全衛生組織、安全衛生教育及預防災害訓練、自動檢查、緊急災害處理、防颱防洪防火措施，危險物品管理及臨時用電管制等內容 / 2.有專人督導安衛管制計畫並執行追蹤考核
	(2)個人防護具	1.具個人防護措施	1.工作人員皆應參加保險，並確實舉辦安全衛生教育與訓練 / 2.所有進入工區人員應戴安全帽 / 3.二公尺以上高架作業人員應按規定使用安全帶 / 4.焊接人員作業時應戴規定之護具
	(3)工地安全設施	1.安全圍籬按規定設置 / 2.開口管制措施完備 / 3.開挖管制措施完備 / 4.鷹架架設之管理措施完備 / 5.高架作業防護措施完備	1.圍籬及安全走廊應按規定設置且無變形、損壞 / 2.圍籬突出與轉角處及施工大門應裝設警示燈及警示標誌 / 3.大開口應設欄杆、警告標誌及水平安全網，小開口應隨時覆蓋 / 4.開挖深度≧1.5公尺應設緊急逃生梯，坑內人員距離逃生梯≦10公尺 / 5.挖除之土方堆置距開挖邊緣≧1公尺 / 6.鷹架架設時應有專業人員監督施工，組立高於四層時應有壁拉捍與牆壁連接，鷹架之邊角須用固定材緊結連於鷹架上，並置垂直安全網 / 7.鋼構高於二層或7.5公尺應裝設水平安全網及安全索 / 8.高二公尺以上之工作平台應有適當之寬度，並在有墜落之虞處設置扶手、把手

查核 / 項目	查核項目	綱要基準	細部基準
(二) 安 全 管 理 ︵續︶	(4)緊急照明及其他安全設施	1.設有緊急及夜間照明設備 / 2.按規定配置消防設施 / 3.交通管制措施妥適	1.應按規定在適當位置裝設緊急及夜間照明設備 / 2.有足夠數量之滅火器材，配置位置適當，並有作定期檢查，均為堪用 / 3.機具進出工地或佔據道路施工時應設妥適之交通管制措施，警告標誌、燈號、欄柵及槽化設施
	(5)臨時用電管制	1.工地臨時用電應設安全管制措施	1.工地臨時用電應設安全管制措施，如用電之申請、檢查、及缺點之改善、追蹤等 / 2.作業區上方之高壓線路應作絕緣處理 / 3.電氣設備應按規定接地，並裝設漏電斷路器
	(6)一般車輛	1.一般車輛應有使用與安全管理措施	1.一般車輛每月應做安全性能檢查並保有檢查紀錄
	(7)重機具、吊車安全	1.重機具及吊車應有使用與安全管理措施	1.重機具及吊車應有年度檢查合格證、每日性能檢點及每月定期檢查紀錄 / 2.吊掛作業應有安全管制措施，如倒車、迴轉時之警示等。操作及指揮作業手應持有執照

查核 / 項目	查核項目	綱要基準	細部基準
(三) 工 地 環 境 管 理	(1)環境整潔	1.確實執行空氣污染防制措施 / 2.應有水污染防制措施	1.工地及工地周圍應經常打掃清潔，載運砂石車輛應加蓋並防止滲漏，以免飛揚散落污染空氣 / 2.工地應設廢水沉澱處理池，施工所產生之廢水，污泥及員工生活廢水應作適當處理後再行排放運棄
	(2)材料、機具管理	1.材料置放應有管制 / 2.機具噪音應有防制措施 / 3.進場砂石車應依「維護公共安全方案」規定辦理	1.材料置放應整齊，穩固並不得佔用周圍道路，妨礙交通 / 2.磚、瓦、木塊堆放高度應小於1.8公尺 / 3.袋裝材料堆放高度應小於10層 / 4.易碎建材應加警示標誌，易潮建材應墊高堆放並適當覆蓋 / 5.桶裝乙炔、氧氣等應直立放置，不可平放，使用時亦同 / 6.乙炔、氧氣、油料等易燃物應隔離存放，並設警告標誌 / 7.爆炸物儲存應按相關法令辦理並持有核可證明 / 8.施工時應考量周邊環境，設定施工作息程序，採用低噪音之施工機具及工法，並不得超過噪音管制標準 / 9.噪音影響較大之施工地點應加裝隔音牆 / 10.工程合約中應訂定承商不得使用違規砂石車之規定及承商違規時之罰則 / 11.工程合約應編列合理之運費預算 / 12.工地對砂石車各項管理紀錄齊全（如檢查進出場砂石車之合格牌照、駕駛人之合格駕照、車體標示是否合乎規定、是否有超載、超高及計價、扣款等紀錄）
	(3)廢棄物清理	1.應有廢棄物污染防治措施	1.工地應設置洗車台，清洗進出車輛 / 2.載廢土、污泥時不得污染路面 / 3.應有完整之棄土計畫與有效之防污染措施 / 4.工區內及周邊排水溝應維持通暢
	(4)衛生管理	1.應有衛生管理措施	1.勞工僱用前應作健康檢查，對從事特別危害健康作業勞工應作特殊健康檢查 / 2.應按規定設置護士，合格急救人員，醫生及安排特約醫院 / 3.應按工地人員比例設置足夠之臨時廁所及洗手、工具沖洗設施

## 查核委員紀錄表(查核小組專用)【優良案例】
104.08版
列管計畫名稱	○○計畫（無則免填）
標案名稱	○○工程
查核日期	○○年○○月○○日
註：1.各項優、缺點請加以具體說明。 / 2.有關缺點部分，請參考「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」，將缺點代號及缺失情節代號（輕微[L]，中等[M]，嚴重[S]）標明於最後。
一、品質管理制度(20分)（Q）＝QA＋QB＝ / ○○
Ａ、主辦機關、專案管理廠商、監造單位(10分)（QA）＝QA1＋QA2＝ / 一、工程主辦機關、專案管理廠商（5分）（QA1）＝ / （請查核品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理措施及障礙之處理等事項） / 優點： / 主辦機關定期召開檢討會議並赴現場多次督導。 / 缺點： / １、品質督導紀錄所列缺失未確實追蹤改善。 (4.01.05)〔L〕 / ２、未訂定監造計畫審查時程及標準，且無監造計畫核定紀錄。(4.01.06)〔L〕 / 二、監造單位（5分）（QA2）＝ / （請查核監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業程序、材料設備抽驗及施工查核之程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤等之執行情形；監造單位之建築師、技師及監工人員等執行品管職務之缺失情形） / 優點： / 無 / 缺點： / １、未訂定品質計畫及施工計畫之審查時限、審查程序及審查標準。(4.02.01.03)〔L〕 / ２、施工抽查未就混凝土、鋼筋、模板等主要項目訂定檢驗停留點及檢驗時程。(4.02.01.06)〔L〕 / ３、 監造計畫未針對本工程特性與需求訂定品質稽核範圍或頻率。(4.02.01.08)〔M〕 / ４、混凝土、鋼筋、模板等項目之施工品質抽查缺少追蹤改善紀錄。(4.02.04)〔M〕 / ５、監工日報與施工日報登載內容不符（如工作天數、出工人數等）。(4.02.07)〔M〕 / Ｂ、承攬廠商（10分）（QB）＝ / （請查核品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情形；承攬廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員及勞安人員等執行品管職務之缺失情形） / 優點： / 無 / 缺點： / １、品質計畫未明訂基礎工程、防水工程及景觀綠化工程等之施工要項。(4.03.02.03) 〔L〕 / ２、混凝土、鋼筋及模板、工程等自主檢查表未載明檢查位置，檢查標準。(4.03.02.07) 〔L〕 / ３、未配合監造計畫訂定鋼板樁、穏定液、皂土等各材料之檢驗時機。(4.03.02.05) 〔M〕 / ４、未針對施工檢驗之重大缺失內容填寫矯正預防紀錄表，且無後續追蹤改善情形。(4.03.06) 〔M〕 / ○○ / ○○ / ○○ / ○○
二、施工品質(60分)（W）＝W1＋W2＋W3＝ / ○○
（一）混凝土、鋼筋(構)、模板、土方、 / 結構體、裝修、雜項等（40分）（W1）= / 優點： / 地下層車道混凝土完成面平整美觀。 / 缺點： / １、一樓及三樓辦公室等處牆柱混凝土完成面，部份有蜂窩、冷縫等現象。(5.01.01) 〔L〕 / ２、四樓C3、C7柱及G2、G8梁等鋼筋之綁紮未使用間隔器或墊塊，致保護層不符規定。 (5.02.05) 〔L〕 / ３、五樓牆柱之模板老舊、破損、品質不良，致有漏漿現象。(5.03.01) 〔L〕 / ４、Ｄ棟建築之回填土方，未輾壓、夯實即予回填，不符合約規定。 (5.06.01) 〔Ｍ〕 / ５、地下二、三層壁面處有滲漏及白華現象。(5.07.01.07) 〔M〕 / ６、二樓備用空間等窗框縫隙過大，且以磚塊等材料支撐填塞。(5.08.04) 〔M〕 / （二）材料設備檢驗與管制（10分）（W2）= / 優點： / 混凝土之氯離子含量檢測與管制均符合契約要求，且紀錄齊全。 / 缺點： / １、未對本工程之各項材料檢驗及試驗結果進行品管統計分析。(4.03.08.03) 〔L〕 / ２、鋼筋抗拉、抗彎試驗及無輻射污染證明等材料檢驗，無材料審核紀錄。(5.10.13.01) 〔M〕 / ３、有二份混凝土圓柱試體抗壓強度報告未印有CNLA之認可標誌。(5.10.99) 〔L〕 / （三）安全衛生（10分）（W3）= / 優點： / 無 / 缺點： / １、未填寫勞安自動檢查紀錄表。(5.14.04) 〔S〕 / ２、十樓開口處安全防護設施不足。(5.14.01) 〔M〕 / ３、工地週邊道路之交通警告及導引設施不足。(5.14.07) 〔M〕 / ○○ / ○○ / ○○
三、施工進度（20分）（P）＝ / ○○
預定進度：25.97% ；實際進度：20.02% ；異常說明：進度落後5.95%（因工程變更致進度落後，承商刻正辦理變更程序） / ◎評分原則： / （一）施工預定進度應以依據契約規定報經核定之最新預定進度為基準，並確認實際進度後，進行評分。 / （二）基本分：17分。 / （三）未訂定進度計算基準：扣1至2分。 / （四）進度超前：超前1％以上依具體措施及貢獻度，加1至3分。 / （五）進度落後： / 1.非可歸責甲方或乙方者：落後1％以上且主辦機關及承攬廠商未積極處理，依情節扣1至3分。 / 2.可歸責甲方或乙方者：落後1％至10％，扣1至3分；落後10％以上，至少扣3分。 / 3.採取有效因應對策並發揮具體成效，加1至2分。
四、評分（Q+W+P）（整數計算） / １、品管制度（Q，佔20分）＝ 總計（Ｔ）＝ 分 / ２、施工品質（W，佔60分）＝ / ３、施工進度（P，佔20分）＝ 等 級： 等 / （註：優等：T≧90分；甲等：90分>T≧80分；乙等：80分>T≧70分；丙等：70分>T） / ○○ / ○○ / ○○ / ○○ / ○○
五、規劃設計問題及建議 / （如查核發現有安全性、施工性及維護性疑義等情形，應加以記錄。）
無
六、其他建議 / １、含工程規劃設計、生態環保、圖說規範、變更設計等情形。 / ２、含監造單位之建築師、技師，承攬廠商之專任工程人員、工地主任等執行相關法令及契約規定等事項。 / ３、其他相關建議。
１、部分文件由提送至定稿費時甚長，有關審查作業時程應加強管控並釐清權責，以避免造成履約爭議。 / ２、原設計之梁預留穿孔位置設置不當，恐截斷梁鋼筋且配置空間不足，不僅影響施工作業，亦影響結構安全，宜再重新檢討。 / ３、有關本工程涉及結構安全部分之變更設計，施工前除應經專業單位簽證外，亦應依行政程序報請上級機關同意。 / ４、本工程緊臨河堤，主結構物外圍擋土牆施工，建議配合河岸景觀植生綠化，另工區之生活污水及施工污水流入，應避免流入河中，影響生態。 / ５、查核簡報資料有關監造單位及承包商部份太過簡略，宜就監造廠商之監督作法及承包商之自主品方措施加強說明。
查核委員簽名：○○○

填表說明：
一、本表各項優、缺點請具體說明。有關缺點部分，請參考「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」，將缺點代號及缺失情節代號（輕微[L]，中等[M]，嚴重[S]）標明於最後。如有缺失情節嚴重者，務必請洽查核小組工作人員拍照或影印文件存證。
二、工程施工查核小組作業辦法第8條規定之丙等情況為：
（一）鋼筋混凝土結構鑽心試體試驗結果不合格；
（二）路面工程瀝青混凝土鑽心試體試驗結果不合格；
（三）路基工程壓實度試驗結果不合格；
（四）主要結構與設計不符情節重大者；
（五）主要材料設備與設計不符情節重大者；
（六）其他缺失情節重大影響安全者。
三、如查核有發現規劃設計有安全性、施工性及維護性疑義等情形如下，應記錄於「規劃設計問題及建議」欄位，俾查核小組彙整提醒主辦機關，適時釐清或檢討改善：
（一）安全性：規範引用不當、參數引用不妥適、應變措施規範不足、未考量地盤狀況、工法選用不當、規劃設計成果造成施工動線不良、臨時支撐型式及數量不適當、安全監測項目及頻率不足、設計成果危及維護人員工作環境等。
（二）施工性：施工性不佳、設計界面整合不良、變更設計次數或金額不合理、進度的配置不合理等。
（三）維護性：材料耐久性引用規範不當、維修材料取得不易、維護技術困難等。
四、工程查核時，若有規劃設計以外之其他尚待釐清或專業人員須移送相關主管機關處置之處，或對受查工程之建議，請先紀錄於「其他建議」欄位，俾進一步檢討處理。
五、查核小組召開查核檢討會議後清場，再行召開查核品質缺失扣點會議。相關缺失請於查核時告知主辦機關等出席人員，俾轉相關人員改善。
## 查核委員紀錄表(查核委員專用) ----不良案例
104.08版
列管計畫名稱	○○計畫（無則免填）
標案名稱	○○工程
查核日期	○○年○○月○○日
註：1.各項優、缺點請加以具體說明。 / 2.有關缺點部分，請參考「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」，將缺點代號及缺失情節代號（輕微[L]，中等[M]，嚴重[S]）標明於最後。 / 主要項目分數未填
一、品質管理制度(20分)（Q）＝QA＋QB＝
Ａ、主辦機關、專案管理廠商、監造單位(10分)（QA）＝QA1＋QA2＝ / 一、工程主辦機關、專案管理廠商（5分）（QA1）＝ / （請查核品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理措施及障礙之處理等事項） / 優點： / 主辦機關品質督導機制完善。 / 缺點： / 品質督導紀錄相關文件較為簡略。 (4.01.04) 〔L〕 / 二、監造單位（5分）（QA2）＝ / （請查核監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業程序、材料設備抽驗及施工查核之程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤等之執行情形；監造單位之建築師、技師及監工人員等執行品管職務之缺失情形） / 優點： / 無 / 缺點： / 監造計畫未就混凝土、鋼筋等項目訂定查核點及檢驗時程等要項。 / Ｂ、承攬廠商（10分）（QB）＝ / （請查核品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情形；承攬廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員及勞安人員等執行品管職務之缺失情形） / 優點： / 無 / 缺點： / 自主檢查表不符合需求。 (4.03.02.07)〔L〕 / 大項分數未填 / 細項分數未填 / 優缺點內容矛盾 / ○○ / 缺點代號及缺失情節代號未填 / ○○ / 缺失內容不明確
二、施工品質(60分)（W）＝W1＋W2＋W3＝ / ○○
（一）混凝土、鋼筋(構)、模板、土方、 / 結構體、裝修、雜項等（40分）（W1）= / 優點： / 無 / 缺點： / １、混凝土完成面有蜂窩及冷縫。(5.01.01) 〔M〕 / ２、鋼筋綁紮不確實。(5.02.01)〔L〕 / （二）材料設備檢驗與管制（10分）（W2）= / 優點： / 尚可 / 缺點： / （三）安全衛生（10分）（W3）= / 優點： / 缺點： / ○○ / 未明確指出缺失位置 / （如樓層、樁號或柱號等） / 3 / 分數與優缺點無法吻合 / （無缺失事項卻評3分） / 內容籠統不具體 / ○○ / 優缺點未填寫即予以評分，無評分依據 / 施工進度評分未依評分原則辦理 / 進度異常情形未填寫或未填寫受查單位之處理情形
三、施工進度（20分）（P）＝ / 18
預定進度：29.5% ；實際進度：22% ；異常說明： / ◎評分原則： / （一）施工預定進度應以依據契約規定報經核定之最新預定進度為基準，並確認實際進度後，進行評分。 / （二）基本分：17分。 / （三）未訂定進度計算基準：扣1至2分。 / （四）進度超前：超前1％以上依具體措施及貢獻度，加1至3分。 / （五）進度落後： / 1.非可歸責甲方或乙方者：落後1％以上且主辦機關及承攬廠商未積極處理，依情節扣1至3分。 / 2.可歸責甲方或乙方者：落後1％至10％，扣1至3分；落後10％以上，至少扣3分。 / 3.採取有效因應對策並發揮具體成效，加1至2分。
四、評分（Q+W+P）（整數計算） / １、品管制度（Q，佔20分）＝ 總計（Ｔ）＝ 分 / ２、施工品質（W，佔60分）＝ / ３、施工進度（P，佔20分）＝ 等 級： 等 / （註：優等：T≧90分；甲等：90分>T≧80分；乙等：80分>T≧70分；丙等：70分>T） / ○○ / ○○ / ○○ / ○○ / ○○
五、規劃設計問題及建議 / （如查核發現有安全性、施工性及維護性疑義等情形，應加以記錄。）

六、其他建議 / １、含工程規劃設計、生態環保、圖說規範、變更設計等情形。 / ２、含監造單位之建築師、技師，承攬廠商之專任工程人員、工地主任等執行相關法令及契約規定等事項。 / ３、其他相關建議。
品管人員未依公共工程品質管理作業要點規定執行品管統計分析，應改善。 / 將缺失列為建議或將缺失與建議全部填於本欄
查核委員簽名：○○○

填表說明：
一、本表各項優、缺點請具體說明。有關缺點部分，請參考「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」，將缺點代號及缺失情節代號（輕微[L]，中等[M]，嚴重[S]）標明於最後。如有缺失情節嚴重者，務必請洽查核小組工作人員拍照或影印文件存證。
二、工程施工查核小組作業辦法第8條規定之丙等情況為：
（一）鋼筋混凝土結構鑽心試體試驗結果不合格；
（二）路面工程瀝青混凝土鑽心試體試驗結果不合格；
（三）路基工程壓實度試驗結果不合格；
（四）主要結構與設計不符情節重大者；
（五）主要材料設備與設計不符情節重大者；
（六）其他缺失情節重大影響安全者。
三、如查核有發現規劃設計有安全性、施工性及維護性疑義等情形如下，應記錄於「規劃設計問題及建議」欄位，俾查核小組彙整提醒主辦機關，適時釐清或檢討改善：
（一）安全性：規範引用不當、參數引用不妥適、應變措施規範不足、未考量地盤狀況、工法選用不當、規劃設計成果造成施工動線不良、臨時支撐型式及數量不適當、安全監測項目及頻率不足、設計成果危及維護人員工作環境等。
（二）施工性：施工性不佳、設計界面整合不良、變更設計次數或金額不合理、進度的配置不合理等。
（三）維護性：材料耐久性引用規範不當、維修材料取得不易、維護技術困難等。
四、工程查核時，若有規劃設計以外之其他尚待釐清或專業人員須移送相關主管機關處置之處，或對受查工程之建議，請先紀錄於「其他建議」欄位，俾進一步檢討處理。
五、查核小組召開查核檢討會議後清場，再行召開查核品質缺失扣點會議。相關缺失請於查核時告知主辦機關等出席人員，俾轉相關人員改善。
## 查核作業錯誤行為態樣

查核紀錄欠妥適及完整，例如：
1. 格式不符規定。
2. 查核紀錄未填寫分項分數。
3. 僅評分數，未敘明意見，或僅有缺失編號未能具體說明缺失內容。
4. 過於簡略或嚴謹度不足。
5. 欠具體，例如僅記載「尚可」、「仍有改善空間」、「未落實執行」、「未符合需求」及「內容不實」等意見。
6. 查核紀錄未具體說明缺失位置及內容。
7. 各查核委員對查核之工程評分差異過大。
8. 查核紀錄未簽名。
查核結果和查核分數不相符合，例如：
1. 查核缺失說明情節嚴重，惟查核分數未能相互對應。
2. 查核結果雖列為甲等，惟彙整查核紀錄仍有嚴重缺失。
1. 查核缺失項目誤列為建議事項，查核紀錄記載不正確。
2. 查核記錄記載之優點與缺點矛盾。
3. 查核紀錄內容偏重「品質管理制度」，對「施工品質」較少提及，偏離查核主題。

# 五、其他
## [中央]工程施工查核小組查核取樣檢驗作業原則
93.11.24
  1. 依據「工程施工查核小組作業辦法」第六條規定辦理。
  2. 取樣檢驗時機：
    1. 鋼筋混凝土結構鑽心試驗(CNS 1238混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法)：
    1. 現場混凝土完成面有嚴重之蜂窩及冷縫等現象時。
    2. 從現場品質文件與紀錄顯示混凝土圓柱試體試驗結果或統計資料，有偏高、偏低現象或檢驗頻率不足等其他明顯異常時。
    1. 路面工程瀝青混凝土鑽心試驗(CNS 8755-瀝青舖面混合料壓實試體之厚度或高度試驗法、CNS 12390-瀝青路面壓實度試驗法、CNS 8759-瀝青混合料壓實試體容積比重及密度試驗法、AASHTO T164-01,A法-熱拌瀝青混合料之瀝青含量試驗)：
1. 瀝青混凝土厚度疑似不足或舖面有龜裂、孔洞、易剝落及粒料分離等現象時。
2. 從現場品質文件與紀錄顯示瀝青混凝土相關試驗結果或統計資料，有偏高、偏低現象或檢驗頻率不足等其他明顯異常時。
3. 可自工地新舖設尚未壓實之瀝青混合料隨機取樣時，才可執行「CNS 12390-瀝青路面壓實度試驗法」；否則，僅能執行「CNS 8759-瀝青混合料壓實試體容積比重及密度試驗法」。
    1. 路基工程壓實度試驗(CNS 14733以砂錐法測定土壤工地密度試驗法)：
1. 路基工程滾壓情形或粒徑大小疑似不符規定時。
2. 從現場品質文件與紀錄顯示路基工程相關試驗結果或統計資料，有偏高、偏低現象或檢驗頻率不足等其他明顯異常時。
  1. 取樣檢驗其他應注意事項：
鋼筋混凝土結構鑽心試驗：
1. 鑽心取樣試驗之材齡需達28天以上；鑽心地點，以不影響結構之部份為主。
2. 每一工程需取樣一組(三個試體)以上，於七天後進行試驗。前開一組試體，需為同一批混凝土，且取樣位置盡量位於附近，俾符統計原理。
3. 試體直徑需達骨材最大粒徑兩倍以上。
路面工程瀝青混凝土鑽心試驗：
1. 每一工程需取樣一組(五個試體)以上，進行試驗。
2. 試體本身不包含外來雜物，如瀝青封層、基礎材料、土壤、紙張或襯托物等。
  1. 請於查核前通知主辦機關準備鑽心機或相關測試機具，及檢驗之相關契約或規範規定。
  2. 查核委員會商決定鑽心或取樣地點，主辦機關或監造單位人員監督鑽心或取樣作業時，查核小組人員應記載鑽心或取樣地點，並應拍照存證。
  3. 材料試驗室之選取，由本會查核小組人員與參與本次查核之機關代表會商後決定，惟應符合「公共工程施工品質管理作業要點」第十二點規定。
  4. 試體由工程主辦機關或其上級機關會同送驗，本會查核人員必要時視情況簽准前往會壓或試驗。
  5. 查核紀錄應註明試體取樣位置、組數及送驗實驗室名稱等辦理情形。試驗報告應由監造單位判定是否符合契約與規範後再由機關函送本會核備。試驗結果不合格時，本會應依「工程施工查核小組作業辦法」第八條規定處理(改評為丙等)，且另外函請主辦機關依同法第十條(丙等之處置)及契約規定處理，並追蹤至處理完成。
  6. 試驗費用，請依據「工程施工查核小組作業辦法」第六條規定：「檢驗、拆驗或鑑定費用之負擔，依契約規定辦理。若契約未規定，而檢驗、拆驗或鑑定結果與契約規定相符者，該費用由工程主辦機關負擔；與規定不符者，該費用由廠商負擔。」辦理。

## 工程施工查核小組查核委員專家名單資料庫除名原則

工程施工查核小組查核委員專家名單資料庫（以下簡稱資料庫）之專家學者，有下列情形之一，主管機關得自資料庫將其除名：
1. 本人書面要求自資料庫除名者。
2. 原推薦機關撤回推薦者。
3. 辦理政府採購有違背法令，經檢察官起訴或仍在緩起訴期間者。
4. 查核時未能公正執行職權，經機關檢具具體事實提送主管機關者。
5. 違反工程施工查核小組組織準則第八條規定，經機關檢具具體事實提送主管機關者。
6. 犯刑法瀆職罪或貪污治罪條例規定之罪，經判刑確定者。
7. 褫奪公權尚未復權者。
8. 受破產之宣告確定尚未復權者。
9. 受禁治產宣告，尚未撤銷者。
10. 專門職業及技術人員已受停止執行業務、撤銷或廢止執業執照或受撤銷開業證書之處分者。

1. 經主管機關自資料庫除名者，於除名之原因消滅後，得再經推薦程序，重行納入資料庫。
2. 第一點第三款情形，其後經判決無罪確定，經徵得原推薦機關同意者，得重行納入資料庫。
## 工程施工查核小組查核扣點作業流程說明

1. 行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）為齊一各機關之工程施工查核小組(以下簡稱查核小組)執行工程會94年1月31日函頒之「查核小組查核結果品質缺失懲罰性違約金機制」之方式，特訂定本作業流程說明。
2. 查核前準備事項：
1. 應預先準備「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」空白表格提供查核委員，作為填列缺失代號及扣點項目之參考。
2. 於查核前告知查核委員，有關查核扣點作業之流程及應注意事項。
現場查核應注意事項：
1. 各查核委員應就每項缺失，判別其缺失情節嚴重程度及「施工廠商、監造廠商或專案管理廠商」個別應負之責任。
2. 查核小組領隊召開查核檢討會後清場，再行召開扣點會議。
3. 查核小組就查核委員認為情節嚴重項目，進行討論，並決定是否扣點。如須扣點，則辦理下列事項：
1. 確定應扣點項目。
2. 依扣點項目之缺失情節嚴重程度及應負責任，決定「施工廠商、監造單位或專案管理單位」個別之每項扣點點數。
1. 請受查工程之主辦機關及廠商到場，並告知前款之扣點結果，並予「施工廠商、監造廠商或專案管理廠商」充分陳述之機會；相關廠商陳述時，亦應提出具體說明及佐證資料。
2. 查核小組得依廠商陳述，審酌情節確定是否調整扣點後，並明確告知扣點項目及點數予受查工程之主辦機關及廠商。另請查核小組所有參與人員簽名確認。
3. 如機關或廠商因故未到場或拒不到場，則查核小組得逕行扣點。
查核後注意事項：
1. 各查核小組將查核及扣點結果於工程會資訊系統登錄，並依工程施工查核小組作業辦法第九條第二項規定，於七個工作天內，隨同查核紀錄函知受查機關，依契約辦理扣款。
2. 各查核小組應持續追蹤受查機關扣款情形，直至完成扣款作業為止。
相關爭議案件：依契約及政府採購法履約爭議規定辦理。

# 六、資料來源:
行政院公共工程委員會-工程施工查核小組查核委員線上交流園區，網址:(http://www.pcc.gov.tw/pccap2/TMPLfronted/ChtIndex.do?site=002)